## Prog_I_p_1
PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO BAJO CESAR-CIÉNAGA ZAPATOSA
1. PROGRAMA | [27 empty] | 2. ESTRATEGIA PGAR | [16 empty] | 2.1 PROGRAMA PAI
1. Gestión del Riesgo | [27 empty] | 1. Gestión para el desarrollo sostenible a través de la recuperación y conservación de las Ecorregiones Estratégicas. | [16 empty] | 7. Planificación del Ordenamiento Ambiental Territorial y Gestión del Riesgo para el Desarrollo Sostenible
3. CÓDIGO PROYECTO |  | 4. NOMBRE DEL PROYECTO
PGR11 |  | Manejo del riesgo en zonas críticas de diferentes municipios de la cuenca y fortalecimiento de organismos para atención de emergencias.
5. LOCALIZACIÓN
CUENCA | [17 empty] | MUNICIPIO | [5 empty] | X | [16 empty] | VEREDA
Áreas definidas en la zonificación Ambiental con amenazas media y alta por inundaciones, movimientos en masa, avenidas torrenciales e incendios forestales.
6. OBJETIVOS
GENERAL | [8 empty] | INDICADOR | [14 empty] | META | [18 empty] | MEDIO DE VERIFICACIÓN | [9 empty] | SUPUESTO
Desarrollo de un plan integral para el manejo del riesgo en áreas expuestas a fenómenos de inundación, movimientos de remoción en masa, avenidas torrenciales e incendios forestales. | [8 empty] | % avance en el desarrollo del plan Integral para el manejo del riesgo. | [14 empty] | 100% del desarrollo e implementación del plan integral para el manejo del riesgo. | [18 empty] | • Cumplimiento de los ODS. •Seguimiento al Plan Estratégico de la Macrocuenca Magdalena-Cauca. • Informe anual del Plan de Acción Cuatrienal de CORPOCESAR. • Resultados de proyecto de Evaluación | [9 empty] | Se cuenta con la capacidad financiera, técnica y humana para realizar el proyecto.
ESPECÍFICOS | [13 empty] | INDICADORES | [26 empty] | METAS
Diseñar un plan integral para el manejo del riesgo en áreas expuestas a eventos amenazantes en el área de la cuenca. | [13 empty] | % de avance del diseño del plan integral para el manejo del riesgo. | [26 empty] | 100% del diseño del Plan Integral
Ejecutar el plan integral en las áreas identificadas como expuestas a eventos amenazantes en la cuenca. | [13 empty] | % de actividades ejecutadas/% de actividades propuestas. | [26 empty] | 100% en la ejecución del Plan Integral para el manejo del Riesgo
7. JUSTIFICACIÓN
Teniendo en cuenta la Ley 1523 de 2012, por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), define los objetivos, programas, acciones, responsables y presupuestos, mediante las cuales se ejecutan los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres en el marco de la planificación del desarrollo nacional; así mismo en su artículo 39 refiere la integración de la gestión del riesgo en la planificación territorial. Adicionalmente el Decreto 1807 de 2014 el cual reglamenta el artículo 189 del Decreto Ley 019 de 2012, en lo relativo a la incorporación de la Gestión del Riesgo en los Planes de Ordenamiento Territorial. Por lo anterior, a partir de los resultados obtenidos en las evaluaciones del riesgo ante la ocurrencia de fenómenos inundaciones, movimientos en masa, avenidas torrenciales e incendios forestales en la Cuenca del Río Bajo Cesar-Ciénaga Zapatosa, es indispensable direccionar los esfuerzos y recursos en establecer zonas de preservación, protección y manejo de tal forma que se eviten expansiones urbanas o de desarrollo económico en áreas potencialmente en riesgo medio a alto, buscando establecer las medidas mínimas para mitigar el riesgo y prevenir que se aumente el área afectada, motivo por el cual es necesario realizar estudios detallados y diseñar planes de manejo del riesgo en áreas expuestas a eventos amenazantes.
8. REFERENTE TEMPORAL | [23 empty] | 9. DURACIÓN DEL PROYECTO
Mediano Plazo | [23 empty] | 5 años
10. POBLACIÓN OBJETIVO
Población de los municipios de la cuenca que presentan amenazas, vulnerabilidad y riesgo medio y alto a fenómenos naturales como inundaciones, movimientos en masa y avenidas torrenciales.
11. ENTIDADES PARTICIPANTES
DIRECTAS | [23 empty] | DE APOYO
CORPOCESAR, CORPAMAG, MADS, IDEAM, UNGRD, CDGRD, CMGRD, Entidades Territoriales, Habitantes de la cuenca. | [23 empty] | Consejo de Cuenca, ONG’s, Representantes de la Sociedad Civil.
12. ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
ACTIVIDADES |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 10
|  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12
1.1. Identificación y selección de zonas críticas de alto riesgo en las diferentes subcuencas.
1.2. Zonificación de las amenazas por fenómenos de remoción en masa, inundaciones e incendios forestales.
1.3 Diseño e implementación de medidas preventivas.
1.4. Diseño de medidas estructurales y Construcción de alternativas.
1.5. Dotación a unidades de organismos para atención de emergencias.
1.6. Monitoreo y seguimiento a medidas.
13. COSTO GLOBAL APROX. DEL PROYECTO
20000000000
14. MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | ACTIVIDADES |  | 6 12: MEDIOS DE VERIFICACIÓN
| 1.1. Identificación y selección de zonas críticas de alto riesgo en las diferentes subcuencas. |  | 6 12: Cartografía, Informes de campo, registro fotográfico, documentos Informe, Documentos actualizados
1.2. Zonificación de las amenazas por fenómenos de remoción en masa, inundaciones e incendios forestales.
1.3 Diseño e implementación de medidas preventivas.
1.4. Diseño de medidas estructurales y Construcción de alternativas.
1.5. Dotación a unidades de organismos para atención de emergencias.
1.6. Monitoreo y seguimiento a medidas.
15. RESPONSABLES DE EJECUCIÓN
ENTIDAD |  | ROL | 6 12: DESCRIPCIÓN
Comisión Conjunta |  | Corresponsable del proyecto | 6 12: Actividades de planificación, coordinación, ejecución, evaluación y seguimiento.
Consejo de Cuenca |  | Corresponsable del proyecto | 6 12: Actividades de evaluación y seguimiento.
Entidades y organismos encargados de la Gestión de riesgos |  | Corresponsable del proyecto | 6 12: Actividades de planificación, ejecución, evaluación y seguimiento.
Alcaldías municipales |  | Corresponsable del proyecto | 6 12: Actividades de planificación, ejecución, evaluación y seguimiento.
Gobernaciones |  | Corresponsable del proyecto | 6 12: Actividades de planificación, ejecución, evaluación y seguimiento.