## Prog_II_p_1
PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL RÍO BAJO CESAR-CIÉNAGA ZAPATOSA
1. PROGRAMA | [27 empty] | 2. ESTRATEGIA PGAR | [16 empty] | 2.1 PROGRAMA PAI
II. Recuperación de Ecosistemas y Gestión Ambiental | [27 empty] | 1. Gestión para el desarrollo sostenible a través de la recuperación y conservación de las Ecorregiones Estratégicas. | [16 empty] | 1. Gestión Integral del agua para el desarrollo sostenible
3. CÓDIGO PROYECTO |  | 4. NOMBRE DEL PROYECTO
PREGA21 |  | Reforestación y recuperación integral de microcuencas abastecedoras, rondas hídricas y humedales
5. LOCALIZACIÓN
CUENCA | [17 empty] | MUNICIPIO | [5 empty] | X | [16 empty] | VEREDA
Áreas donde se encuentran ubicadas las microcuencas abastecedoras de acueductos, rondas hídricas y humedales
6. OBJETIVOS
GENERAL | [8 empty] | INDICADOR | [14 empty] | META | [18 empty] | MEDIO DE VERIFICACIÓN | [9 empty] | SUPUESTO
Recuperar zonas de regulación, producción de agua y la dinámica natural de los cuerpos hídricos mediante la restauración de la cobertura vegetal enfocada al repoblamiento con especies nativas. | [8 empty] | % hectáreas mejoradas/% hectáreas planeadas | [14 empty] | 10% de héctareas reforestadas y recuperadas | [18 empty] | • Informe anual del Plan de Acción Cuatrienal de CORPOCESAR y CORPAMAG. • Informes de interventoría. • Informes de avance de los proyectos. • Visitas a Campo | [9 empty] | Se cuenta con la capacidad financiera, técnica y humana para realizar el proyecto.
ESPECÍFICOS | [13 empty] | INDICADORES | [26 empty] | METAS
Recuperar las microcuencas abastecedoras de acueductos municipales en la cuenca del Río Bajo Cesar-Ciénaga Zapatosa. | [13 empty] | # de héctareas recuperadas de las microcuencas abastecedoras/# de héctareas planeadas | [26 empty] | Número de héctareas reforestadas y recuperadas
Recuperar las de rondas hidricas y humedales de la Cuenca del Río Bajo Cesar-Ciénaga Zapatosa | [13 empty] | # de héctareas recuperadas de las rondas hidricas y humedales/# de héctareas planeadas | [26 empty] | Número de héctareas reforestadas y recuperadas
Establecer el plan de mantenimiento de las áreas reforestadas y recuperadas en el área de la Cuenca del Río Bajo Cesar-Ciénaga Zapatosa | [13 empty] | Documento técnico con el plan de mantenimiento de las áreas reforestadas y recuperadas | [26 empty] | Un Documento técnico con el Plan detallado de los mantenimientos a las áreas reforestadas y recuperadas
7. JUSTIFICACIÓN
Uno de los componentes bióticos principales de una cuenca hidrográfica y que juega un papel fundamental dentro de los ecosistemas es la vegetación, por un lado, brinda la matriz de hábitats donde se desarrolla la fauna, filtra el agua, protege contra la erosión del suelo, así como es la base de la red trófica y fuente importante de productos valiosos para el hombre; igualmente se considera que la dinámica de la vegetación explica en parte la abundancia o escasez de la oferta hídrica de una cuenca o región en particular. Basados en la caracterización de la vegetación de la cuenca, se identificaron algunos factores tensionantes como la ganaderia extensiva y la tala, que degradan las áreas naturales y dan paso a prácticas de uso inadecuado del suelo influyendo negativamente en los ecosistemas naturales de la cuenca los cuales juegan un papel fundamental en el mantenimiento del recurso hídrico encontrando ambientes, tanto terrestres como acuáticos, cuyas coberturas vegetales en su mayoría están muy intervenidas, con grandes extensiones de pastizales que requieren de programas especificos para su recuperación.
8. REFERENTE TEMPORAL | [23 empty] | 9. DURACIÓN DEL PROYECTO
Mediano plazo | [23 empty] | 5 años
10. POBLACIÓN OBJETIVO
Población de los municipios en la cuenca especialmente las ubicadas en las zonas aledañas a los humedales, rondas hídricas y beneficiarias de las microcuencas abastecedoras
11. ENTIDADES PARTICIPANTES
DIRECTAS | [23 empty] | DE APOYO
CORPOCESAR, MADS, IDEAM, Entidades Territoriales. | [23 empty] | Universidades, Consejo de Cuenca, ONG’s, Representantes de la Sociedad Civil, Habitantes de la cuenca.
12. ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
ACTIVIDADES |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 10
|  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12
1.1 Análisis y evaluación de microcuencas abastecedoras, rondas hídricas y humedales susceptibles de recuperación.
1.2 Delimitación y/o definición de microcuencas abastecedoras, rondas hídricas y humedales
1.3 Identificación de especies arbóreas para la rehabilitación ambiental.
1.4 Preparación de viveros y obtención del material.
1.5 Demarcación de fuentes, zonas y lineamientos generales para el manejo integral.
1.6 Plantación y mantenimiento.
1.7 Monitoreo y seguimiento.
13. COSTO GLOBAL APROX. DEL PROYECTO
$13.500’000.000
14. MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | ACTIVIDADES |  | 6 12: MEDIOS DE VERIFICACIÓN
| 1.1 Análisis y evaluación de microcuencas abastecedoras, rondas hídricas y humedales susceptibles de recuperación. |  | 6 12: Informes de tecnicos, Registros fotograficos, Visitas de campo
1.2 Delimitación y/o definición de microcuencas abastecedoras, rondas hídricas y humedales
1.3 Identificación de especies arbóreas para la rehabilitación ambiental.
1.4 Preparación de viveros y obtención del material.
1.5 Demarcación de fuentes, zonas y lineamientos generales para el manejo integral.
1.6 Plantación y mantenimiento.
1.7 Monitoreo y seguimiento.
15. RESPONSABLES DE EJECUCIÓN
ENTIDAD |  | ROL | 6 12: DESCRIPCIÓN
Comisión Conjunta |  | Corresponsable del proyecto | 6 12: Actividades de planificación, coordinación, ejecución, evaluación y seguimiento
Consejo de Cuenca |  | Corresponsable del proyecto | 6 12: Actividades de evaluación y seguimiento
Alcaldías municipales |  | Corresponsable del proyecto | 6 12: Actividades de planificación, ejecución, evaluación y seguimiento
Gobernaciones |  | Corresponsable del proyecto | 6 12: Actividades de planificación, ejecución, evaluación y seguimiento