## Prog_II_p_2
PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL RÍO BAJO CESAR-CIÉNAGA ZAPATOSA
1. PROGRAMA | [27 empty] | 2. ESTRATEGIA PGAR | [16 empty] | 2.1 PROGRAMA PAI
II. Recuperación de Ecosistemas y Gestión Ambiental | [27 empty] | 1. Gestión para el desarrollo sostenible a través de la recuperación y conservación de las Ecorregiones Estratégicas. | [16 empty] | 4. Coservación de la biodiversidad para el desarrollo sostenible
3. CÓDIGO PROYECTO |  | 4. NOMBRE DEL PROYECTO
PREGA22 |  | Gestión de áreas SINAP y suelos de protección e implementación de estrategias de conectividad de los remanentes de Bosque Seco Tropical
5. LOCALIZACIÓN
CUENCA |  | X | [15 empty] | MUNICIPIO | [22 empty] | VEREDA
Áreas de la cuenca donde se encuentran ubicadas los remanentes de bosque seco
6. OBJETIVOS
GENERAL | [8 empty] | INDICADOR | [14 empty] | META | [18 empty] | MEDIO DE VERIFICACIÓN | [9 empty] | SUPUESTO
Incorporar nuevas áreas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP que aseguren la conservación de la diversidad biológica y cultural e implementar estrategias de conectividad de los remanentes de bosque seco para la producción sostenible de bienes y servicios ambientales en la cuenca. | [8 empty] | % hectáreas protegidas/% hectáreas propuestas | [14 empty] | 10 % de héctareas protegidas de Bosque Seco Tropical en la cuenca | [18 empty] | • Informe anual del Plan de Acción Cuatrienal de CORPOCESAR y CORPAMAG. •Actos administrativos de declaratoria de las áreas. • Informes de interventoría. • Informes de avance de los proyectos. • Visitas a Campo | [9 empty] | Se cuenta con la capacidad financiera, técnica y humana para realizar el proyecto. Se estima que se logra hacer partícipes a los actores claves de los diferentes proyectos de mejoramiento de la cuenca.
ESPECÍFICOS | [13 empty] | INDICADORES | [26 empty] | METAS
Desarrollar un modelo de conectividad de los bosques secos de la cuenca junto con la delimitación del área a ser protegida. | [13 empty] | Modelo de conectividad de remanentes de Bosque seco en la cuenca | [26 empty] | Un modelo de conectividad de los remanentes de bosque seco desarrollado
Formular acuerdos con las comunidades para el manejo de las áreas a proteger y su declaratoria | [13 empty] | Documento con acuerdos para el manejo del área a proteger y su declaratoria | [26 empty] | Un documento con los acuerdos
Definir el seguimiento y evaluación al desarrollo de conectividad del bosque seco así como la incorporación al SINAP | [13 empty] | Documento con plan de seguimiento y evaluación | [26 empty] | Un documento con el plan de seguimiento y evaluación
7. JUSTIFICACIÓN
Los Bosques Secos Tropicales son una prioridad de conservación a nivel mundial debido a sus numerosas especies endémicas y su rápida perdida de extensión original para dar paso a la expansión ganadera y agrícola. En la actualidad el área de influencia de la Cuenca del Río Bajo Cesar-Ciénaga Zapatosa no cuenta con figuras de protección, que tengan como objetivo el uso, conservación y manejo sostenible de sus recursos, tales como las descritas en el artículo 2.2.2.1.2.1 del Decreto 1076 de 2015 (artículo 10 del Decreto 2372 de 2010) a pesar de poseer una serie de ecosistemas estratégicos con valores únicos a nivel biológico y ecológico que prestan servicios ambientales de provisión, regulación y soporte, además de servicios culturales. Los ecosistemas de bosque seco tropical e ocupados principalmente por pastizales para el pastoreo de ganado vacuno, áreas de cultivos (de pan coger, tipo comercial y está tomando auge el establecimiento de cultivo de palma africana) y un mosaico de otras coberturas antropogénicas con coberturas naturales, que han ocasionado un alto grado de vulnerabilidad a la integridad ecológica de la cuenca. Con el fin de garantizar la conservación de la diversidad biológica y cultural de los remanentes de bosque seco, se propone la incorporación al Sistema Nacional de Áreas Protegidas-SINAP.
8. REFERENTE TEMPORAL | [23 empty] | 9. DURACIÓN DEL PROYECTO
Largo plazo | [23 empty] | 10 años
10. POBLACIÓN OBJETIVO
Propietarios de predios privados con ecosistemas de Bosque Seco Tropical en la cuenca del Río Bajo Cesar-Ciénaga Zapatosa
11. ENTIDADES PARTICIPANTES
DIRECTAS | [23 empty] | DE APOYO
CORPOCESAR, CORPAMAG, MADS, IDEAM. | [23 empty] | Universidades, Consejo de Cuenca, ONG’s.
12. ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
ACTIVIDADES |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 10
|  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12
2.1 Definición y caracterización social, económica y cultural y delimitación de áreas, unidades de paisaje y corredores de vegetación y elementos de la estructura ecológica principal.
2.2 Análisis de métrica del paisaje con la implementación de índices de conectividad, fragmentación y efecto de borde y valoración estratégica del área a nivel nacional.
2.3 Análisis de potenciales para la conectividad paisajística y diseño y delimitación del área a ser protegida.
2.4 Caracterización de los bosques secos, diagnosticando su estado actual con base en los criterios ecosistémicos e hidrogeomorfológicos de la cuenca.
2.5 Desarrollo de un modelo de conectividad, formulación y ejecución de estrategias para la conectividad.
2.6 Participación de las comunidades y formulación y elaboración de acuerdos para el manejo del área y declaratoria.
2.7 Seguimiento y evaluación.
13, COSTO GLOBAL APROX. DEL PROYECTO
$8.000’000.000
14. MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | ACTIVIDADES |  | 6 12: MEDIOS DE VERIFICACIÓN
| 2.1 Definición y caracterización social, económica y cultural y delimitación de áreas, unidades de paisaje y corredores de vegetación y elementos de la estructura ecológica principal. |  | 6 12: Informes técnicos, Registros fotográficos, Visitas de campo, Actos administrativos de declaratoria de las áreas.
2.2 Análisis de métrica del paisaje con la implementación de índices de conectividad, fragmentación y efecto de borde y valoración estratégica del área a nivel nacional.
2.3 Análisis de potenciales para la conectividad paisajística y diseño y delimitación del área a ser protegida.
2.4 Caracterización de los bosques secos, diagnosticando su estado actual con base en los criterios ecosistémicos e hidrogeomorfológicos de la cuenca.
2.5 Desarrollo de un modelo de conectividad, formulación y ejecución de estrategias para la conectividad.
2.6 Participación de las comunidades y formulación y elaboración de acuerdos para el manejo del área y declaratoria.
2.7 Seguimiento y evaluación.
15. RESPONSABLES DE EJECUCIÓN
ENTIDAD |  | ROL | 6 12: DESCRIPCIÓN
Comisión Conjunta |  | Corresponsable del proyecto | 6 12: Actividades de planificación, coordinación, ejecución, evaluación y seguimiento
Consejo de Cuenca |  | Corresponsable del proyecto | 6 12: Actividades de evaluación y seguimiento
Alcaldías municipales |  | Corresponsable del proyecto | 6 12: Actividades de planificación, ejecución, evaluación y seguimiento
Gobernaciones |  | Corresponsable del proyecto | 6 12: Actividades de planificación, ejecución, evaluación y seguimiento