## Prog_II_p_3
PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL RÍO BAJO CESAR-CIÉNAGA ZAPATOSA
1. PROGRAMA | [27 empty] | 2. ESTRATEGIA PGAR | [16 empty] | 2.1 PROGRAMA PAI
II. Recuperación de Ecosistemas y Gestión Ambiental | [27 empty] | 1. Gestión para el desarrollo sostenible a través de la recuperación y conservación de las Ecorregiones Estratégicas. | [16 empty] | 3. Conservación y recuperación del suelo para el desarrollo sostenible
3. CÓDIGO PROYECTO |  | 4. NOMBRE DEL PROYECTO
PREGA23 |  | Adecuación y mejoramiento de los suelos para reducir la desertificación
5. LOCALIZACIÓN
CUENCA |  | X | [15 empty] | MUNICIPIO | [22 empty] | VEREDA
Áreas con suelos degradados en la Cuenca del Río Bajo Cesar-Ciénaga Zapatosa
6. OBJETIVOS
GENERAL | [8 empty] | INDICADOR | [14 empty] | META | [18 empty] | MEDIO DE VERIFICACIÓN | [9 empty] | SUPUESTO
Fomentar el uso de prácticas edáficas sustentables tendientes a la recuperación y mantenimiento del potencial productivo de los suelos. | [8 empty] | Prácticas sustentables de uso del suelo (% hectáreas mejoradas/% hectáreas propuestas) | [14 empty] | 10 % de hectáreas recuperadas | [18 empty] | • Informe anual del Plan de Acción Cuatrienal de CORPOCESAR y CORPAMAG. • Informes de interventoría. • Informes de avance de los proyectos. • Visitas a Campo | [9 empty] | Se cuenta con la capacidad financiera, técnica y humana para realizar el proyecto.
ESPECÍFICOS | [13 empty] | INDICADORES | [26 empty] | METAS
Definir los sitios para pruebas y monitoreos de productividad | [13 empty] | % de áreas y/o sitios seleccionados/% de áreas y/o sitios propuestos | [26 empty] | 10 % de áreas seleccionadas para pruebas y monitoreos
Definir estrategias de manejo adecuadas para restricciones y limitantes del suelo | [13 empty] | Documento que contenga las estrategias de manejo para las restricciones y limitantes | [26 empty] | Un documento Técnico con las estrategias de manejo para las restricciones y limitantes
Establecer nuevas áreas demostrativas en otros tipos de suelos y en otras zonas. | [13 empty] | % de áreas demostrativas/% áreas propuestas | [26 empty] | 10% de áreas demostrativas establecidas
7. JUSTIFICACIÓN
Los procesos de degradación y desertificación son un problema global que pone en alerta a diferentes organismos a nivel mundial, donde Colombia no es la excepción, especialmente en sus zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas generando una reducción o pérdida de la producción biológica de los ecosistemas terrestres, limitando el desarrollo de la vegetación y el proceso hidrolóigico conllevando escasez de agua. Este fenómeno es causado por prácticas inadecuadas del hombre como cultivos intensivos y el sobrepastoreo, deforestación e implementación de sistemas de riego inadecuados ocasionando presión económica y social sobre los recursos naturales, sumado a la variabilidad climática lo que genera un aumento en la pobreza y desmejora la calidad de vida de los habitantes de estos territorios. En la Cuenca del Río Bajo Cesar-Ciénaga Zapatosa uno de los conflictos identificados es el uso inadecuado del suelos en varios sectores de la cuenca, principalmente en la zona tropical alta, subandina y andina, en la planicie la sobreexplotación ganadera y agrícola ha sido un problema histórico de degradación de suelos y de coberturas vegetales a causa de la expansión no planificada, ni bajo los principios de sostenibilidad de las fronteras agrícola, pecuaria y de otros modelos productivos de la región, como el crecimiento acelerado de los monocultivos de palma de aceite (Elaeis guineensis), de eucalipto (Eucaliptus pellita) y del sector minero. Por lo antes expuesto, se propone realizar un piloto de recuperación de suelos para reducir la desertificación a través de buenas prácticas y manejo sostenible con algunos actores de la cuenca.
8. REFERENTE TEMPORAL | [23 empty] | 9. DURACIÓN DEL PROYECTO
Corto plazo | [23 empty] | 2 años
10. POBLACIÓN OBJETIVO
Propietarios de predios privados de los municipios en la cuenca
11. ENTIDADES PARTICIPANTES
DIRECTAS | [23 empty] | DE APOYO
CORPOCESAR, CORPAMAG, MADS, IDEAM. | [23 empty] | Universidades, Consejo de Cuenca, ONG’s.
12. ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
ACTIVIDADES |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 10
|  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12
3.1 Escogencia de sitios, diseño de pruebas e intervenciones.
3.2 Monitoreo de ensayos: seguimiento a variables del comportamiento de la productividad.
3.3 Modificaciones y respuesta de los suelos a variables externas.
3.4 Determinar las áreas prioritarias para focalizar los suelos adaptados.
3.5 Definir estrategias de manejo adecuadas para restricciones y limitantes.
3.6 Establecimiento de nuevas áreas demostrativas en otros tipos de suelos y en otras zonas.
13, COSTO GLOBAL APROX. DEL PROYECTO
5000000000
14. MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | ACTIVIDADES |  | 6 12: MEDIOS DE VERIFICACIÓN
| 3.1 Escogencia de sitios, diseño de pruebas e intervenciones. |  | 6 12: Informes de técnicos, Registros fotográficos, Visitas de campo, informes de Interventoría
3.2 Monitoreo de ensayos: seguimiento a variables del comportamiento de la productividad.
3.3 Modificaciones y respuesta de los suelos a variables externas.
3.4 Determinar las áreas prioritarias para focalizar los suelos adaptados.
3.5 Definir estrategias de manejo adecuadas para restricciones y limitantes.
3.6 Establecimiento de nuevas áreas demostrativas en otros tipos de suelos y en otras zonas.
15. RESPONSABLES DE EJECUCIÓN
ENTIDAD |  | ROL | 6 12: DESCRIPCIÓN
Comisión Conjunta |  | Corresponsable del proyecto | 6 12: Actividades de planificación, coordinación, ejecución, evaluación y seguimiento
Consejo de Cuenca |  | Corresponsable del proyecto | 6 12: Actividades de evaluación y seguimiento
Alcaldías municipales |  | Corresponsable del proyecto | 6 12: Actividades de planificación, ejecución, evaluación y seguimiento
Gobernaciones |  | Corresponsable del proyecto | 6 12: Actividades de planificación, ejecución, evaluación y seguimiento