## Prog_II_p_4
PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL RÍO BAJO CESAR-CIÉNAGA ZAPATOSA
1. PROGRAMA | [27 empty] | 2. ESTRATEGIA PGAR | [16 empty] | 2.1 PROGRAMA PAI
II. Recuperación de Ecosistemas y Gestión Ambiental | [27 empty] | 1. Gestión para el desarrollo sostenible a través de la recuperación y conservación de las Ecorregiones Estratégicas. | [16 empty] | 4. Conservación de la biodiversidad para el desarrollo sostenible
3. CÓDIGO PROYECTO |  | 4. NOMBRE DEL PROYECTO
PREGA24 |  | Promoción y establecimiento de sistemas agroecológicos sostenibles
5. LOCALIZACIÓN
CUENCA |  | X | [15 empty] | MUNICIPIO | [22 empty] | VEREDA
Área de la Cuenca Hidrográfica del Río Bajo Cesar-Ciénaga Zapatosa
6. OBJETIVOS
GENERAL | [8 empty] | INDICADOR | [14 empty] | META | [18 empty] | MEDIO DE VERIFICACIÓN | [9 empty] | SUPUESTO
Mejorar la eficiencia en el uso de la base natural disponible en la cuenca, incorporando sistemas de producción silvoagropecuarios sostenibles, adaptados localmente, que fomenten la diversidad de los ciclos biológicos y que apunten a fortalecer los elementos que permitan articular los procesos productivos y la conservación. | [8 empty] | # sistemas implantados/# sistemas proyectados | [14 empty] | 20 sistemas agroecológicos sostenibles implementados | [18 empty] | • Informe anual del Plan de Acción Cuatrienal de CORPOCESAR y CORPAMAG. • Informes de interventoría. • Informes de avance de los proyectos. • Visitas a Campo | [9 empty] | Se cuenta con la capacidad financiera, técnica y humana para realizar el proyecto.
ESPECÍFICOS | [13 empty] | INDICADORES | [26 empty] | METAS
Identificar las zonas agroecológicas para el ordenamiento productivo sostenible | [13 empty] | # de zonas agroecológicas identificadas | [26 empty] | 20 zonas agroecológicos
Implementar el portafolio de proyectos demostrativos | [13 empty] | # de sistemas o proyectos implementados | [26 empty] | 20 sistemas agroecológicos sostenibles implementados
Definir rutas de mercadeo de productos cosechados | [13 empty] | Documento con rutas de mercadeo | [26 empty] | Un documento que contenga las rutas de mercadeo establecidas
7. JUSTIFICACIÓN
El enfoque de la productividad convencional siempre ha buscado incrementar las ganancias lucrativas sin considerar las consecuencias posteriores sobre el ambiente. La implementación de modelos productivos a expensas de los Ecosistemas Estratégicos de la cuenca presentan diversos problemas como la disminución de los servicios ambientales para suplir las necesidades básicas de las comunidades locales, la degradación, empobrecimiento de los suelos, pérdida de diversidad vegetal y faunística, vulnerabilidad de la cuenca ante eventos de cambio climático, desprotección de las zonas de ronda de ríos, quebradas, caños y humedales con la consecuente pérdida de caudal, erosión de las zonas de ronda y colmatación por sedimentos de arrastre de los sistemas acuáticos. Cabe aclarar que lo perjudicial no es el modelo productivo, sino la manera como inició y como continúa en el presente, sin ningún tipo de planificación con miras al mantenimiento de los recursos naturales de la cuenca. Ante los múltiples factores negativos de la producción convencional se promueve la producción sostenible y amigable con el medio ambiente donde se apoya la conservación de los recursos naturales elementales de la producción de alimenticia como el suelo, agua y biodiversidad. En esta perspectiva, se propone implementar sistemas agrosilvopastoriles sostenibles como base estratégica del desarrollo integral a fin de garantizar y mejorar la seguridad alimentaria de la cuenca.
8. REFERENTE TEMPORAL | [23 empty] | 9. DURACIÓN DEL PROYECTO
Largo plazo | [23 empty] | 10 años
10. POBLACIÓN OBJETIVO
Actores sociales de diferentes escalas desde las comunidades locales campesinas y afrodescendientes, grandes terratenientes, hasta institucionales, alcaldías, gobernaciones, corporación Autónoma regional. Población en general asentada en la Cuenca del Río Bajo Cesar-Ciénaga Zapatosa
11. ENTIDADES PARTICIPANTES
DIRECTAS | [23 empty] | DE APOYO
CORPOCESAR, CORPAMAG, MADS, IDEAM, Entidades Territoriales, CORPOICA, UMATA, Ministerio de Agricultura | [23 empty] | Universidades, SENA, Consejo de Cuenca, ONG’s, Representantes de la Sociedad Civil, Habitantes de la cuenca.
12. ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
ACTIVIDADES |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 10
|  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12
4.1 Identificación de zonas agroecológicas de acuerdo con productos específicos.
4.2 Elección del material, terreno, tiempo y sistema de siembra (agrosilvopastoril, silvoagrícola, etc.).
4.3 Selección de especies en viveros y dieta.
4.4 Prácticas agronómicas y pecuarias.
4.5 Optimización del ciclo alimento-residuo y manejo sanitario y fitosanitario.
4.6 Cosecha, productos y postcosecha.
13, COSTO GLOBAL APROX. DEL PROYECTO
$6.000’000.000
14. MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | ACTIVIDADES |  | 6 12: MEDIOS DE VERIFICACIÓN
| 4.1 Identificación de zonas agroecológicas de acuerdo con productos específicos. |  | 6 12: Informes técnicos, Registros fotográficos, Visitas de campo, testimonios de los actores participantes
4.2 Elección del material, terreno, tiempo y sistema de siembra (agrosilvopastoril, silvoagrícola, etc.).
4.3 Selección de especies en viveros y dieta.
4.4 Prácticas agronómicas y pecuarias.
4.5 Optimización del ciclo alimento-residuo y manejo sanitario y fitosanitario.
4.6 Cosecha, productos y postcosecha.
15. RESPONSABLES DE EJECUCIÓN
ENTIDAD |  | ROL | 6 12: DESCRIPCIÓN
Comisión Conjunta |  | Corresponsable del proyecto | 6 12: Actividades de planificación, coordinación, ejecución, evaluación y seguimiento
Consejo de Cuenca |  | Corresponsable del proyecto | 6 12: Actividades de evaluación y seguimiento
Alcaldías municipales |  | Corresponsable del proyecto | 6 12: Actividades de planificación, ejecución, evaluación y seguimiento
Gobernaciones |  | Corresponsable del proyecto | 6 12: Actividades de planificación, ejecución, evaluación y seguimiento