## Prog_II_p_6
PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL RÍO BAJO CESAR-CIÉNAGA ZAPATOSA
1. PROGRAMA | [27 empty] | 2. ESTRATEGIA PGAR | [16 empty] | 2.1 PROGRAMA PAI
II. Recuperación de Ecosistemas y Gestión Ambiental | [27 empty] | 1. Gestión para el desarrollo sostenible a través de la recuperación y conservación de las Ecorregiones Estratégicas. | [16 empty] | 6. Fortalecimiento del proceso de trámites y autorizaciones ambientales para el desarrollo sostenible
3. CÓDIGO PROYECTO |  | 4. NOMBRE DEL PROYECTO
PREGA26 |  | Implementación de instrumentos de compensación para desarrollo de actividades que impactan el medio ambiente.
5. LOCALIZACIÓN
CUENCA |  | X | [15 empty] | MUNICIPIO | [22 empty] | VEREDA
Parte alta de Cuenca del Río Bajo Cesar – Ciénaga Zapatosa
6. OBJETIVOS
GENERAL | [8 empty] | INDICADOR | [14 empty] | META | [18 empty] | MEDIO DE VERIFICACIÓN | [9 empty] | SUPUESTO
Adelantar Programas de Compensación de la biodiversidad en Ecosistemas Estratégicos, adicionales a los establecidos por los Planes de Manejo Ambiental o de sustracción de reserva forestal, así como permisos de aprovechamiento, con miras a conformar corredores biológicos o de migración. | [8 empty] | # hectáreas implementadas/# hectáreas planeadas | [14 empty] | 20.000 hectáreas por compensación de la biodiversidad implementadas | [18 empty] | • Informe anual del Plan de Acción Cuatrienal de CORPOCESAR y CORPAMAG. • Informes de interventoría. • Informes de avance de los proyectos. • Visitas a Campo | [9 empty] | Se cuenta con la capacidad financiera, técnica y humana para realizar el proyecto.
ESPECÍFICOS | [13 empty] | INDICADORES | [26 empty] | METAS
Formular de propuesta técnica y financiera de actividades de compensación de la biodiversidad | [13 empty] | Documento técnico que contenga propuesta técnica y financiera de las actividades a desarrollar por compensación de la biodiversidad | [26 empty] | Un documento técnico que contenga propuesta técnica y financiera de las actividades a desarrollar por compensación de la biodiversidad
Ejecutar de corredores de conservación de importancia ecológica por compensación de la biodiversidad | [13 empty] | # de hectáreas implementadas | [26 empty] | 20.000 hectáreas por compensación forestal implementadas
Realizar seguimiento y monitoreo a la ejecución de actividades por compensación de la biodiversidad | [13 empty] | Documento técnico que contenga una relación con evidencias de las actividades desarrolladas por compensación de la biodiversidad | [26 empty] | Un documento técnico que contenga una relación con evidencias de las actividades desarrolladas por compensación de la biodiversidad
7. JUSTIFICACIÓN
La pérdida de la biodiversidad es uno de los grandes problemas ambientales que actualmente enfrenta la humanidad. La biodiversidad asociada a ecosistemas provee invaluables servicios al ser humano, como alimentos, el agua, la regulación del clima, entre otros, que han sido impactados por el aumento de la población mundial y el mal uso que se les da a los recursos naturales. Los mecanismos de compensación son vistas como un mecanismo para mitigar los impactos o efectos negativos que se generan por la ejecución de proyectos industriales que no pueden ser evitados, corregidos, mitigados o sustituidos. En la cuenca del Río Bajo Cesar-Ciénaga Zapatosa, se requiere ejecutar programas de este tipo, dado el desarrollo de la actividad minera principalmente y de proyectos de infraestructura presentes en el área ameritan la compensación de las áreas intervenidas.
8. REFERENTE TEMPORAL | [23 empty] | 9. DURACIÓN DEL PROYECTO
Largo plazo | [23 empty] | 10 años
10. POBLACIÓN OBJETIVO
Áreas de la cuenca donde se localizan los ecosistemas estratégicos y áreas de importancia ambiental
11. ENTIDADES PARTICIPANTES
DIRECTAS | [23 empty] | DE APOYO
CORPOCESAR, CORPAMAG, MADS, Entidades Territoriales. | [23 empty] | IDEAM, Universidades, SENA, CORPOICA, UMATA, Empresarios de la Región, Consejo de Cuenca, ONG’s, Habitantes de la cuenca.
12. ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
ACTIVIDADES |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 10
|  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12
6.1 Diagnóstico Socioeconómico de los dueños o tenedores de predios.
6.2 Caracterización físico-biótica.
6.3 Georreferenciación, medición de predios e identificación de las coberturas vegetales actuales.
6.4 Propuesta técnica y financiera de las diferentes actividades de ejecución.
6.5 Diseño y ejecución de corredores de conservación (áreas para conservación, áreas fragmentadas con importancia ecológica).
6.6 Seguimiento y monitoreo.
13. COSTO GLOBAL APROX. DEL PROYECTO
$20.000’000.000
14. MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | ACTIVIDADES |  | 6 12: MEDIOS DE VERIFICACIÓN
| 6.1 Diagnóstico Socioeconómico de los dueños o tenedores de predios. |  | 6 12: Informes de técnicos, Registros fotográficos, Visitas de campo
6.2 Caracterización físico-biótica.
6.3 Georreferenciación, medición de predios e identificación de las coberturas vegetales actuales.
6.4 Propuesta técnica y financiera de las diferentes actividades de ejecución.
6.5 Diseño y ejecución de corredores de conservación (áreas para conservación, áreas fragmentadas con importancia ecológica).
6.6 Seguimiento y monitoreo.
15. RESPONSABLES DE EJECUCIÓN
ENTIDAD |  | ROL | 6 12: DESCRIPCIÓN
Comisión Conjunta |  | Corresponsable del proyecto | 6 12: Actividades de planificación, coordinación, ejecución, evaluación y seguimiento
Consejo de Cuenca |  | Corresponsable del proyecto | 6 12: Actividades de evaluación y seguimiento
Alcaldías municipales |  | Corresponsable del proyecto | 6 12: Actividades de planificación, ejecución, evaluación y seguimiento
Gobernaciones |  | Corresponsable del proyecto | 6 12: Actividades de planificación, ejecución, evaluación y seguimiento