## Prog_3_p_1
PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL RÍO BAJO CESAR-CIÉNAGA ZAPATOSA
1. PROGRAMA | [27 empty] | 2. ESTRATEGIA | [16 empty] | 2.1 PROGRAMA PAI
3. Uso Eficiente de los Recursos Naturales y Control de la Contaminación. | [27 empty] | 1. Gestión para el desarrollo sostenible a través de la recuperación y conservación de las Ecorregiones Estratégicas. | [16 empty] | 1. GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
3. CÓDIGO PROYECTO |  | 4. NOMBRE DEL PROYECTO
PRNC31 |  | Formulación el Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos – PMAA en la cuenca del Río Bajo Cesar - Ciénaga Zapatosa.
5. LOCALIZACIÓN
CUENCA |  | X | [15 empty] | MUNICIPIO | [22 empty] | VEREDA
Toda la cuenca del Río Bajo Cesar - Ciénaga Zapatosa.
6. OBJETIVOS
GENERAL | [8 empty] | INDICADOR | [14 empty] | META | [18 empty] | MEDIO DE VERIFICACIÓN | [9 empty] | SUPUESTO
Plantear estrategias y acciones que permitan el conocimiento, la preservación, conservación y uso sostenible del recurso hídrico subterráneo y que a su vez resuelvan el problema de provisión de agua de calidad a las comunidades de diferentes subcuencas. | [8 empty] | % avance de formulación del PMA (Porcentaje avance en el número acciones realizadas respecto de las programadas)*100 | [14 empty] | 1 Documento técnico con los resultados del desarrollo del Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos. | [18 empty] | • Informe anual del Plan de Acción Cuatrienal de CORPOCESAR. • Informes de interventoría. • Informes de avance de los proyectos. | [9 empty] | Se cuenta con la capacidad financiera, técnica y humana para realizar el proyecto. Se logra incluir a las diferentes comunidades y actores clave sobre la importancia de involucrarse en el proyecto.
ESPECÍFICOS | [13 empty] | INDICADORES | [26 empty] | METAS
1. Generar procesos de conocimiento del estado actual de los acuíferos que conforman la cuenca (Acuíferos Priorizados). | [13 empty] | # de Estudios de caracterización del estado actual de los acuíferos que conforman la Cuenca del Río Bajo Cesar-Ciénaga Zapatosa. | [26 empty] | 1 Estudio de caracterización del estado actual de los acuíferos que conforman la Cuenca del Río Bajo Cesar-Ciénaga Zapatosa.
2. Formular el Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos – PMAA en la cuenca del Río Bajo Cesar - Ciénaga Zapatosa. (Para los acuíferos de interés estratégico - Priorizados). | [13 empty] | % de avance en el desarrollo y aprobación del documento PMAA. | [26 empty] | 1 Documento de PMAA formulado y aprobado.
7. JUSTIFICACIÓN
En cumplimiento del Decreto 1640 de 2012, la Guía Técnica para la elaboración de los Planes de Manejo de Acuíferos, establece las directrices y orientaciones técnicas y metodológicas para la formulación de los planes de manejo ambiental de los sistemas acuíferos que sean priorizados por las autoridades ambientales competentes, en su jurisdicción. Con este proyecto se busca establecer medidas de protección ambiental para garantizar la administración y uso sostenido de los acuíferos de la Cuenca del Río Bajo Cesar-Ciénaga Zapatosa, por consiguiente resulta de gran importancia para proteger este el recurso hídrico subterráneo como fuente de abastecimiento, teniendo en cuenta que las actividades económicas (domesticas e industriales) que actualmente se desarrollan en la cuenca demandan grandes cantidades del recurso hídrico, causando escasez y deterioro de la calidad de este recurso en algunas zonas. Adicionalmente, permitirá mejorar la calidad de las aguas subterráneas y con esto las comunidades e industrias que emplean este recurso. El desarrollo del proyecto contribuirá a desarrollar un instrumento de planificación con las estrategias y acciones que permitan el conocimiento, la preservación, conservación y uso sostenible del recurso hídrico subterráneo y que a su vez resuelvan el problema de provisión de agua de calidad a las comunidades de diferentes subcuencas.
8. REFERENTE TEMPORAL | [23 empty] | 9. DURACIÓN DEL PROYECTO
Corto Plazo | [23 empty] | 2 años
10. POBLACIÓN OBJETIVO
Población General de la cuenca.
11. ENTIDADES PARTICIPANTES
DIRECTAS | [23 empty] | DE APOYO
CORPOCESAR, MADS, IDEAM. | [23 empty] | Universidades, Consejo de Cuenca, ONG’s, Habitantes de la cuenca.
12. ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
ACTIVIDADES |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 10
|  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12
1.1. Aprestamiento.
1.2. Diagnóstico.
1.3 Fase de Formulación.
1.4. Fase de Ejecución.
1.5. Seguimiento y evaluación.
13. COSTO GLOBAL AROX. DEL PROYECTO
$4.000’000.000
14. MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | ACTIVIDADES |  | 6 12: MEDIOS DE VERIFICACIÓN
| 1.1. Aprestamiento. |  | 6 12: Informe de caracterización general de los acuíferos, Actas de reuniones, registro fotográfico, informes técnicos de fase aprobados, resultados de laboratorio, cartografía, Resultado de talleres, listas de asistencia, actas de reunión.
1.2. Diagnóstico.
1.3 Fase de Formulación.
1.4. Fase de Ejecución.
1.5. Seguimiento y evaluación.
15. RESPONSABLES DE EJECUCIÓN
ENTIDAD |  | ROL | 6 12: DESCRIPCIÓN
Comisión Conjunta |  | Corresponsable del proyecto | 6 12: Actividades de planificación, coordinación, ejecución, evaluación y seguimiento.
Consejo de Cuenca |  | Corresponsable del proyecto | 6 12: Actividades de evaluación y seguimiento.
Sector Educativo |  | Corresponsable del proyecto | 6 12: Actividades de planificación, ejecución.
Alcaldías municipales |  | Corresponsable del proyecto | 6 12: Actividades de planificación, ejecución, evaluación y seguimiento.
Gobernaciones |  | Corresponsable del proyecto | 6 12: Actividades de planificación, ejecución, evaluación y seguimiento.