## Prog_3_p_2
PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL RÍO BAJO CESAR-CIÉNAGA ZAPATOSA
1. PROGRAMA | [27 empty] | 2. ESTRATEGIA | [16 empty] | 2.1 PROGRAMA PAI
3. Uso Eficiente de los Recursos Naturales y Control de la Contaminación. | [27 empty] | 1. Gestión para el desarrollo sostenible a través de la recuperación y conservación de las Ecorregiones Estratégicas. | [16 empty] | 1. GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
3. CÓDIGO PROYECTO |  | 4. NOMBRE DEL PROYECTO
PRNC32 |  | Fortalecimiento de los Programas de Control de la Contaminación y Uso Eficiente del Recurso Hídrico en la cuenca del Río Bajo Cesar - Ciénaga Zapatosa.
5. LOCALIZACIÓN
CUENCA |  | X | [15 empty] | MUNICIPIO | [22 empty] | VEREDA
Toda la cuenca el Río Bajo Cesar - Ciénaga Zapatosa.
6. OBJETIVOS
GENERAL | [8 empty] | INDICADOR | [14 empty] | META | [18 empty] | MEDIO DE VERIFICACIÓN | [9 empty] | SUPUESTO
Evaluar el desempeño de los Programas de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, Monitoreo a Efluentes y PTARs y el Uso Eficiente del Recurso Hídrico, de acuerdo con sus objetivos y metas en el marco de los resultados esperados y su correspondiente costo-eficiencia. | [8 empty] | # de municipios con control y seguimiento a los PSMV y PUEAA. | [14 empty] | 11 municipios con control y seguimiento a los PSMVS y PUEAA e implementación de acciones para el uso eficiente y descontaminación del recurso hídrico. | [18 empty] | • Informe anual del Plan de Acción Cuatrienal de CORPOCESAR. • Informes de interventoría. • Informes de avance de los proyectos. | [9 empty] | Se cuenta con la capacidad financiera, técnica y humana para realizar el proyecto.
ESPECÍFICOS | [13 empty] | INDICADORES | [26 empty] | METAS
1. Establecer la línea base actual (diagnóstico) de los Programas de Control de la Contaminación y Uso Eficiente del Recurso Hídrico en la cuenca del Río Bajo Cesar - Ciénaga Zapatosa. | [13 empty] | # de documentos de definición de línea base de los programas de control de la contaminación y uso eficiente del recurso hídrico elaborados. | [26 empty] | 11 documentos, uno por cada municipio de la cuenca.
2. Fortalecer los Programas de Control de la Contaminación y Uso Eficiente del Recurso Hídrico en la cuenca del Río Bajo Cesar - Ciénaga Zapatosa. | [13 empty] | # de documentos con medidas para el seguimiento del programa de control de la contaminación y uso eficiente del recurso hídrico elaborados. | [26 empty] | 11 documentos con medidas para el seguimiento del programa de control de la contaminación y uso eficiente del recurso hídrico (1 por cada municipio de la cuenca).
7. JUSTIFICACIÓN
Dentro de las funciones misionales de la Corporación se encuentra el ejercer control y seguimiento al desempeño de los Programas de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, a los programas de Monitoreo a Efluentes y PTARs y a los Programa de Uso Eficiente del Recurso Hídrico, de acuerdo con sus objetivos y metas en el marco de los resultados esperados y su correspondiente costo-eficiencia. El muestreo de las aguas residuales, de las corrientes receptoras y del cauce principal constituye uno de los aspectos fundamentales en todo programa de Control, Gestión y Seguimiento del recurso hídrico que tenga como objetivo disminuir el grado de contaminación del cuerpo de agua mediante el diseño de los sistemas de tratamiento y el ordenamiento del mismo. La ejecución del proyecto permitirá realizar un efectivo seguimiento y control ambiental sobre el uso del recurso hídrico en la cuenca del Río Bajo Cesar - Ciénaga Zapatosa y conocer las condiciones de calidad del cuerpo de agua, una vez recibe las descargas de Aguas Residuales de los municipios y de los sectores productivos.
8. REFERENTE TEMPORAL | [23 empty] | 9. DURACIÓN DEL PROYECTO
Corto Plazo | [23 empty] | 2 años
10. POBLACIÓN OBJETIVO
Todos los habitantes de la cuenca y entes territoriales presentes, especialmente alcaldías municipales.
11. ENTIDADES PARTICIPANTES
DIRECTAS | [23 empty] | DE APOYO
CORPOCESAR, Alcaldías Municipales. | [23 empty] | Universidades, Consejo de Cuenca, ONG’s, Habitantes de la cuenca.
12. ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
ACTIVIDADES |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 10
|  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12
2.1. Diagnóstico de los programas: logros y resultados.
2.2. Recolección de información primaria.
2.3. Definición de marco analítico y criterios de evaluación.
2.4. Elaborar los Indicadores y estructura de representación para identificar y explicar tendencias.
2.5. Realizar la evaluación de eficiencia y eficacia.
2.6. Medidas para el fortalecimiento de los programas.
13. COSTO GLOBAL AROX. DEL PROYECTO
$800’000.000
14. MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | ACTIVIDADES |  | 6 12: MEDIOS DE VERIFICACIÓN
| 2.1. Diagnóstico de los programas: logros y resultados. |  | 6 12: Informes de línea base, actas de reunión, informes de visitas de campo, registro fotográfico, documento con medidas para el fortalecimiento de los programas.
2.2. Recolección de información primaria.
2.3. Definición de marco analítico y criterios de evaluación.
2.4. Elaborar los Indicadores y estructura de representación para identificar y explicar tendencias.
2.5. Realizar la evaluación de eficiencia y eficacia.
2.6. Medidas para el fortalecimiento de los programas.
15. RESPONSABLES DE EJECUCIÓN
ENTIDAD |  | ROL | 6 12: DESCRIPCIÓN
Comisión Conjunta |  | Corresponsable del proyecto | 6 12: Actividades de planificación, coordinación, ejecución, evaluación y seguimiento.
Consejo de Cuenca |  | Corresponsable del proyecto | 6 12: Actividades de evaluación y seguimiento.
Alcaldías municipales |  | Corresponsable del proyecto | 6 12: Actividades de planificación, ejecución, evaluación y seguimiento.
Gobernaciones |  | Corresponsable del proyecto | 6 12: Actividades de evaluación y seguimiento.