## Prog_3_p_3
PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL RÍO BAJO CESAR-CIÉNAGA ZAPATOSA
1. PROGRAMA | [27 empty] | 2. ESTRATEGIA PGAR | [16 empty] | 2.1 PROGRAMA PAI
3. Uso eficiente de los recursos naturales y control de la contaminación. | [27 empty] | 1. Gestión para el desarrollo sostenible a través de la recuperación y conservación de las Ecorregiones Estratégicas. | [16 empty] | 1. GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE.
3. CÓDIGO PROYECTO |  | 4. NOMBRE DEL PROYECTO
PRNC33 |  | Implementación del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico PORH para la cuenca.
5. LOCALIZACIÓN
CUENCA |  | X | [15 empty] | MUNICIPIO | [22 empty] | VEREDA
Toda la cuenca del Río Bajo Cesar - Ciénaga Zapatosa.
6. OBJETIVOS
GENERAL | [8 empty] | INDICADOR | [14 empty] | META | [18 empty] | MEDIO DE VERIFICACIÓN | [9 empty] | SUPUESTO
Implementar el plan de ordenamiento del recurso hídrico – PORH que permita reglamentar y ordenar el Río Bajo Cesar - Ciénaga de Zapatosa en función de la calidad, mediante la definición de objetivos de calidad que permitan diferentes usos. | [8 empty] | % de avance en la implementación del PORH. | [14 empty] | 1 plan de ordenamiento del recurso hídrico – PORH para la cuenca del Río Bajo Cesar - Ciénaga Zapatosa implementado. | [18 empty] | • Informe anual del Plan de Acción Cuatrienal de CORPOCESAR. • Informes de interventoría. • Informes de avance de los proyectos. | [9 empty] | Se cuenta con el compromiso de los actores con influencia en la ejecución del proyecto. Se cuenta con la capacidad técnica y económica para la ejecución del proyecto.
ESPECÍFICOS | [13 empty] | INDICADORES | [26 empty] | METAS
Apoyar la adopción de acciones del PORH de la cuenca del Río Bajo Cesar - Ciénaga de Zapatosa. | [13 empty] | # Acciones del PORH adoptadas. | [26 empty] | 100% de las Acciones adoptadas.
Apoyar la gestión para la Implementación de acciones del PORH de la cuenca del Río Bajo Cesar - Ciénaga de Zapatosa. | [13 empty] | # Acciones del PORH implementadas. | [26 empty] | 100% de las Acciones implementadas.
Hacer seguimiento a la implementación del plan de ordenamiento del recurso hídrico de la Cuenca del Río Bajo Cesar - Ciénaga de Zapatosa. | [13 empty] | # de documentos con informe de seguimiento a la implementación del PORH. | [26 empty] | 8 documentos con informe de seguimiento a la implementación del PORH (1 por año de implementación).
7. JUSTIFICACIÓN
El ordenamiento del recurso hídrico es un proceso de planificación que realiza la Autoridad Ambiental competente, con el que se contribuye al control de la contaminación y al uso eficiente del recurso hídrico superficial en el país. Con este plan, que se elabora para un periodo de mínimo diez años, se garantizan la administración y el manejo de la cantidad, la calidad y el uso del agua, considerando aspectos como el riesgo al desabastecimiento. Como instrumento de planificación, permite en ejercicio de la autoridad ambiental, intervenir de manera sistémica los cuerpos de agua para garantizar las condiciones de calidad y cantidad requeridas para el sostenimiento de los ecosistemas acuáticos y los usos actuales y potenciales de los cuerpos de agua. La elaboración de un plan de ordenamiento del recurso hídrico es una actividad de planificación que puede realizarse de diferentes maneras, dependiendo de la naturaleza o problemática, tipología y tamaño de la cuenca, subcuencas, tramos y cuerpos de agua a ser ordenado. Desde el periodo 2012-2015 en el marco de un Convenio realizado entre el MADS y CORPOCESAR (19-7-0002-0-2013) se adelantó la formulación del PORH de la Cuenca del Río Cesar. Durante el primer semestre del periodo 2015, se realizó la socialización del Plan con los diferentes actores involucrados y a partir de los resultados de dicho estudio la Corporación declaró la emergencia ambiental en la cuenca media y baja del Río Cesar a través de la Resolución 0170 del 9 de marzo de 2015. Para el PORH del Río Cesar, se plantearon las siguientes líneas estratégicas que guían la ejecución de unos proyectos y que contribuyen al manejo integral del recurso hídrico en cuestión: Manejo Integral del Recurso Hídrico, Manejo Integral del Recurso Hídrico para Ordenar la Demanda de sobre el Recurso Hidrico, Manejo Integral del Recurso Hídrico para Minimizar el Impacto Vertimientos, Desarrollo de la Capacidad Tecnica Local para la Gestion del Riesgo Asociado a Disponibilidad de Recurso y los Eventos Extremos, Plan de Fortalecimiento Institucional y Desarrollo de las Condiciones Locales para la Prosperidad y la Calidad de Vida Urbana y Rural. De este PORH, formulado para el Río Cesar, se extrae la siguiente información: "Índices de Calidad del Agua: Los índices de calidad de aguas aplicados en el presente estudio demostraron y corroboraron la baja calidad del agua del río Cesar, es asi como se observo una alta contaminación por sólidos suspendidos en todas la estaciones muestreadas en bajas lluvias, condición que mejora en lluvias donde pasa a ser aguas sin calificación de contaminantes por solidos suspendidos, diferente a lo que indicaron los índices de contaminación por materia orgánica, mineralización e ICACOSU que en general muestran un ambiente contaminado por materia orgánica y minerales y los cuales varían entre periodos climáticos aunque los límites entre una calificación y otra es extremadamente pequeña, se observo una pequeña mejora en el tramo de las estaciones 7 a 9 en el ICOMO para bajas lluvias que puede estar asociado a la llegada de tributarios que diluyen la materia orgánica. En conclusión los índices de calidad del agua muestra que el principal problema en el río cesar es de Calidad más que cantidad. Los principales problemas de la calidad de las aguas del río Cesar, son lo vertimientos puntuales y difusos que recibe en todo su recorrido. Los suelos rivereños sufren constante erosión, por lo que los sólidos en suspensión son relativamente altos. De lo anterior se puede inferir que un plan que permita restaurar y conservar el bosque de la ronda hidráulica, permitiría mejorar la turbidez del recurso. El otro factor que influye es la materia orgánica, que puede influir en la presencia de microorganismos patógenos capaces de afectar las poblaciones que hacen uso del agua para el consumo humano. Mejoras en la calidad de los vertimientos puntuales, redundaría en mejor recurso hídrico para consumo, sin embargo es importante no desconocer la problemática de las aguas residuales de los municipios de Valledupar, La Paz y El Paso; tampoco se deben olvidar todos lo corregimientos y poblaciones menores que hacen uso directo de los recursos del río Cesar, que afectan su condición natural. Índice de vulnerabilidad al desabastecimiento hídrico (IVH): Para el rio Cesar la amenaza por desabastecimiento es media para el sector de puente salguero (cuenca media) y muy alta en el sector de puente canoas (Cuenca Baja) Riesgo asociado a la Disponibilidad: Se encuentra asociado a la calidad del agua del recurso, según los resultados de los índices aplicados en la formulación del PORH, el rio cesar presenta MALA CALIDAD con AMENAZA ALTA"
8. REFERENTE TEMPORAL | [23 empty] | 9. DURACIÓN DEL PROYECTO
Largo Plazo | [23 empty] | 10 años
10. POBLACIÓN OBJETIVO
Todos los habitantes de la cuenca.
11. ENTIDADES PARTICIPANTES
DIRECTAS | [23 empty] | DE APOYO
CORPOCESAR. | [23 empty] | Entidades Territoriales, Universidades, Consejo de Cuenca, ONG’s.
12. ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
ACTIVIDADES |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 10
|  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12
3.1. Adopción de acciones del PORH del río Cesar.
3.2. Adopción y gestión para la Implementación de acciones del PORH del río Cesar.
3.3. Seguimiento y evaluación a la Implementación de acciones del PORH del río Cesar.
13, COSTO GLOBAL DEL PROYECTO
$ 950.000.000
14. MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | ACTIVIDADES |  | 6 12: MEDIOS DE VERIFICACIÓN
| 3.1. Adopción de acciones del PORH del río Cesar. |  | 6 12: Informes de visitas de campo, registro fotográfico, actas de reunión, informe de avance, cartografía, acuerdos y convenios firmados.
3.2. Adopción y gestión para la Implementación de acciones del PORH del río Cesar.
3.3. Seguimiento y evaluación a la Implementación de acciones del PORH del río Cesar.
15. RESPONSABLES DE EJECUCIÓN
ENTIDAD |  | ROL | 6 12: DESCRIPCIÓN
Comisión Conjunta |  | Corresponsable del proyecto | 6 12: Actividades de planificación, coordinación, ejecución, evaluación y seguimiento.
Consejo de Cuenca |  | Corresponsable del proyecto | 6 12: Actividades de evaluación y seguimiento.
Instituciones Educativas |  | Corresponsable del proyecto | 6 12: Actividades de planificación, ejecución.
Alcaldías municipales |  | Corresponsable del proyecto | 6 12: Actividades de planificación, ejecución, evaluación y seguimiento.
Gobernaciones |  | Corresponsable del proyecto | 6 12: Actividades de planificación, ejecución, evaluación y seguimiento.