## Prog_4_p_1
PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL RÍO BAJO CESAR-CIÉNAGA ZAPATOSA
1. PROGRAMA | [27 empty] | 2. ESTRATEGIA PGAR | [16 empty] | 2.1 PROGRAMA PAI
Conocimiento, Participación y Cambio Climático | [27 empty] | 2. Movilización ciudadana | [16 empty] | 9. EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
3. CÓDIGO PROYECTO |  | 4. NOMBRE DEL PROYECTO
CPCC41 |  | Implementación de acciones educativas ambientales en el marco de la Política Nacional de Educación Ambiental
5. LOCALIZACIÓN
CUENCA |  | X | [15 empty] | MUNICIPIO | [22 empty] | VEREDA
En general zonas urbanas y rurales de la cuenca del Río Bajo Cesar - Ciénaga Zapatosa
6. OBJETIVOS
GENERAL | [8 empty] | INDICADOR | [14 empty] | META | [18 empty] | MEDIO DE VERIFICACIÓN | [9 empty] | SUPUESTO
Implementar acciones educativas ambientales que contribuyan al aprendizaje, formación y participación de la comunidad, a través del fortalecimiento de capacidades para incidir positivamente en las situaciones ambientales de la Cuenca del Río Bajo Cesar - Ciénaga Zapatosa. | [8 empty] | # acciones ejecutadas/# acciones planeadas | [14 empty] | 11 municipios con acciones de Educación Ambiental | [18 empty] | • Informe anual del Plan de Acción Cuatrienal de CORPOCESAR. • Informes de interventoría. • Informes de avance de los proyectos. *Informe de implementación de la política de Educación Ambiental en el Cesar. | [9 empty] | Se estima que se logra hacer partícipes a los actores claves Se supone un flujo normal de información y recursos financieros para el proyecto
ESPECÍFICOS | [13 empty] | INDICADORES | [26 empty] | METAS
Diseñar acciones educativas ambientales para incorporar la dimensión ambiental en la educación formal y no formal a través del direccionamiento de los CIDEA. | [13 empty] | # de acciones educativas ambientales diseñadas | [26 empty] | 11 acciones educativas diseñada, 1 para cada municipio
Fortalecer los proyectos ambientales escolares PRAES y los proyectos ciudadanos de educación ambiental PROCEDAS de la cuenca mediante asesoría en su formulación y acompañamiento en su ejecución. | [13 empty] | # de Proyectos ambientales escolares asistidos técnicamente | [26 empty] | 22 PRAES de centros educativos fortalecidos, dos por municipio (1 urbano y 1 rural) en la cuenca
Fortalecer los proyectos ciudadanos de educación ambiental PROCEDAS de la cuenca mediante asesoría en su formulación y acompañamiento en su ejecución. | [13 empty] | # de Proyectos ciudadanos de educación ambiental asistidos técnicamente | [26 empty] | 11 PROCEDAS fortalecidos, 1 por municipio en la cuenca
7. JUSTIFICACIÓN
La mitigación de los impactos negativos que recibe el medio ambiente, en razón de las acciones realizadas por el hombre, requieren de esfuerzos pedagógicos y de la educación e información ambiental. Éste proceso, que está estrechamente ligado al comportamiento decisivo de las comunidades, es el camino mas apropiado en términos de costos y beneficios para que las medidas preventivas y correctivas tendientes a la preservación y conservación de los recursos naturales sean efectivas y oportunas. La incorporación de la dimensión ambiental en la educación formal y no formal a través del direccionamiento de los PRAES-CIDEA-PROCEDA, contribuirá a la mitigación de los impactos negativos que recibe el medio ambiente, en razón de las acciones realizadas por el hombre, siendo el camino más apropiado en términos de costos y beneficios para que las medidas preventivas y correctivas tendientes a la preservación y conservación de los recursos naturales sean efectivas y oportunas. Su principal preocupación es la definición y gestión de planes de educación ambiental, para contextualizar la Política Nacional de Educación Ambiental y adecuarla a las necesidades de mejoramiento de los perfiles ambientales, regionales y locales.
8. REFERENTE TEMPORAL | [23 empty] | 9. DURACIÓN DEL PROYECTO
Corto Plazo | [23 empty] | 2 años
10. POBLACIÓN OBJETIVO
Toda la población de la cuenca
11. ENTIDADES PARTICIPANTES
DIRECTAS | [23 empty] | DE APOYO
CORPOCESAR, CORPAMAG, MINEDUCACIÓN, SENA | [23 empty] | Entidades Territoriales, Universidades, Consejo de Cuenca, ONG’s, Representantes de la Sociedad Civil, Habitantes de la cuenca.
12. ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
ACTIVIDADES |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 10
|  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12
1.1. Identificación de pueblos y comunidades en zonas de importancia ecosistémica | bar: 1 2 to 1 4
1.2. Diagnóstico preliminar sobre el estado y uso del territorio | bar: 1 6 to 1 8
1.3. Formulación de Acciones Educativas Ambientales (acercamiento, aprestamiento, promoción de espacios para la formación, discusión, concertación y definición de prioridades) | bar: 1 10 to 2 6
1.4. Vinculación de las Acciones Educativas Ambientales en la instancia de participación regional | bar: 2 8
1.5. Implementación y articulación institucional | bar: 2 10
1.6. Seguimiento y evaluación | bar: 2 2 to 2 12
13, COSTO GLOBAL APROX. DEL PROYECTO
$ 600.000.000
14. MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | ACTIVIDADES |  | 6 12: MEDIOS DE VERIFICACIÓN
| 1.1. Identificación de pueblos y comunidades en zonas de importancia ecosistémica |  | 6 12: Informes de campo, registro fotográfico, documento de diagnóstico, acuerdos firmados, registros de asistencia.
1.2. Diagnóstico preliminar sobre el estado y uso del territorio
1.3. Formulación de Acciones Educativas Ambientales (acercamiento, aprestamiento, promoción de espacios para la formación, discusión, concertación y definición de prioridades)
1.4. Vinculación de las Acciones Educativas Ambientales en la instancia de participación regional
1.5. Implementación y articulación institucional
1.6. Seguimiento y evaluación
15. RESPONSABLES DE EJECUCIÓN
ENTIDAD |  | ROL | 6 12: DESCRIPCIÓN
Comisión Conjunta |  | Corresponsable del proyecto | 6 12: Actividades de planificación, coordinación, ejecución, evaluación y seguimiento
Consejo de Cuenca |  | Corresponsable del proyecto | 6 12: Actividades de evaluación y seguimiento
Secretaría de educación e Instituciones educativas |  | Corresponsable del proyecto | 6 12: Actividades de planificación, ejecución, evaluación y seguimiento
Alcaldías municipales |  | Corresponsable del proyecto | 6 12: Actividades de planificación, ejecución, evaluación y seguimiento
Gobernaciones |  | Corresponsable del proyecto | 6 12: Actividades de planificación, ejecución, evaluación y seguimiento