## Prog_4_p_2
PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL RÍO BAJO CESAR-CIÉNAGA ZAPATOSA
1. PROGRAMA | [27 empty] | 2. ESTRATEGIA PGAR | [16 empty] | 2.1 PROGRAMA PAI
Conocimiento, Participación y Cambio Climático | [27 empty] | 1. Gestión para el desarrollo sostenible a través de la recuperación y conservación de las Ecorregiones Estratégicas. | [16 empty] | 1. GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE.
3. CÓDIGO PROYECTO |  | 4. NOMBRE DEL PROYECTO
CPCC42 |  | Fortalecimiento del Consejo de Cuenca a través de la formulación e implementación de un plan de acción multisectorial y de seguimiento al POMCA
5. LOCALIZACIÓN
CUENCA |  | X | [15 empty] | MUNICIPIO | [22 empty] | VEREDA
En general zonas urbanas y rurales de la cuenca
6. OBJETIVOS
GENERAL | [8 empty] | INDICADOR | [14 empty] | META | [18 empty] | MEDIO DE VERIFICACIÓN | [9 empty] | SUPUESTO
Diseñar un plan de acción que permita al Consejo de Cuenca abordar de manera participativa las propias actividades de fortalecimiento y autogestión de las actividades de seguimiento del POMCA de la Cuenca del Río Bajo Cesar - Ciénaga de Zapatosa. | [8 empty] | # actividades ejecutadas/# actividades planeadas | [14 empty] | 1 Plan de acción para el Consejo de cuenca formulado y en ejecución. 2 años de actividades de seguimiento. | [18 empty] | • Informe anual del Plan de Acción Cuatrienal de CORPOCESAR. • Informes de interventoría. • Informes de avance de los proyectos. | [9 empty] | Consejo de cuenca conformado comprometido
ESPECÍFICOS | [13 empty] | INDICADORES | [26 empty] | METAS
Elaborar el plan de acción del Consejo de Cuenca del Río Bajo Cesar - Ciénaga de Zapatosa. | [13 empty] | # Plan de acción del Consejo de Cuenca elaborado. | [26 empty] | 1 Plan de acción del Consejo de Cuenca elaborado. Incluye objetivos, estrategias, metas e indicadores
Brindar Asistencia técnica al Consejo de Cuenca del Río Bajo Cesar - Ciénaga de Zapatosa para su operativización en torno a la implementación del POMCA. | [13 empty] | # Jornadas de trabajo y de capacitación realizadas | [26 empty] | 1 Jornada de trabajo bimensual para Consejo de Cuenca operativizado y capacitado en gestión ambiental
Realizar campañas de divulgación de la gestión del Consejo de Cuenca, del conocimiento generado para la planificación sectorial. | [13 empty] | # de campañas de divulgación realizadas | [26 empty] | 4 Campañas de divulgación de la gestión del Consejo de Cuenca realizadas
7. JUSTIFICACIÓN
El Consejo de Cuenca es instancia consultiva y representativa de todas las personas que viven y desarrollan actividades dentro de la cuenca hidrográfica del Río Bajo Cesar - Ciénaga Zapatosa, el cual se instaló el 12 de enero de 2017. Esta intregrado por 25 consejeros de cuenca que representan diferentes sectores y municipios de la cuenca, con distintos niveles de formación y conocimiento. Es necesario fortalecer y promocionar el Consejo de Cuenca, como la instancia de participación del POMCA, capacitándolo en aspectos técnicos y de gestión para la implementación y seguimiento del plan de ordenación y manejo de la Cuenca del Rio Bajo Cesar - Ciénaga Zapatosa, que permita articular los diferentes actores sociales, para dinamizar, recomendar y gestionar las diferentes acciones que se deben realizar en la cuenca, desde un enfoque de gobernanza del agua, entendida esta como los procesos de coordinación y cooperación de distintos y diversos actores sociales, sectoriales e institucionales que participan en su gestión integrada, y asume el territorio y la cuenca como entidades activas de tales procesos, con el fin de evitar que el agua y sus dinámicas se convierten en amenazas para las comunidades, y de garantizar la integridad y diversidad de los ecosistemas para asegurar la oferta hídrica y los servicios ambientales ( MDAS-DGIRH & DNP 2013).
8. REFERENTE TEMPORAL | [23 empty] | 9. DURACIÓN DEL PROYECTO
Corto Plazo | [23 empty] | 2 años
10. POBLACIÓN OBJETIVO
Miembros del Consejo de Cuenca del Río Bajo Cesar - Ciénaga Zapatosa
11. ENTIDADES PARTICIPANTES
DIRECTAS | [23 empty] | DE APOYO
CORPOCESAR, CORPAMAG, Consejo de Cuenca | [23 empty] | Entidades Territoriales, Universidades, ONG’s, Representantes de la Sociedad Civil, Habitantes de la cuenca
12. ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
ACTIVIDADES |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 10
|  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12
2.1. Análisis de información secundaria sobre planes y proyectos sectoriales.
2.2. Planteamiento de estrategias y plan de acción.
2.3. Definición de actividades y tareas.
2.4. Indicadores y plan de seguimiento al POMCA.
2.5. Talleres de evaluación y seguimiento.
2.6. Socialización de avances con las comunidades.
13, COSTO GLOBAL APROX. DEL PROYECTO
$600’000.000
14. MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | ACTIVIDADES |  | 6 12: MEDIOS DE VERIFICACIÓN
| 2.1. Análisis de información secundaria sobre planes y proyectos sectoriales. |  | 6 12: Plan de acción formulado, registro de asistencia, informes de seguimiento, actas de jornadas de trabajo, certificados de participación en los procesos formativos y de capacitación (seminarios, talleres, intercambios)
2.2. Planteamiento de estrategias y plan de acción.
2.3. Definición de actividades y tareas.
2.4. Indicadores y plan de seguimiento al POMCA.
2.5. Talleres de evaluación y seguimiento.
2.6. Socialización de avances con las comunidades.
15. RESPONSABLES DE EJECUCIÓN
ENTIDAD |  | ROL | 6 12: DESCRIPCIÓN
Comisión Conjunta |  | Corresponsable del proyecto | 6 12: Actividades de planificación, coordinación, ejecución, evaluación y seguimiento
Consejo de Cuenca |  | Corresponsable del proyecto | 6 12: Actividades de planificación, coordinación, ejecución, evaluación y seguimiento
Alcaldías municipales |  | Corresponsable del proyecto | 6 12: Actividades de planificación y coordinación
Gobernaciones |  | Corresponsable del proyecto | 6 12: Actividades de planificacióny coordinación