## Prog_4_p_3
PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL RÍO BAJO CESAR-CIÉNAGA ZAPATOSA
1. PROGRAMA | [27 empty] | 2. ESTRATEGIA PGAR | [16 empty] | 2.1 PROGRAMA PAI
Conocimiento, Participación y Cambio Climático | [27 empty] | 1. Gestión para el desarrollo sostenible a través de la recuperación y conservación de las Ecorregiones Estratégicas. | [16 empty] | 4. CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
3. CÓDIGO PROYECTO |  | 4. NOMBRE DEL PROYECTO
CPCC43 |  | Programa de incentivos para núcleos familiares que conservan los ecosistemas
5. LOCALIZACIÓN
CUENCA |  | X | [15 empty] | MUNICIPIO | [22 empty] | VEREDA
Parte media y alta de la cuenca
6. OBJETIVOS
GENERAL | [8 empty] | INDICADOR | [14 empty] | META | [18 empty] | MEDIO DE VERIFICACIÓN | [9 empty] | SUPUESTO
Generar procesos de desarrollo alternativo en áreas de conservación y protección, para que se vinculen núcleos familiares de preservación de los ecosistemas de la Cuenca del Río Bajo Cesar - Ciénaga Zapatosa. | [8 empty] | % hectáreas preservadas / % hectáreas planeadas | [14 empty] | 10% de ecosistemas de interés conservados | [18 empty] | • Informe anual del Plan de Acción Cuatrienal de CORPOCESAR. • Informes de interventoría. • Informes de avance de los proyectos. | [9 empty] | Se cuenta con la voluntad política para el desarrollo de proyectos de acuerdos por conservación
ESPECÍFICOS | [13 empty] | INDICADORES | [26 empty] | METAS
Identificar las áreas de ecosistemas estratégicos en las cuales se pueda implementar esquemas de incentivos económicos por conservación | [13 empty] | % de hectáreas identificadas para aplicar esquema de incentivos económicos por conservación. | [26 empty] | 100% del área de ecosistemas estratégicos identificados para aplicar esquema de incentivos económicos por conservación.
Generar acuerdos institucionales para el funcionamiento del esquema de incentivos económicos definido | [13 empty] | # de convenios institucionales para el funcionamiento del esquema de incentivos económicos. | [26 empty] | 11 convenios institucionales firmados (1 por municipio).
Implementar esquemas de incentivos económicos por conservación de ecosistemas estratégicos en la cuenca del Río Bajo Cesar - Ciénaga de Zapatosa | [13 empty] | # Acuerdos de conservación firmados y en seguimiento. | [26 empty] | 11 acuerdos de conservación firmados con familias ubicadas en ecosistemas estratégicos de la cuenca (un acuerdo por municipio).
7. JUSTIFICACIÓN
La creciente evidencia del deterioro acelerado de los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad han estimulado el diseño y la aplicación de estrategias de conservación basadas en los incentivos económicos. Los pagos por servicios ambientales son un mecanismo que se ha utilizado en Colombia para la protección y conservación de bienes y servicios ambientales, la legislación ambiental vigente permite que las alcaldías y personas privadas realicen una bolsa común donde los recursos públicos y privados estén destinados a brindar un reconocimiento económico a las familias productoras campesinas que se encuentran ubicadas en la zonas de abastecimiento y recargas hídricas para que puedan satisfacer sus necesidades básicas, mientras se hace un procesos de concientización y conservación.
8. REFERENTE TEMPORAL | [23 empty] | 9. DURACIÓN DEL PROYECTO
Corto Plazo | [23 empty] | 2 años
10. POBLACIÓN OBJETIVO
Familias asentadas en las zonas priorizadas con presencia de ecosistemas estratégicos
11. ENTIDADES PARTICIPANTES
DIRECTAS | [23 empty] | DE APOYO
CORPOCESAR, CORPAMAG, ENTES TERRITORIALES, MADS, GREMIOS. | [23 empty] | Universidades, Consejo de Cuenca, ONG’s, Representantes de la Sociedad Civil, Habitantes de la cuenca.
12. ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
ACTIVIDADES |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 10
|  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12
3.1. Identificación de áreas para la conservación y comunidades vecinas.
3.2. Opciones y selección de herramientas de incentivos y su eficiencia en costo.
3.3. Arreglo institucional para el funcionamiento del esquema.
3.4. Proceso de viabilización y vinculación al esquema.
3.5. Implementación y articulación institucional.
3.6. Seguimiento y evaluación.
13, COSTO GLOBAL APROX. DEL PROYECTO
$6.000’000.000
14. MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | ACTIVIDADES |  | 6 12: MEDIOS DE VERIFICACIÓN
| 3.1. Identificación de áreas para la conservación y comunidades vecinas. |  | 6 12: Acuerdos de conservación firmados, convenios establecidos, informes de seguimiento, actas de reunión, registro fotográfico. Informes de campo, sistemas de información geográfica.
3.2. Opciones y selección de herramientas de incentivos y su eficiencia en costo.
3.3. Arreglo institucional para el funcionamiento del esquema.
3.4. Proceso de viabilización y vinculación al esquema.
3.5. Implementación y articulación institucional.
3.6. Seguimiento y evaluación.
15. RESPONSABLES DE EJECUCIÓN
ENTIDAD |  | ROL | 6 12: DESCRIPCIÓN
Comisión Conjunta |  | Corresponsable del proyecto | 6 12: Actividades de planificación, coordinación, ejecución, evaluación y seguimiento
Consejo de Cuenca |  | Corresponsable del proyecto | 6 12: Actividades de evaluación y seguimiento
Gremios y asociaciones presentes |  | Corresponsable del proyecto | 6 12: Actividades de planificación y financiación
Alcaldías municipales |  | Corresponsable del proyecto | 6 12: Actividades de planificación, ejecución, evaluación y seguimiento
Gobernaciones |  | Corresponsable del proyecto | 6 12: Actividades de planificación, ejecución, evaluación y seguimiento