## Total
PLAN OPERATIVO DEL PROYECTO "TODOS TRABAJANDO POR UNA CUENCA SOSTENIBLE Y COMPETITIVA"
ESTRATEGIA PGAR | PROGRAMA PAI | PROGRAMAS POMCA | PROYECTOS | OBJETIVO | INDICADOR | META | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | RECURSOS FINANCIEROS ($) | TEMPORALIDAD | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1. Gestión para el desarrollo sostenible a través de la recuperación y conservación de las Ecorregiones Estratégicas. | 7. Planificación del Ordenamineto Ambiental Territorial y Gestión del Riesgo para el Desarrollo Sostenible | I. Gestión del Riesgo. | 1. Manejo del riesgo en zonas críticas de diferentes municipios de la cuenca y fortalecimiento de organismos para atención de emergencias. | Desarrollo de un plan integral para el manejo del riesgo en áreas expuestas a fenómenos de inundación, movimientos de remoción en masa, avenidas torrenciales e incendios forestales. | % avance en el desarrollo del plan Integral para el manejo del riesgo | 100% del desarrollo e implementación del plan integral para el manejo del riesgo | • Informe anual del Plan de Acción Cuatrienal de CORPOCESAR. • Informes de interventoría. • Informes de avance de los proyectos. | 20000000000 | MP
|  |  | 2. Estudios de detalle para determinar la amenaza y vulnerabilidad en zonas de alto riesgo identificadas en el POMCA. | Realizar un estudio de detalle para identificar los elementos expuestos y su grado de vulnerabilidad en áreas de interés especial dentro de la cuenca del Río Bajo Cesar-Ciénaga Zapatosa. | Documento de estudio detallado de riesgos en las áreas con amenaza y vulnerabilidad alta en la Cuenca. | Un estudio de detalle de las zonas con amenaza y vulnerabilidad alta en la Cuenca. |  | 300000000 | CP
|  |  | 3. Construcción colectiva de la gestión del riesgo. | Formular e implementar la estrategia social general de la cuenca para la gestión del riesgo que integre y armonice los diversos planes locales de gestión del riesgo. | Planes participativos de gestión del riesgo (# planes implementados/# planes propuestos) | 5 planes adelantados y concertados |  | 2200000000 | CP
|  |  | 4. Establecimiento de un sistema de alertas tempranas para la cuenca. | Establecer un Sistema de Alerta Temprana – SAT como un mecanismo articulado de gestión de información, análisis oportuno, toma de decisiones y acciones, que permiten alertar, dar alarma y evacuar a las poblaciones en tiempo oportuno, de forma eficiente y eficaz y que refleje la capacidad organizativa de la sociedad en sus diferentes niveles institucionales y de la sociedad civil. | Sistema de alerta temprana para la cuenca Río Bajo Cesar-Ciénaga Zapatosa conformada y en operación. | Un Sitema de Alerta Temprana-SAT eficiente y en funcionamiento |  | 400000000 | CP
1. Gestión para el desarrollo sostenible a través de la recuperación y conservación de las Ecorregiones Estratégicas. | 1. Gestión Integral del agua para el desarrollo sostenible | II. Recuperación de Ecosistemas y Gestión Ambiental | 1. Reforestación y recuperación integral de microcuencas abastecedoras, rondas hídricas y humedales. | Recuperar zonas de regulación, producción de agua y la dinámica natural de los cuerpos hídricos mediante la restauración de la cobertura vegetal enfocada al repoblamiento con especies nativas. | % hectáreas mejoradas/% hectáreas planeadas | 10% de héctareas reforestadas y recuperadas | • Informe anual del Plan de Acción Cuatrienal de CORPOCESAR. • Informes de interventoría. • Informes de avance de los proyectos. | 13500000000 | MP
| 4. Conservación de la biodiversidad para el desarrollo sostenible |  | 2. Gestión de áreas SINAP y suelos de protección e implementación de estrategias de conectividad de los remanentes de bosque seco. | Incorporar nuevas áreas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP que aseguren la conservación de la diversidad biológica y cultural e implementar estrategias de conectividad de los remanentes de bosque seco para la producción sostenible de bienes y servicios ambientales en la cuenca. | % hectáreas protegidas/% hectáreas propuestas | 10 % de héctareas protegidas de Bosque Seco Tropical en la cuenca |  | 8000000000 | LP
| 3. Conservación y recuperación del suelo para el desarrollo sostenible |  | 3. Adecuación y mejoramiento de suelos para reducir la desertificación. | Fomentar el uso de prácticas edáficas sustentables tendientes a la recuperación y mantención del potencial productivo de los suelos. | % hectáreas mejoradas/% hectáreas propuestas | 10% de áreas recuperadas |  | 5000000000 | CP
| 4. Conservación de la biodiversidad para el desarrollo sostenible |  | 4. Promoción y establecimiento de sistemas agroecológicos sostenibles. | Mejorar la eficiencia en el uso de la base natural disponible en la cuenca, incorporando sistemas de producción silvoagropecuarios sostenibles, adaptados localmente, que fomenten la diversidad de los ciclos biológicos y que apunten a fortalecer los elementos que permitan articular los procesos productivos y la conservación. | # sistemas implantados/# sistemas proyectados | 20 sistemas agroecológicos sostenibles implementados |  | 6000000000 | LP
| 4. Conservación de la biodiversidad para el desarrollo sostenible |  | 5. Recuperación y manejo sostenible de los recursos naturales pesqueros. | Implementar procesos de intervención para el desarrollo sostenible de la piscicultura con especies nativas, enfocado a la seguridad alimentaria de las comunidades de pescadores de la cuenca. | # proyectos ejecutados/# proyectos propuestos | 10 proyectos pesqueros implementados |  | 2000000000 | MP
| 6. Fortalecimiento del proceso de trámites y autorizaciones ambientales para el desarrollo sostenible |  | 6. Implementación de instrumentos de compensación para actividades económicas que afectan o impactan el medio ambiente. | Adelantar Programas de Compensación Forestal en Ecosistemas Estratégicos, adicionales a los establecidos por los Planes de Manejo Ambiental o de sustracción de reserva forestal, así como permisos de aprovechamiento, con miras a conformar corredores biológicos o de migración. | # hectáreas implementadas/# hectáreas planeadas | 20.000 hectáreas por compensaciónde la biodiversidad implementadas |  | 20000000000 | LP
1. Gestión para el desarrollo sostenible a través de la recuperación y conservación de las Ecorregiones Estratégicas. | 1. Gestión Integral del agua para el desarrollo sostenible | III. Uso Eficiente de los Recursos Naturales y Control de la Contaminación | 1. Formulación Participativa del Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos – PMAA | Plantear estrategias y acciones que permitan el conocimiento, la preservación, conservación y uso sostenible del recurso hídrico subterráneo y que a su vez resuelvan el problema de provisión de agua de calidad a las comunidades de diferentes subcuencas. | % avance de formulación del PMA (Porcentaje avance en el número acciones realizadas respecto de las programadas )*100 | 1 Documento técnico con los resultados del desarrollo del Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos | • Informe anual del Plan de Acción Cuatrienal de CORPOCESAR. • Informes de interventoría. • Informes de avance de los proyectos. | 4000000000 | CP
|  |  | 2. Fortalecimiento de los Programas de Control de la Contaminación y Uso Eficiente del Recurso Hídrico. | Evaluar el desempeño de los Programas de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, Monitoreo a Efluentes y PTARs y el Uso Eficiente del Recurso Hídrico, de acuerdo con sus objetivos y metas en el marco de los resultados esperados y su correspondiente costo-eficiencia. | # de municipios con control y seguimiento a los PSMV y PUEAA. | 11 municipios con control y seguimiento a los PSMVS y PUEAA e implementación de acciones para el uso eficiente y descontaminación del recurso hídrico. |  | 800000000 | CP
|  |  | 3. Implementación de un Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico para la cuenca. | Implementar el plan de ordenamiento del recurso hídrico – PORH que permita reglamentar y ordenar el Río Bajo Cesar - Ciénaga Zapatosa en función de la calidad, mediante la definición de objetivos de calidad que permitan diferentes usos. | % de avance en la implementación del PORH | 1 plan de ordenamiento del recurso hídrico – PORH para el Río Bajo Cesar - Ciénaga Zapatosa Implementado. |  | 950000000 | LP
|  |  | 4. Determinación del riesgo ambiental asociado a la presencia de metales y agroquímicos en el agua y sedimentos del río Cesar tramo bajo y Ciénaga de Zapatosa. | Evaluar el riesgo ambiental asociado a agroquímicos y metales en los sedimentos de fondo y sólidos en suspensión en el río Cesar tramo bajo y ciénaga de Zapatosa, durante un periodo de lluvia y estiaje. | Índice de toxicidad por efectos de rango medio y el nivel de efecto probable sobre la biota en el sedimento. | Índice de toxicidad dentro de los valores aceptables OMS |  | 300000000 | CP
|  |  | 5. Apoyo al programa para la utilización de instrumentos económicos por contaminación. | Evaluar los resultados de los instrumentos: tasa por utilización de aguas y tasa retributiva por vertimientos puntuales, para propiciar la utilización óptima y descontaminación del recurso hídrico en la cuenca | # de instrumentos evaluados y optimizados | 2 instrumentos evaluados y optimizados (tasa retributiva y tasa por utilización de aguas) |  | 300000000 | CP
| 5. Gestión ambiental urbano-regional para el desarrollo sostenible de ciudades |  | 6. Fortalecimiento de los programas para la Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS en las áreas rurales y urbanas. | Apoyar el diseño y la ejecución de un plan para optimizar el manejo de los residuos sólidos en los diferentes corregimientos y veredas de la cuenca con el fin de evitar la disposición de residuos en los cuerpos hídricos. | # documento de diseño del plan para optimizar el manejo de los residuos sólidos en los diferentes corregimientos y veredas de la cuenca elaborado | 1 documento de diseño del plan para optimizar el manejo de los residuos sólidos en los diferentes corregimientos y veredas de la cuenca elaborado |  | 400000000 | CP
2. Movilización ciudadana | 9. Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible | IV. Conocimiento, Participación y Cambio Climático. | 1. Implementación de acciones educativas ambientales en el marco de la Política Nacional de Educación Ambiental. | Implementar acciones educativas ambientales que contribuyan al aprendizaje, formación y participación de la comunidad, a través del fortalecimiento de capacidades para incidir positivamente en las situaciones ambientales de la Cuenca del Río Bajo Cesar - Ciénaga Zapatosa. | # acciones ejecutadas/# acciones planeadas | 11 municipios con acciones de Educación Ambiental | • Informe anual del Plan de Acción Cuatrienal de CORPOCESAR. • Informes de interventoría. • Informes de avance de los proyectos. | 600000000 | CP
1. Gestión para el desarrollo sostenible a través de la recuperación y conservación de las Ecorregiones Estratégicas. | 1. Gestión Integral del agua para el desarrollo sostenible |  | 2. Fortalecimiento al Consejo de Cuenca a través de la formulación e implementación de un plan de acción multisectorial y de seguimiento al POMCA. | Diseñar un plan de acción que permita al Consejo de Cuenca abordar de manera participativa las propias actividades de fortalecimiento y autogestión de las actividades de seguimiento del POMCA de la Cuenca del Río Bajo Cesar - Ciénaga de Zapatosa. | # actividades ejecutadas/# actividades planeadas | 1 Plan de acción para el Consejo de cuenca formulado y en ejecución. 2 años de actividades de seguimiento. |  | 600000000 | CP
| 4. Conservación de la biodiversidad para el desarrollo sostenible |  | 3. Programa de incentivos para núcleos familiares que conservan los ecosistemas. | Generar procesos de desarrollo alternativo en áreas de conservación y protección, para que se vinculen núcleos familiares de preservación de los ecosistemas de la Cuenca del Río Bajo Cesar - Ciénaga Zapatosa. | % hectáreas preservadas / % hectáreas planeadas | 10% de ecosistemas de interés conservados |  | 6000000000 | CP
2. Movilización ciudadana | 10. Gestión Ambiental con Visión Ancestral indígena y con enfoque diferencial para otras minorías étnicas |  | 4. Fortalecimiento de la identidad cultural y el reconocimiento ancestral. | Identificar elementos de la cultura, la identidad colectiva y habilidades, que permitan diseñar estrategias para promover el fortalecimiento de las comunidades de la Cuenca del Río Bajo Cesar - Ciénaga de Zapatosa. | # talleres ejecutados/# talleres planeados | 20 talleres realizados |  | 800000000 | CP
1. Gestión para el desarrollo sostenible a través de la recuperación y conservación de las Ecorregiones Estratégicas. | 8. Gestión del conocimiento e información ambiental para el desarrollo sostenible |  | 5. Diseño, montaje y operación de una red de monitoreo de variables climáticas e hidrológicas para la cuenca. | Desarrollar un sistema de monitoreo de las variables climatológicas que a partir de estos datos permita hacer seguimiento al comportamiento de la variabilidad climática en la cuenca. | # estaciones operando/# estaciones diseñadas | 1 Red de monitoreo operativa |  | 4000000000 | CP
| 2. Resiliencia y adaptación ante el Cambio Climático |  | 6. Realización de estudios de viabilidad para la implementación de medidas de adaptación, captura de carbono y reducción de emisiones. | Adelantar la factibilidad de implementar proyectos el marco de los programas REDD+ para la captura de dióxido de carbono, adaptación y reducción de emisiones en los distintos ecosistemas de la cuenca. | # Proyectos formulados / #proyectos planeados | Programas y proyectos que reducen la desforestación, las emisiones de gases de Efecto Invernadero y la degradación ambiental planeados y formulados. Territorios más adaptados al cambio climático, con medidas de mitigación y reducción de emisiones de GEI |  | 1500000000 | CP