## PLAN EA DC
TITULO: | RUTA METODOLÓGICA PLAN ESTRATÉGICO FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA SUSTENTAR LA VIDA FORMULACIÓN POLITICA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 2024- 2034
OBJETIVO GENERAL: | OBJETIVO:Construir la Política de Educación Ambiental del Departamento del Magdalena 2024-2034, como herramienta de gestión educativo ambiental, instrumento de planificación de la educación ambiental, hoja de ruta del CIDEA que, orienta gestiona,de la construcción de la mencionada política en el contexto local, da manera sistematizada y con un soporte conceptual, metodológico y estratégico, que exige coherencia, pertinencia y genera espacios de concertación y de trabajo conjunto entre instituciones, diferentes sectores y las organizaciones de la sociedad civil, involucrados en la Educación Ambiental y la Participación Ciudadana.
FASES | OBJETIVOS | ACTIVIDADES | ACCIONES | ACTORES RESPONSABLES | PRODUCTO Y MEDIO DE VERIFICACIÓN | META | TIEMPOS (meses) | [8 empty] | REQUERIMIENTOS
[7 empty] | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTBRE | NOVIEMBRE | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO
FASE DE INICIO | . Definir y analizar la Construcción de la Política de Educación Ambiental 2024 - 2034: con las actores locales que liderarán la Educación Ambiental , desde sus competencias y responsabiliaddes en el Departamento del Magdalena. | 1.Reunión Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Subdirección de Educación y Participación, con el grupo de Educación Ambiental del EPA Cartagena(Construcción de Política) | Reunión grupo de Educación Ambiental CORPAMAG como de la Construcción de la Política de Educación Ambiental delDepartamento del Magdalena 2032- 2034. | MINAMBIWNTE, CORPAMAG. SECRETARIA DE EDUCACION DEL MAGDALENA, CIDEAS | Contextualización realizada al grupo de EA deCORPAMAG | 1 | X | [8 empty] | CORPAMAG CIDEAS
|  | 2. Proceso de incio y contextualización, Construcción PEADM 2024-2034 | Contextualización, a todos los actores del CIDEA, comprometidos con la EA, en la Construcción de la Política de Educación Ambiental del DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA PEADM. | MINAMBIWNTE, CORPAMAG. SECRETARIA DE EDUCACION DEL MAGDALENA, CIDEAS | Actores comprometidos con la EA - CIDEAS contextualizado | 1 | X | [8 empty] | Organización logística EPA del encuentro de Educación Ambiental CIDEA y actores comprometidos con la EA en el Distrito de Cartagena
FASE DE PLANIFICACIÓN | Definir acciones generales que permitan la construcción dela Política de Educación Ambiental del Departamento del Magdalena | Reunión CIDEA- ALCALDIA. EPA. SED EDUCACIÓN, definición del ALCANCE y procedimientos para la construcción de la PEADC | Concertación para la definición del alcance, procedimientos, costos, responsabilidades, cronograma y otros aspectos técnicos y operativos necesarios para gestiona acciones - PEADC | EPA, CIDEA, SED EDUCACIÓN - ALCALDIA | Acciones definidas. | 1 |  | x | [7 empty] | Reunión interinstitucional EPA- CIDEA - SED EDUCACIÓN
|  | Identificación y caracterización de actores comprometidos con la EA en el Departamento derl Magdalena | Mapeo de actores, odentificación de roles y responsabilidades en el Departamento del Magdalena | CORPAMAG. CIDEA -SED educación. | Matriz de competencias de los actores | 1 |  | x | [7 empty] | Reunión interinstitucional EPA,, SED EDUCACIÓN, CIDEA
|  |  | Definicion de roles y participación de actores. | CORPAMAG- CIDEA- SED EDUCACIÓN | Matriz de roles y competencias de los actores | 1 | [9 empty] | Definidos por los grupos de trabajo
|  | Cosntrucción intrumento de recolección de información, en el marco de los propósitos y las estrategias de la Políca Nacional de Educación Ambiental. | Definición de instrumentos de recolección de información y aprobación por todos los miembros del CIDEA | Propuesta MINAMBIENTE. | Instrumento elaborado y aprobado para su implementación | 1 | [9 empty] | Trabajo interintitucional MADS -CAM
|  | Construcción Matríz identifiocación fuentes de información | Definición de fuentes de información a utilizar | CIDEA-CORPAMAG | Documento que de cuenta de la definicion de fuentes de información | 1 | [9 empty] | Grupo institucional e interdisicplionar de apoyo.
|  | Construcción estrategia de comunicación actores involucrados e la construcción de la PEADM | Establecimiento de canales y flujos de comunicación | CORPAMAG - CIDEA. SED EDUCACIÓN | Estrategia de comunicación construida que logre comunicación oportuna con todos los actores comprometidos con la EA en el Departamento del Magdalena | 1 | [9 empty] | Grupo institucional e interdisicplionar de apoyo.
|  | Definición de grupos de trabajo y fortalecimiento de llegada al territorio para el levantamiento de la infornación (Instrumento a implementar, contextualización de herramienta orientadora) | Conformación y consolidación de grupos de trabajo o designacion de personal | CIDEA,CORPAMAG- SED | Grupo de trabajo conformado para levantamiento de diagnóstico | 1 | [9 empty] | Grupo institucional e interdisicplionar de apoyo.
EJECUCIÓN | Consolidar la lectura holísitica en la información sobre los principales valores naturales, educativos y educativo ambientales del Departamento del Magdalena que proporcione elementos de análisis sobre el estado de la Educación Ambiental que permita definir líneas de acción para su manejo y gestión. | Implementación del lntrumento de diagnóstico educativo ambiental en el Departamento del Magdalena. | Mediante reuniones entidades involucrdas (Ley 1549 de 2012) liderado por la CORPAMAG CIDEA y SED, orientara (CIDEA- CORPAMAG SED) el diligenciamiento del instrumento de recolección de información (diagnóstico en Contexto) | CORPAMAG, CIDEA, SED | INSTRUMENTO IMPLEMENTADO | 1 | [9 empty] | Grupo institucional e interdisicplionar de apoyo.
|  | Consulta de fuentes de inoformación primarias y secundarías relacionadas con la gestión de la EA en el Departamento del Magdalena | Revisión de instrumentos de planificacion y documentos tecnicos, determinates ambientales, (planes de desarrollo, de etnodesarrollo, planes de vida, de accion institucionales, de ordenamiento, diagnosticos ambientales, planes de manejo, planes de conservación etc), Recopilar informacion a traves de consulta social (talleres, encuestas, salidas a campo etc)-(Acompañamiento tecnico de CORPAMAG CIDEAS para garantizar veracidad y calidad de la nformación. | Coordinado por el CIDEA,CORPAMAG, Secretaría de Educación. | Fuentes de información exploradas que de cueenta de un adignóstico eductivo ambiental del Departamento del Magdalena | 1 | [9 empty] | Grupo institucional e interdisicplionar de apoyo.
|  | Generación de aportes a la PEADM, por parte de la Universidad deL Magdalena y demás Instituciones involucradas con la EA. | Las entidades comprometidas con lo ambiental y educativo, proporcionan información de su gestión educativa ambiental (SED, corpamag, Screcretaria de Educación, Universidad del Magdalena y demás actores involucrados con el tema | Actores institucionales, como Públicos y Privados. | Documentos que dan cuenta de la información de la gestión educativa ambiental por entidad. | 1 | [9 empty] | Coordinación EPA
|  | Reconocimiento de problemáticas socioambientales, como de la gestión educativa y ambiental en el Departamento del Magdalena | Construir matriz de evaluación y realizar respectivo análisis | CORPAMAG, SED, CIDEA, UNV del Magdalena | Matriz de evaluacion y análisis construida | 1 | [9 empty] | Grupo de trabajo interdisciplinar
|  | Documento informe de la gestión educativa ambiental por parte de CORPAMAG | Construcción documento de infomación general del estado educativo ambiental en el Departamento del Magdalena en el marco de su gestión realizada por CORPAMAG | CORPAMAG | Documento construído para su entrega. | [10 empty] | Grupo de Educación y Cultura - EPA
|  | Organización de la información proporcionada por cada una de las entidades involucradas con la EA en el Departamento del Magdalena | Información organizada para su entrega formal a la Universidad del Magdalena, con el objetivo de ser sistematizada. | CORPAMAG | Oficio dirigido por parte del CORPAMAG A LA a Universidad del Magdalna entrega de la Información para su sistematización. | [10 empty] | Coordinador de EA EPA.
|  | Conformación del grupo interdisciplinar de docentes de la Universidad, para sistematizar la información | Reconocimiento de enfoques, visiones, por parte de los docentes en el marco de las estrategias contenidas enla Política Nacional de EA. | UN del Magdalena | Definición metodología de trabajo | [10 empty] | Grupo Interdisciplinar UNV. De Cartagena.
|  | Contextuaización por parte de MINAMBIENTE, sobre la sistematización de la información a la Universidad del Magdalena. Qué se va a sistematizar y desde que contexto. | Reunión Minambiente, grupo de docentes- contextualización sobre la sistematización de la información y los resultdaos esperados. | MINAMBIENGTE - UNV del Magdalena, CORPAMAG | Contextualización realizada | [10 empty] | MADS - UNV C
|  | Sistematización de la información por parte de la Universidad del Magdalena. | Definición ruta metodologica de trabajo por parte del grupo interdisciplinar de la UNV del Magdalena sistematización | UNV del Magdalena | Ruta definida | 1 | [9 empty] | Grupo interdisciplinar de docentes
|  | Socialización de resultados de la sistematización por parte de la Universidad de Cartagena a los miembros del CIDEA,CORPAMAG y MINAMBIENTE | Resultados de la sistematización contextualizados | UNV del Magdalena | Documento final que de cuenta de la metodología y proceso, sistematización y resultados de la información entregada por parte del CORPAMAG | [10 empty] | Grupo interdisciplinar de docentes
|  | Creación de Grupo interdisciplinar de alto nivel para la construcción de la estructura del documento - Política de EA | Grupo interdisciplinar cosntruido para definir la estructura de la Política | MINAMBIENTE, CORPAMAG, UNV DEL MAGDALENA, SED, CIDEA. | Documento con estructura definida por parte de los expertos en EA | [10 empty] | Grupo interdisciplinar de alto nivel
|  | Definición de los lineamientos generales de la fase de formulación: Contexto de la Política Nacional de EA. | Reunión de expertos de alto nivel, que avanzan en la definición formal de los lineamientos de la Política. | Grupo de expertos de alto nivel MINAMBIENTE CORPAMAG. UN. DEL MAGDALENA | Lineamientos definidios por el grupo de alto nivel. | 1 | [9 empty] | Grupo interdisciplinar de alto nivel
|  | Estructura de Documento de Política Borrador | Estructuración de la propuesta tecnica del PEADM | MINAMBIENTE, CORPAMAG, CIDEA | Propuesta estructurada | 1 | [9 empty] | Grupo interdisciplinar de alto nivel
MONITOREO Y CONTROL | Evaluación y seguimiento a la ruta metodológica , como de procesos y procedimientos llevados a cabo por los involucrados en el tema que respondan a los intereses y expectativas institucionales y locales | Definición de instrumento de monitoreo y control | Instrumento definido e implementado | CIDEA -CORPAMAG | Instrumento implementado - resultados | [10 empty] | CIDEA- EPA
|  | Implementación del Instrumento de Monitoreo y Control | Identificación del cumplimiento de las fases en la construcción de la PEADM | CIDEA - CORPAMAG | Documento que da cuenta de los hallazgos, positivos y negaticos encontrados en los procesos y procedimientos requeridos para la construcción de la PEADM | [10 empty] | CIDEA
|  | Reconocimiento de ajustes al documento de Política por parte del grupo Interdisciplinar que formulo la estructura | Ajustes al dicumento borrado | CIDEA , CORPAMAG | Documento ajustado | [10 empty] | Grupo Interdisciplinar
CIERRE | Acuerdos entrega de documento formal d e Política de EA a la Asamblea del Departamento del Magdalena | Aprobación por parte del CIDEA al documento de Politica de EADM | Dicumento socializado al CIDEA para su aprobación | CORPAMAG | Acta de aprobación por parte del CIDEA, del documento de Política de EA del Departamento del Magdalena | [10 empty] | EPA
|  | Acuerdos para diseño y diagramación | Diseño y diagramacion del documento de Política por parte de CORPAMAG | CORPAMAG | Documento diagramado | 1 | [9 empty] | EPA
|  | Presentación formal a la Asamblea del Departamento del Magdalnea por parte e del Director de CORPAMAG | Documento de Política entregado a LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL para su aprobación | CORPAMAG | Documento presentado a la Asamblea del Departamento | 1 | [9 empty] | EPA
| Presentación de la Política aprobada por la Asamblea del Departamenbto del Magdalena, ante los actores y sectores del desarrollo económico del Departamento del Magdalena | Organización de lanzamiento de la Política de Educación Ambiental del Departamento del Magdalena | Lanzamiento Política | CORPAMAG, SED, CIDEA, UNV DEL MAGDALENA | Politica contextualizada a los actores del Departamento del Magdalena | 1 | [9 empty] | EPA
PROCESO DE INICIO | Fortalecer la educacion ambiental mediante la implementación del PEADM | 14. DIFUSIÓN DE LA PEADM a las instituciones educativas, como a actores del sector privado. | Diseño de estrategia de divulgación | CORPAMAG- CIDEA. SED EDUCACIÓN | Documento estrategia diseñada | 1 | [9 empty] | ENTIDADES CON COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDAD.
|  |  | Implementacion de estrategia de divulgación | CORPAMAG- CIDEA, SED | Estrategia implementada
|  |  | Incorporación de la PEADM, en los instrumentos de planeación de la gobernación, como en entidades locales que hacen parte del gobierno departamental | CORPAMAG, SED, CIDEA, UNV DEL MAGDALERNA | PDEADM EN IMPLEMENTACIÓN | 1
Elaboró: Fanny Cortés Cantor Subdirección de Educación y Prticipación Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible SEPTIEMBRE DE 2024