## F14.1__PLANES_DE_MEJORAMIENTO_-
| MODULO DE CONSULTA (SIRECI) | Fecha de Generación de Reporte: 2024-08-09 08:27:29
Tipo : TRANSMISIÓN
ENTIDAD : 114 CORPORACIÃN AUTÃNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA - CORPAMAG - | INFORME : 53 M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario : 400 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES | Fecha de Corte : 2024-06-27
Fecha de Recepción : 2024-08-09 08:21:20 | Número de Radicación : No Cargado
[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
COD_FILA |  | (4) MODALIDAD DE REGISTRO | (8) CÃDIGO HALLAZGO | (12) DESCRIPCIÃN DEL HALLAZGO | (16) CAUSA DEL HALLAZGO | (20) ACCIÃN DE MEJORA | (24) ACTIVIDADES / DESCRIPCIÃN | (28) ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | (31) ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | (32) ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | (36) ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÃN | (40) ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | (44) ACTIVIDADES / AVANCE FÃSICO DE EJECUCIÃN | (48) OBSERVACIONES
1 |  | SUSCRIPCIÃN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H1D1GESTIÃN DE CARTERA.Deficiente clasificaciÃ³n de la cartera cte, la totalidad de la misma se encuentra clasificada como cartera cte, cuando en realidad el 64% de ella estÃ¡ en riesgo de cobro por ser mayor a un aÃ±o. Las facturas en reclamaciÃ³n por TUA, se deben a errores en la liquidaciÃ³n.Deficiencias admon, respecto a la soluciÃ³n de las reclamaciones | La anterior situaciÃ³n se presenta por no acatar los tÃ©rminos legales para la atenciÃ³n de las reclamaciones presentadas a las facturas, ya que la entidad no tiene establecidas directrices precisas sobre la facturaciÃ³n en reclamo dentro de su manual de cartera. | Establecer directrices administrativas, para el mejoramiento de las respuestas con las facturas en reclamo. | Ajustar procedimiento de liquidaciÃ³n de tasa por uso de agua, donde se determine los tiempos de respuesta a las reclamaciones. | Procedimiento ajustado | 1 | 2024-07-22 | 2024-12-31 | 23
2 |  | SUSCRIPCIÃN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H1D1GESTIÃN DE CARTERA.Deficiente clasificaciÃ³n de la cartera cte, la totalidad de la misma se encuentra clasificada como cartera cte, cuando en realidad el 64% de ella estÃ¡ en riesgo de cobro por ser mayor a un aÃ±o. Las facturas en reclamaciÃ³n por TUA, se deben a errores en la liquidaciÃ³n.Deficiencias admon, respecto a la soluciÃ³n de las reclamaciones | Deficiencia en el control interno financiero | Evaluar por parte del comitÃ© experto la reclasificaciÃ³n de la cartera corriente. | Realizar reuniÃ³n del comitÃ© experto | Acta de reuniÃ³n | 1 | 2024-07-22 | 2024-08-22 | 4
3 |  | SUSCRIPCIÃN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H1D1GESTIÃN DE CARTERA.Deficiente clasificaciÃ³n de la cartera cte, la totalidad de la misma se encuentra clasificada como cartera cte, cuando en realidad el 64% de ella estÃ¡ en riesgo de cobro por ser mayor a un aÃ±o. Las facturas en reclamaciÃ³n por TUA, se deben a errores en la liquidaciÃ³n.Deficiencias admon, respecto a la soluciÃ³n de las reclamaciones | Errores en la liquidaciÃ³n de la facturaciÃ³n. | Fortalecer el personal de la coordinaciÃ³n de tasa a travÃ©s de mesas tÃ©cnicas con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. | Desarrollo de mesas tÃ©cnicas con el Ministerio de Ambiente con el fin de realizar transferencia de conocimiento acerca de la aplicaciÃ³n de la norma asociada a la liquidaciÃ³n de la tasa por uso de agua. | Actas de reuniones | 3 | 2024-07-22 | 2025-03-30 | 35
4 |  | SUSCRIPCIÃN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H1D1GESTIÃN DE CARTERA.Deficiente clasificaciÃ³n de la cartera cte, la totalidad de la misma se encuentra clasificada como cartera cte, cuando en realidad el 64% de ella estÃ¡ en riesgo de cobro por ser mayor a un aÃ±o. Las facturas en reclamaciÃ³n por TUA, se deben a errores en la liquidaciÃ³n.Deficiencias admon, respecto a la soluciÃ³n de las reclamaciones | Deficiencias en la comunicaciÃ³n con los clientes y entre las Ã¡reas involucradas en el proceso. | Ajustar, los procedimientos de liquidaciÃ³n de los instrumentos econÃ³micos (Tasa Retributiva y Tasa por uso de agua), con los del Ã¡rea financiera de la CorporaciÃ³n. Mejorar los canales de comunicaciÃ³n a travÃ©s de reuniones periÃ³dicas, entre las Ã¡reas financiera y GestiÃ³n Ambiental. | Reuniones entre la SubdirecciÃ³n de GestiÃ³n Ambiental y GestiÃ³n Financiera. | Actas de reuniones | 2 | 2024-07-22 | 2024-12-31 | 23
5 |  | SUSCRIPCIÃN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H1D1GESTIÃN DE CARTERA.Deficiente clasificaciÃ³n de la cartera cte, la totalidad de la misma se encuentra clasificada como cartera cte, cuando en realidad el 64% de ella estÃ¡ en riesgo de cobro por ser mayor a un aÃ±o. Las facturas en reclamaciÃ³n por TUA, se deben a errores en la liquidaciÃ³n.Deficiencias admon, respecto a la soluciÃ³n de las reclamaciones | Deficiencias en la comunicaciÃ³n con los clientes y entre las Ã¡reas involucradas en el proceso. | Implementar canales de comunicaciÃ³n Ã³ptimos para hacerle llegar la factura a los clientes y comunicar a las Ã¡reas involucradas informaciÃ³n veraz | Gestionar las direcciones electrÃ³nicas con las entidades competente para garantizar que la factura y las comunicaciones lleguen al usuario. | Base de datos | 1 | 2024-07-28 | 2024-08-27 | 4
6 |  | SUSCRIPCIÃN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H1D1GESTIÃN DE CARTERA.Deficiente clasificaciÃ³n de la cartera cte, la totalidad de la misma se encuentra clasificada como cartera cte, cuando en realidad el 64% de ella estÃ¡ en riesgo de cobro por ser mayor a un aÃ±o. Las facturas en reclamaciÃ³n por TUA, se deben a errores en la liquidaciÃ³n.Deficiencias admon, respecto a la soluciÃ³n de las reclamaciones | Debilidad en la aplicabilidad de las polÃ­ticas contables | Revisar y actualizar polÃ­ticas contables de acuerdo a las directrices impartidas por el comitÃ© experto para cartera de difÃ­cil recaudo. | Efectuar la actualizaciÃ³n del Manual de polÃ­ticas contable | Manual | 1 | 2024-07-22 | 2024-12-31 | 23
7 |  | SUSCRIPCIÃN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H2. CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR. La cuenta Recursos a Favor de Terceros, subcuenta 24072001 â Consignaciones por identificar, presentan consig. por TUA, Tasa Retributiva, Sobretasa Amb.Predial, Seg, entre otros, por $18.621.099, que, a 31 dic-2023 no habÃ­an sido identificadas, sobreestimando la cuenta 1311. | Se refleja deficiencia en el control interno contable y financiero al no tener conciliados los valores reflejados en contabilidad con los soportes de las conciliaciones bancarias | Hacer conciliaciones de los valores contabilizados en la cuenta 24072001 con cartera y tesorerÃ­a mensualmente. | Realizar seguimiento a la cuenta 240720. | Informe | 1 | 2024-07-24 | 2024-12-31 | 23
8 |  | SUSCRIPCIÃN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H2. CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR. La cuenta Recursos a Favor de Terceros, subcuenta 24072001 â Consignaciones por identificar, presentan consig. por TUA, Tasa Retributiva, Sobretasa Amb.Predial, Seg, entre otros, por $18.621.099, que, a 31 dic-2023 no habÃ­an sido identificadas, sobreestimando la cuenta 1311. | Falta de supervisiÃ³n en el cumplimiento de las polÃ­ticas contables establecidas para este tipo de partidas conciliatoria. | Continuar realizando las conciliaciones entre los valores recaudados y los contabilizados de todas las cuentas bancarias. | Efectuar las Conciliaciones | Conciliaciones | 6 | 2024-07-22 | 2024-12-31 | 23
9 |  | SUSCRIPCIÃN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H2. CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR. La cuenta Recursos a Favor de Terceros, subcuenta 24072001 â Consignaciones por identificar, presentan consig. por TUA, Tasa Retributiva, Sobretasa Amb.Predial, Seg, entre otros, por $18.621.099, que, a 31 dic-2023 no habÃ­an sido identificadas, sobreestimando la cuenta 1311. | Falta de supervisiÃ³n en el cumplimiento de las polÃ­ticas contables establecidas para este tipo de partidas conciliatoria. | Gestionar la herramienta tecnolÃ³gica para identificar las consignaciones recibidas. | Solicitud de propuesta de parte de la entidad bancaria para implementar el recaudo a travÃ©s de cÃ³digos de barra | Propuesta | 1 | 2024-07-22 | 2025-07-23 | 52
10 |  | SUSCRIPCIÃN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H2. CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR. La cuenta Recursos a Favor de Terceros, subcuenta 24072001 â Consignaciones por identificar, presentan consig. por TUA, Tasa Retributiva, Sobretasa Amb.Predial, Seg, entre otros, por $18.621.099, que, a 31 dic-2023 no habÃ­an sido identificadas, sobreestimando la cuenta 1311. | Falta de supervisiÃ³n en el cumplimiento de las polÃ­ticas contables establecidas para este tipo de partidas conciliatoria. | Gestionar la herramienta tecnolÃ³gica para identificar las consignaciones recibidas. | Realizar reuniones para coordinar los aspectos necesarios para lograr realizar los recaudos con plena identificaciÃ³n de los usuarios que consignan. | Actas de reuniones | 4 | 2024-07-22 | 2025-07-23 | 52
11 |  | SUSCRIPCIÃN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H3D2. INACTIVIDAD PROCESAL. Se presenta inactividad procesal en los procedimientos administrativos sancionatorios ambientales, pues transcurren mÃ¡s de seis (6) meses entre una actuaciÃ³n y otra y no se evidencia dentro de los expedientes ningÃºn documento que justifique la ausencia de celeridad en los trÃ¡mites | Falta de control y seguimiento de parte de la SubdirecciÃ³n de GestiÃ³n Ambiental, quien es la encargada de su trÃ¡mite. | ImplementaciÃ³n del plan de descongestiÃ³n de los procesos sancionatorios ambientales, contemplado en el parÃ¡grafo del artÃ­culo 18 de la Ley 2387 del 25 de julio de 2024. | Formular y ejecutar del plan de descongestiÃ³n de los procesos sancionatorios ambientales, de acuerdo a la Ley 2387 del 25 de julio de 2024. | Plan de descongestiÃ³n | 1 | 2024-07-22 | 2025-07-21 | 52
12 |  | SUSCRIPCIÃN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H3D2. INACTIVIDAD PROCESAL. Se presenta inactividad procesal en los procedimientos administrativos sancionatorios ambientales, pues transcurren mÃ¡s de seis (6) meses entre una actuaciÃ³n y otra y no se evidencia dentro de los expedientes ningÃºn documento que justifique la ausencia de celeridad en los trÃ¡mites | Falta de control y seguimiento de parte de la SubdirecciÃ³n de GestiÃ³n Ambiental, quien es la encargada de su trÃ¡mite. | Fortalecer el control y seguimiento a las etapas procesales de los procesos sancionatorios ambientales. | Realizar el control y seguimiento a los procesos sancionatorios ambientales. | Informe | 1 | 2024-07-22 | 2024-12-31 | 23
13 |  | SUSCRIPCIÃN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H4D3.EJEC.PRES.ING Y GASTOS-2023. Se comprometieron rec.por encima de lo recaudado en$5.165.305.081;se presentÃ³ una pÃ©rdida de apropiaciÃ³n por$28.432.984.073. Bajo nivel de ejec.con obligaciones por$58.281.445.558 constituyÃ©ndose reservas presup.$14.427.735.386,afectÃ¡ndose los gastos de inversiÃ³n:prog:Gest.Integral del Rec.HÃ­drico;Ord.Amb.Territ y Fort.GestiÃ³n y Dir.Sector Amb.y Des.Sost | Deficiencias en los controles internos de planeaciÃ³n y programaciÃ³n presupuestal. | La Secretaria General y la Oficina de PlaneaciÃ³n realizarÃ¡n el seguimiento a la ejecuciÃ³n del presupuesto de funcionamiento e inversiÃ³n de la CorporaciÃ³n. | Realizar seguimiento a la ejecuciÃ³n presupuestal de Ingresos y Gastos y rendir informe mensual a la DirecciÃ³n General y a los Jefes de las Dependencias. | Informe | 5 | 2024-07-22 | 2024-12-31 | 23
14 |  | SUSCRIPCIÃN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H4D3.EJEC.PRES.ING Y GASTOS-2023. Se comprometieron rec.por encima de lo recaudado en$5.165.305.081;se presentÃ³ una pÃ©rdida de apropiaciÃ³n por$28.432.984.073. Bajo nivel de ejec.con obligaciones por$58.281.445.558 constituyÃ©ndose reservas presup.$14.427.735.386,afectÃ¡ndose los gastos de inversiÃ³n:prog:Gest.Integral del Rec.HÃ­drico;Ord.Amb.Territ y Fort.GestiÃ³n y Dir.Sector Amb.y Des.Sost | Debilidades en los controles de la ejecuciÃ³n y supervisiÃ³n de los contratos, que conllevan a que el presupuesto programado no cumpla con el principio de anualidad, contenido en el Reglamento de ProgramaciÃ³n y EjecuciÃ³n Presupuestal de CORPAMAG. | La Secretaria General y la Oficina de PlaneaciÃ³n realizarÃ¡n el seguimiento a la ejecuciÃ³n del presupuesto de funcionamiento e inversiÃ³n de la CorporaciÃ³n. | Enviar correos mensuales a los supervisores para verificar el estado del contrato | Correos enviados | 5 | 2024-07-22 | 2024-12-31 | 23
15 |  | SUSCRIPCIÃN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H5D4.PLANTAS TRAT.AGUAS RES-PTAR.El PAI 2020-2023,incluyÃ³ la act.4.2.9âApoyo implem. PTARS en dpt.Magdâ, activ.que no se cumpliÃ³.Los mun.AriguanÃ­,Cerro San Ant,P.Viejo, Remolino y Z.Bananera no tienen PTARS o no se encuent.en func.y tampoco son objeto de monitor.y seg.por parte de CORP.No se evid.que se hayan tomado las med.sanc. frente a resultados del monitor.y seg.realizados(CD 565-47 | Falta de inversiÃ³n e incumplimiento de la meta establecida en el Plan de AcciÃ³n Institucional 2023-2023 relacionada con la actividad 4.2.9 Apoyo para la implementaciÃ³n de plantas de tratamiento de aguas residuales PTARS en el departamento del Magdalena | En el plan de acciÃ³n 2023 - 2027 quedo establecido en el proyecto 4.2. regulaciÃ³n del uso y manejo del recurso hÃ­drico, la actividad 4.2.12. Apoyo en la implementaciÃ³n y/o optimizaciÃ³n de sistemas de tratamiento de aguas residuales a usuarios del programa tasa retributiva, en la cual contempla su ejecuciÃ³n para los aÃ±os 2025 - 2027. | Realizar seguimiento al cumplimiento de la meta establecida en el numeral 4.2.12 del plan de acciÃ³n. | Sistemas de tratamientos de aguas residuales apoyados. | 1 | 2024-07-22 | 2025-12-31 | 71
16 |  | SUSCRIPCIÃN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H5D4.PLANTAS TRAT.AGUAS RES-PTAR.El PAI 2020-2023,incluyÃ³ la act.4.2.9âApoyo implem. PTARS en dpt.Magdâ, activ.que no se cumpliÃ³.Los mun.AriguanÃ­,Cerro San Ant,P.Viejo, Remolino y Z.Bananera no tienen PTARS o no se encuent.en func.y tampoco son objeto de monitor.y seg.por parte de CORP.No se evid.que se hayan tomado las med.sanc. frente a resultados del monitor.y seg.realizados(CD 565-47 | Falta de inversiÃ³n e incumplimiento de la meta establecida en el Plan de AcciÃ³n Institucional 2023-2023 relacionada con la actividad 4.2.9 Apoyo para la implementaciÃ³n de plantas de tratamiento de aguas residuales PTARS en el departamento del Magdalena | Realizar recorridos en los municipios de AriguanÃ­, Cerro San Antonio, Pueblo Viejo, Remolino y Zona Bananera verificando las condiciones de los vertimientos de aguas residuales domÃ©sticas. | Realizar visitas de seguimientos para evaluar las condiciones de los vertimientos de aguas residuales en los Municipios de AriguanÃ­, Cerro de San Antonio, Pueblo Viejo, Remolino y Zona Bananera. | Informe/Actas de visitas | 1 | 2024-07-22 | 2024-12-31 | 23
17 |  | SUSCRIPCIÃN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H5D4.PLANTAS TRAT.AGUAS RES-PTAR.El PAI 2020-2023,incluyÃ³ la act.4.2.9âApoyo implem. PTARS en dpt.Magdâ, activ.que no se cumpliÃ³.Los mun.AriguanÃ­,Cerro San Ant,P.Viejo, Remolino y Z.Bananera no tienen PTARS o no se encuent.en func.y tampoco son objeto de monitor.y seg.por parte de CORP.No se evid.que se hayan tomado las med.sanc. frente a resultados del monitor.y seg.realizados(CD 565-47 | Falta de inversiÃ³n e incumplimiento de la meta establecida en el Plan de AcciÃ³n Institucional 2023-2023 relacionada con la actividad 4.2.9 Apoyo para la implementaciÃ³n de plantas de tratamiento de aguas residuales PTARS en el departamento del Magdalena | Inicio de procesos sancionatorios ambientales una vez recibido el concepto tÃ©cnico con la respectiva caracterizaciÃ³n derivada de los monitoreos y seguimientos realizados, cuando se evidencie una presunta infracciÃ³n a la normatividad ambiental vigente. | Inicio de procesos sancionatorios ambientales. | Informe | 1 | 2024-07-22 | 2024-12-31 | 23
18 |  | SUSCRIPCIÃN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H6. MODIFICACIÃN No. 1 DEL CONTRATO CD 313 de 2023. Se evidenciÃ³ error de digitaciÃ³n en la modificaciÃ³n NÂ°1 del contrato de prestaciÃ³n de servicios 313 de 2023, lo cual no debe presentarse dentro de los procesos contractuales, debido a que genera incertidumbre respecto a las actividades especÃ­ficas a realizar dentro del objeto del contrato. SituaciÃ³n que no ha sido corregida por parte de | Debilidades de control y seguimiento del Ã¡rea responsable de la elaboraciÃ³n de los contratos y del Ã¡rea de SubdirecciÃ³n de GestiÃ³n Ambiental, quien para este caso actÃºa como supervisor del contrato. | Fortalecer el proceso de revisiÃ³n de las actividades correspondientes a la supervisiÃ³n del contrato. | Realizar jornada de actualizaciÃ³n con Asesor en ContrataciÃ³n y Supervisores de contratos. | Acta de ReuniÃ³n | 1 | 2024-07-22 | 2024-12-31 | 23
19 |  | SUSCRIPCIÃN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H7D5. SOBRETASA AMBIENTAL AL PREDIAL. La Corp.destinÃ³ recursos cuya fuente es de la sobretasa ambiental al predial, para gastos de funcionamiento durante la vigencia 2023, aspecto que incumple lo establecido en el artÃ­culo 44 de la Ley 99/1993. Se comprometieron recursos para gastos de func. por $25.430.382.215, el saldo restante $14.830.789.017 fue destinado a gastos de inversiÃ³n. | Lo anterior por inobservancia de lo establecido en el artÃ­culo 44 de Ley 99 de 1993, al destinar dichos recursos a gastos de funcionamiento. | Gestionar recursos al Tesoro Nacional para atender los gastos de funcionamiento de la CorporaciÃ³n. | Realizar la solicitud al Ministerio de Hacienda y CrÃ©dito PÃºblico el valor total de los gastos de funcionamiento de la CorporaciÃ³n | Documento elaborado | 1 | 2024-07-22 | 2024-12-31 | 23
20 |  | SUSCRIPCIÃN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H8.D6. APORTES SOBRETASA AMBIENTAL PEAJE AL FONDO DE COMP. AMBIENTAL. En la vigencia 2023 la CorporaciÃ³n no realizÃ³ las transferencias que por Ley le corresponde trasladar al Fondo de CompensaciÃ³n Ambiental, incumpliendo con lo establecido en el artÃ­culo 24 de la Ley 344/1996. | SituaciÃ³n que se presenta por la falta de conciliaciÃ³n entre Ã¡reas (Presupuesto y TesorerÃ­a) y por la inobservancia de las excepciones de que trata el art.24 ley 344/1996, en cuanto a las transferencias de los aportes al FCA, el cual establece: â(...) que serÃ¡n ingresos del FCA ...el 10% de las restantes rentas propias, con excepciÃ³n del porcentaje ambiental de los gravÃ¡menes a la propie | Solicitar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible elevar consulta al el Consejo de Estado. | Enviar oficio al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para que eleve consulta al Consejo de Estado, con la finalidad de que se determine si la CorporaciÃ³n debe realizar el aporte. | Documento elaborado | 1 | 2024-07-22 | 2024-12-31 | 23