## Tablas Río Aracataca
A. Programa de Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional para la educación ambiental
| A. Programa de Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional para la educación ambiental |  |  |  |  | Fuente | 2013-2015 | 2016-2021 | 2022-2036 | Total | Porcentaje Participación
| Indicador | Inversión (pesos corrientes) |  |  | Total Inversión | CORPAMAG | 0 |  | 192000000 | 192000000 | 100%
|  | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |  | Gobernación |  |  |  |  | 0%
| Porcentaje de Instituciones (públicas y privadas) coordinando planes de acción para la educación ambiental |  |  | 192000000 | 192000000 | MADS |  |  |  |  | 0%
| Total | 0 | 0 | 192000000 | 192000000 | Alcaldía de Santa Marta |  |  |  |  | 0%
[6 empty] | Comunidad |  |  |  |  | 0%
[6 empty] | Total | 0 |  |  | 192000000 | 100%
1 | Proyecto de Articulación interinstitucional para educación ambiental. 2 años |  |  |  |  | Articulación interinstitucional para educación ambiental
| Actividades | Inversión (pesos corrientes) |  |  | Total Inversión | Fuente | 2013-2015 | 2016-2021 | 2022-2036 | Total | Porcentaje Participación
|  | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |  | CORPAMAG | 300000000 |  |  | 300000000 | 100%
| Fase de diseño y planeación del proyecto | 30000000 |  |  | 30000000 | Gobernación |  |  |  |  | 0%
| Fase de sensibilización interinstitucional | 60000000 |  |  | 60000000 | MADS |  |  |  |  | 0%
| Fase de creación y consolidación del mecanismo para la articulación (unidad de apoyo técnico ambiental) de programas y proyectos ambientales para la educación ambiental | 30000000 |  |  | 30000000 | Alcaldía de Santa Marta |  |  |  |  | 0%
| Fase de implementación | 150000000 |  |  | 150000000 | Comunidad |  |  |  |  | 0%
| Fase de acompañamiento y evaluación | 30000000 |  |  | 30000000 | Total | 300000000 |  |  | 300000000 | 100%
| Total | 300000000 |  |  | 300000000
| B. Programa de Fortalecimiento del sistema de gestión |  |  |  |  | B. Programa de Fortalecimiento del sistema de gestión
| Indicador | Inversión (pesos corrientes) |  |  | Total Inversión | Fuente | 2013-2015 | 2016-2021 | 2022-2036 | Total | Porcentaje Participación
|  | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |  | CORPAMAG |  |  | 696000000 | 696000000 | 100%
| Porcentaje de Instituciones certificadas en calidad |  |  | 288000000 | 288000000 | Gobernación |  |  |  |  | 0%
| Porcentaje de Instituciones con sistemas de información implementados |  |  | 288000000 | 288000000 | MADS |  |  |  |  | 0%
| Número de funcionarios capacitados a nivel de postgrados |  |  | 120000000 | 120000000 | Alcaldía de Santa Marta |  |  |  |  | 0%
| Total |  |  | 696000000 | 696000000 | Comunidad |  |  |  |  | 0%
[6 empty] | Total | 0 | 0 | 696000000 | 696000000 | 100%
2 | Proyecto de Fortalecimiento del sistema de calidad institucional. 4 años |  |  |  |  | Fortalecimiento del sistema de calidad institucional
| Actividades | Inversión (pesos corrientes) |  |  | Total Inversión | Fuente | 2013-2015 | 2016-2021 | 2022-2036 | Total | Porcentaje Participación
|  | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |  | CORPAMAG | 350000000 | 250000000 |  | 600000000 | 100%
| Planificación: Análisis de la situación actual de conformidad con la norma y qué requisitos necesitarán ser atendidos | 50000000 |  |  | 50000000 | Gobernación |  |  |  |  | 0%
| Desarrollo: diseño y documentación de los procesos de conformidad de ISO, NTC GP1000 y MECI | 300000000 |  |  | 300000000 | MADS |  |  |  |  | 0%
| Capacitación de todos los empleados para trabajar con la norma ISO 9001 NTC GP1000 y MECI | 0 | 50000000 |  | 50000000 | Alcaldía de Santa Marta |  |  |  |  | 0%
| Capacitación de auditores internos: poner en funcionamiento el programa de auditoría interna. Capacitando a un equipo de auditoría interna | 0 | 80000000 |  | 80000000 | Comunidad |  |  |  |  | 0%
| Auditoria de Registro. Auditoría externa para certificación | 0 | 120000000 |  | 120000000 | Total | 350000000 | 250000000 |  | 600000000 | 100%
| Total | 350000000 | 250000000 |  | 600000000
3 | Proyecto de Fortalecimiento del sistema de información ambiental de la cuenca. 2 años |  |  |  |  | Fortalecimiento del sistema de información ambiental de la cuenca
| Actividades | Inversión (pesos corrientes) |  |  | Total Inversión | Fuente | 2013-2015 | 2016-2021 | 2022-2036 | Total | Porcentaje Participación
|  | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |  | CORPAMAG | 330000000 |  |  | 330000000 | 80.49%
| Diseño del Modelo de gestion de la información | 60000000 |  |  | 60000000 | Gobernación |  |  |  |  | 0%
| Plantear y Definir las politicas de gestion de la información | 40000000 |  |  | 40000000 | MADS | 80000000 |  |  | 80000000 | 19.51%
| Analisis y diseño de la plataforma tecnologica de la información | 80000000 |  |  | 80000000 | Alcaldía de Santa Marta |  |  |  |  | 0%
| Implementacion y pruebas de funcionalidad | 150000000 |  |  | 150000000 | Comunidad |  |  |  |  | 0%
| Administración y gestión ambiente de la plataforma tecnologica | 50000000 |  |  | 50000000 | Total | 410000000 |  |  | 410000000 | 100%
| Campañas de sensibilización y capacitación | 30000000 |  |  | 30000000
| Total | 410000000 |  |  | 410000000
4 | Proyecto de Capacitación y formación de los empleados a nivel de postgrado en sistemas de calidad ambiente y administración pública . 4 años |  |  |  |  | Capacitación y formación de los empleados a nivel de postgrado en sistemas de calidad ambiente y administración pública
| Actividades | Inversión (pesos corrientes) |  |  | Total Inversión | Fuente | 2013-2015 | 2016-2021 | 2022-2036 | Total | Porcentaje Participación
|  | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |  | CORPAMAG | 30000000 | 1620000000 |  | 1650000000 | 100%
| Identificar las necesidades de capacitación | 20000000 |  |  | 20000000 | Gobernación |  |  |  |  | 0%
| Diseño del programa de capacitación | 10000000 |  |  | 10000000 | MADS |  |  |  |  | 0%
| Implementación del programa de capacitación durante toda la implementación del POMCA | 0 | 1600000000 |  | 1600000000 | Alcaldía de Santa Marta |  |  |  |  | 0%
| Evaluación del programa de capacitación | 0 | 20000000 |  | 20000000 | Comunidad |  |  |  |  | 0%
| Total | 30000000 | 1620000000 |  | 1650000000 | Total | 30000000 | 1620000000 |  | 1650000000 | 100%
| C. Programa de Educación Ambiental, comunicación y participación comunitaria |  |  |  |  | C. Programa de Educación Ambiental, comunicación y participación comunitaria
| Indicador | Inversión (pesos corrientes) |  |  | Total Inversión | Fuente | 2013-2015 | 2016-2021 | 2022-2036 | Total | Porcentaje Participación
|  | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |  | CORPAMAG | 0 |  | 1152000000 | 1152000000 | 100%
| Porcentaje de ejecución de los proyectos de educación ambiental participativa (PROCEDA) diseñados desde el comité de gestión ambiental comunitaria de la cuenca | 0 |  | 192000000 | 192000000 | Gobernación |  |  |  |  | 0%
| Número de organizaciones sociales locales empoderadas y capacitadas a través de las actividades del comité de gestión ambiental comunitaria de la cuenca | 0 |  | 192000000 | 192000000 | MADS |  |  |  |  | 0%
| Porcentaje de recursos asignados y ejecutados para el programa de educación ambiental, comunicación y participación comunitaria | 0 |  | 192000000 | 192000000 | Alcaldía de Santa Marta |  |  |  |  | 0%
| Número de PRAES apoyados y ejecutados | 0 |  | 192000000 | 192000000 | Comunidad |  |  |  |  | 0%
| Porcentaje de comité de gestión ambiental comunitarios creados en la cuenca | 0 |  | 192000000 | 192000000 | Total | 0 | 0 | 1152000000 | 1152000000 | 100%
| Número de funcionarios y líderes capacitados como gestores ambientales comunitarios | 0 |  | 192000000 | 192000000
| Total | 0 | 0 | 1152000000 | 1152000000
5 | Proyecto de Educación Ambiental Participativa. 2 años |  |  |  |  | Educación Ambiental Participativa
| Actividades | Inversión (pesos corrientes) |  |  | Total Inversión | Fuente | 2013-2015 | 2016-2021 | 2022-2036 | Total | Porcentaje Participación
|  | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |  | CORPAMAG | 315000000 |  |  | 315000000 | 38.18%
| Sensibilización y concientización ambiental | 15000000 |  |  | 15000000 | Gobernación |  |  |  |  | 0%
| Diseño y ejecución de los planes de capacitación | 300000000 |  |  | 300000000 | MADS | 510000000 |  |  | 510000000 | 61.82%
| Apoyo iniciativas ambientales escolares | 210000000 |  |  | 210000000 | Alcaldía de Santa Marta |  |  |  |  | 0%
| Apoyo iniciativas ambientales comunitarias | 300000000 |  |  | 300000000 | Comunidad |  |  |  |  | 0%
| Total | 825000000 |  |  | 825000000 | Total | 825000000 |  |  | 825000000 | 100%
6 | Proyecto de conformación, consolidación y capacitación de comités de gestores ambientales comunitarios. 2 años |  |  |  |  | Conformación, consolidación y capacitación de comités de gestores ambientales comunitarios
| Actividades | Inversión (pesos corrientes) |  |  | Total Inversión | Fuente | 2013-2015 | 2016-2021 | 2022-2036 | Total | Porcentaje Participación
|  | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |  | CORPAMAG | 300000000 |  |  | 300000000 | 100%
| Fase de diseño y planeación del proyecto | 30000000 |  |  | 30000000 | Gobernación |  |  |  |  | 0%
| Fase de sensibilización con instituciones y comunidades | 60000000 |  |  | 60000000 | MADS |  |  |  |  | 0%
| Fase conformación de los comités comunitarios de gestión ambiental | 30000000 |  |  | 30000000 | Alcaldía de Santa Marta |  |  |  |  | 0%
| Proceso de formación de gestores ambientales comunitarios | 150000000 |  |  | 150000000 | Comunidad |  |  |  |  | 0%
| Fase de acompañamiento y evaluación | 30000000 |  |  | 30000000 | Total | 300000000 |  |  | 300000000 | 100%
| Total | 300000000 |  |  | 300000000
D. Programa de Apoyo y acompañamiento a los programas de comunidades etnicas
| D. Fortalecimiento de las relaciones sociales e institucionales con grupos étnicas presentes en la cuenca |  |  |  |  | Fuente | 2013-2015 | 2016-2021 | 2022-2036 | Total | Porcentaje Participación
| Indicador | Inversión (pesos corrientes) |  |  | Total Inversión | CORPAMAG | 0 |  | 480000000 | 480000000 | 100%
|  | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |  | Gobernación |  |  |  |  | 0%
| Porcentaje de diálogos interculturales para el fortalecimiento de las relaciones sociales e institucionales | 0 |  | 480000000 | 480000000 | MADS |  |  |  |  | 0%
| Total | 0 | 0 | 480000000 | 480000000 | Alcaldía de Santa Marta |  |  |  |  | 0%
[6 empty] | Comunidad |  |  |  |  | 0%
[6 empty] | Total | 0 | 0 | 480000000 | 480000000 | 100%
7 | Proyecto de Coordinación institucional con los territorios etnicos. 2 años |  |  |  |  | Coordinación institucional con los resguardos indígenas
| Actividades | Inversión (pesos corrientes) |  |  | Total Inversión | Fuente | 2013-2015 | 2016-2021 | 2022-2036 | Total | Porcentaje Participación
|  | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |  | CORPAMAG | 460000000 |  |  | 460000000 | 100%
| Fase de acercamiento con las organizaciones indígenas | 10000000 |  |  | 10000000 | Gobernación |  |  |  |  | 0%
| Fase de concertación y articulación de saberes ancestrales | 200000000 |  |  | 200000000 | MADS |  |  |  |  | 0%
| Fase de identificación y ejecución de proyectos | 200000000 |  |  | 200000000 | Alcaldía de Santa Marta |  |  |  |  | 0%
| Fase de seguimiento y evaluación | 50000000 |  |  | 50000000 | Comunidad |  |  |  |  | 0%
| Total | 460000000 |  |  | 460000000 | Total | 460000000 |  |  | 460000000 | 100%
E. Programa de Producción limpia de bienes de origen agropecuario
William | E. Programa de Producción limpia de bienes de origen agropecuario |  |  |  |  | Fuente | 2013-2015 | 2016-2021 | 2022-2036 | Total | Porcentaje Participación
| Indicador | Inversión (pesos corrientes) |  |  | Total Inversión | CORPAMAG |  |  | 1158868700 | 1158868700 | 100%
|  | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |  | Gobernación |  |  |  |  | 0%
| Número de sectores productivos que implementen buenas prácticas agropecuarias ambientales a sus prácticas productivas | 0 |  | 1158868700 | 1158868700 | MADS |  |  |  |  | 0%
| Total | 0 | 0 | 1158868700 | 1158868700 | Alcaldía de Santa Marta |  |  |  |  | 0%
[6 empty] | Comunidad |  |  |  |  | 0%
[6 empty] | Total | 0 | 0 | 1158868700 | 1158868700 | 100%
8 | Proyecto de Gestión de los residuos generados en la actividad productiva. 8 años |  |  |  |  | Gestión de los residuos generados en la actividad productiva
| Actividades | Inversión (pesos corrientes) |  |  | Total Inversión | Fuente | 2013-2015 | 2016-2021 | 2022-2036 | Total | Porcentaje Participación
|  | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |  | CORPAMAG | 530000000 | 400000000 |  | 930000000 | 93%
| Diagnóstico | 300000000 |  |  | 300000000 | Gobernación |  |  |  |  | 0%
| Identificación y evaluación de alternativas de aprovechamiento | 100000000 |  |  | 100000000 | MADS |  | 70000000 |  | 70000000 | 7%
| Diseño de sistemas de aprovechamiento | 100000000 |  |  | 100000000 | Alcaldía de Santa Marta |  |  |  |  | 0%
| Consecución de recursos | 30000000 |  |  | 30000000 | Comunidad |  |  |  |  | 0%
| Construcción e implementación de sistemas de aprovechamiento | 0 | 470000000 |  | 470000000 | Total | 530000000 | 470000000 |  | 1000000000 | 100%
| Total | 530000000 | 470000000 |  | 1000000000
9 | Proyecto de Gestión sostenible del uso del agua en la agroindustria. 4 años |  |  |  |  | Gestión sostenible del uso del agua en la agroindustria
| Actividades | Inversión (pesos corrientes) |  |  | Total Inversión | Fuente | 2013-2015 | 2016-2021 | 2022-2036 | Total | Porcentaje Participación
|  | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |  | CORPAMAG |  | 1500000000 |  | 1500000000 | 53.96%
| Plantear y Definir las politicas de gestion de la información | 300000000 |  |  | 300000000 | Gobernación | 0 |  |  |  | 0%
| Diagnostico y caracterizacion de las practicas agroindustriales con respecto al uso del agua | 600000000 |  |  | 600000000 | MADS | 1000000000 | 280000000 |  | 1280000000 | 46.04%
| Identificación de puntos criticos y evaluación de alternativas | 100000000 |  |  | 100000000 | Alcaldía de Santa Marta |  |  |  |  | 0%
| Diseño e Implementación de las alternativas tecnologicas | 0 | 1500000000 |  | 1500000000 | Comunidad |  |  |  |  | 0%
| Sensibilizacion y capacitacion | 0 | 280000000 |  | 280000000 | Total | 1000000000 | 1780000000 |  | 2780000000 | 100%
| Total | 1000000000 | 1780000000 |  | 2780000000
10 | Proyecto de Capacitación e implementación de tecnologías sostenibles para las actividades agropecuarias. 5 años |  |  |  |  | Capacitación e implementación de tecnologías sostenibles para las actividades agropecuarias
| Actividades | Inversión (pesos corrientes) |  |  | Total Inversión | Fuente | 2013-2015 | 2016-2021 | 2022-2036 | Total | Porcentaje Participación
|  | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |  | CORPAMAG | 100000000 | 176221000 |  | 276221000 | 100%
| Implementación del Registro Único de Usuarios de servicios agropecuarios y ambientales | 100000000 |  |  | 100000000 | Gobernación |  |  |  |  | 0%
| Talleres grupales sobre ventajas y desventajas de las prácticas agropecuarias convencionales como de las prácticas sostenibles | 0 | 75000000 |  | 75000000 | MADS |  |  |  |  | 0%
| Talleres grupales sobre impactos ambientales de las prácticas agropecuarias convencionales | 0 | 60000000 |  | 60000000 | Alcaldía de Santa Marta |  |  |  |  | 0%
| Talleres grupales sobre funcionamiento de los sistemas productivos, como los agroforestales, silvopastoriles y otros | 0 | 10000000 |  | 10000000 | Comunidad |  |  |  |  | 0%
| Talleres grupales sobre condiciones agroecológicas necesarias para el éxito en la implementación de la tecnología | 0 | 25111000 |  | 25111000 | Total | 100000000 | 176221000 |  | 276221000 | 100%
| Talleres grupales sobre beneficios ambientales y socioeconómicos derivados de la implementación de buenas prácticas agropecuarias sostenibles | 0 | 6110000 |  | 6110000
| Total | 100000000 | 176221000 |  | 276221000
11 | Proyecto de Formulación de un plan de incentivos a las prácticas productivas sostenibles. 1 año |  |  |  |  | Formulación de un plan de incentivos a las prácticas productivas sostenibles
| Actividades | Inversión (pesos corrientes) |  |  | Total Inversión | Fuente | 2013-2015 | 2016-2021 | 2022-2036 | Total | Porcentaje Participación
|  | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |  | CORPAMAG | 851851000 |  |  | 851851000 | 100%
| Caracterización de productores en el área de influencia de la cuenca | 851851000 |  |  | 851851000 | Gobernación |  |  |  |  | 0%
| Total | 851851000 |  |  | 851851000 | MADS |  |  |  |  | 0%
[6 empty] | Alcaldía de Santa Marta |  |  |  |  | 0%
[6 empty] | Comunidad |  |  |  |  | 0%
[6 empty] | Total | 851851000 |  |  | 851851000 | 100%
| F. Programa de Disminución de la pobreza y mejoramiento de la calidad de vida |  |  |  |  | F. Programa de Disminución de la pobreza y mejoramiento de la calidad de vida
| Indicador | Inversión (pesos corrientes) |  |  | Total Inversión | Fuente | 2013-2015 | 2016-2021 | 2022-2036 | Total | Porcentaje Participación
|  | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |  | CORPAMAG |  |  | 480000000 | 480000000 | 100%
| Porcentaje de personas en Necesidades Básicas Insatisfechas | 0 |  | 480000000 | 480000000 | Gobernación |  |  |  |  | 0%
| Total | 0 | 0 | 480000000 | 480000000 | MADS |  |  |  |  | 0%
[6 empty] | Alcaldía de Santa Marta |  |  |  |  | 0%
[6 empty] | Comunidad |  |  |  |  | 0%
[6 empty] | Total | 0 |  |  | 480000000 | 100%
12 | Proyecto de Ampliación y mejoramiento en la calidad de servicios de agua potable y saneamiento básico. 4 años |  |  |  |  | Ampliación y mejoramiento en la calidad de servicios de agua potable y saneamiento básico
| Actividades | Inversión (pesos corrientes) |  |  | Total Inversión | Fuente | 2013-2015 | 2016-2021 | 2022-2036 | Total | Porcentaje Participación
|  | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |  | CORPAMAG | 1000000000 | 2800000000 |  | 3800000000 | 19%
| Diagnóstico de agua potable y saneamiento básico en zonas urbanas y rurales (técnico, institucional, administrativo, ambiental) | 1500000000 |  |  | 1500000000 | Gobernación |  |  |  |  | 0%
| Identificación y evaluación de alternativas para captación, tratamiento y distribución de agua potable | 500000000 |  |  | 500000000 | MADS | 6200000000 | 10000000000 |  | 16200000000 | 81%
| Identificación y evaluación de alternativas para el manejo de aguas residuales | 500000000 |  |  | 500000000 | Alcaldía de Santa Marta |  |  |  |  | 0%
| Identificación y evaluación de alternativas para el manejo de residuos sólidos | 500000000 |  |  | 500000000 | Comunidad |  |  |  |  | 0%
| Evaluación financiera | 200000000 |  |  | 200000000 | Total | 7200000000 | 12800000000 |  | 20000000000 | 100%
| Diseño de sistemas | 4000000000 |  |  | 4000000000
| Construcción de obras e implementación de sistemas | 0 | 12800000000 |  | 12800000000
| Total | 7200000000 | 12800000000 |  | 20000000000
13 | Proyecto de Formulación de un plan de mejoramiento de hábitat para comunidades localizadas en zonas aptas para uso residencial. 1 año |  |  |  |  | Formulación de un plan de mejoramiento de hábitat para comunidades localizadas en zonas aptas para uso residencial
| Actividades | Inversión (pesos corrientes) |  |  | Total Inversión | Fuente | 2013-2015 | 2016-2021 | 2022-2036 | Total | Porcentaje Participación
|  | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |  | CORPAMAG |  |  |  |  | 0%
| Identificar indicadores y variables de población afectada | 48000000 |  |  | 48000000 | Gobernación |  |  |  |  | 0%
| Revisión de fuentes de información secundaria, entre ellas los planes de vivienda | 30000000 |  |  | 30000000 | MADS |  |  |  |  | 0%
| Diseño de proceso de recolección de información primaria de población a reubicar | 48000000 |  |  | 48000000 | Alcaldía de Santa Marta | 300000000 |  |  | 300000000 | 100%
| Recolección de información primaria de población a reubicar | 69060000 |  |  | 69060000 | Comunidad |  |  |  |  | 0%
| Revisión, crítica y depuración de información de campo | 36000000 |  |  | 36000000 | Total | 300000000 |  |  | 300000000 | 100%
| Tabulación y procesamiento de información de campo | 21060000 |  |  | 21060000
| Análisis de información de campo y de las necesidades de la población a reubicar | 20608000 |  |  | 20608000
| Elaboración de informes finales del plan de mejoramiento de hábitat | 27272000 |  |  | 27272000
| Total | 300000000 |  |  | 300000000
14 | Proyecto de Evaluación de los mecanismos de gestión de salud y educación. 2 años |  |  |  |  | Evaluación de los mecanismos de gestión de salud y educación
| Actividades | Inversión (pesos corrientes) |  |  | Total Inversión | Fuente | 2013-2015 | 2016-2021 | 2022-2036 | Total | Porcentaje Participación
|  | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |  | CORPAMAG | 15000000 |  |  | 15000000 | 6%
| Fase de planeación y diseño metodológico del proyecto | 5000000 |  |  | 5000000 | Gobernación |  |  |  |  | 0%
| Fase de concertación | 10000000 |  |  | 10000000 | MADS | 235000000 |  |  | 235000000 | 94%
| Fase de implementación del proyecto | 230000000 |  |  | 230000000 | Alcaldía de Santa Marta |  |  |  |  | 0%
| Fase de seguimiento | 5000000 |  |  | 5000000 | Comunidad |  |  |  |  | 0%
| Total | 250000000 |  |  | 250000000 | Total | 250000000 |  |  | 250000000 | 100%
15 | Proyecto de Capacitación ciudadana para la vigilancia, control y seguimiento de los recursos destinados a invertir. 2 años |  |  |  |  | Capacitación ciudadana para la vigilancia, control y seguimiento de los recursos destinados a invertir
| Actividades | Inversión (pesos corrientes) |  |  | Total Inversión | Fuente | 2013-2015 | 2016-2021 | 2022-2036 | Total | Porcentaje Participación
|  | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |  | CORPAMAG |  |  |  |  | 0%
| Identificar indicadores y variables de población a capacitar | 20000000 |  |  | 20000000 | Gobernación |  |  |  |  | 0%
| Revisión de fuentes de información secundaria, entre ellas la información de las instituciones localizadas en la cuenca | 28000000 |  |  | 28000000 | MADS |  |  |  |  | 0%
| Diseño de proceso de recolección de información primaria de población a capacitar | 36000000 |  |  | 36000000 | Alcaldía de Santa Marta | 200000000 |  |  | 200000000 | 100%
| Recolección de información primaria de población a capacitar | 28800000 |  |  | 28800000 | Comunidad |  |  |  |  | 0%
| Revisión, crítica y depuración de información de campo | 28800000 |  |  | 28800000 | Total | 200000000 |  |  | 200000000 | 100%
| Tabulación y procesamiento de información de campo | 15000000 |  |  | 15000000
| Análisis de información de campo y de las falencias de la población a capacitar | 10820000 |  |  | 10820000
| Elaboración de informes de falencias de la población a capacitar y de las soluciones al problema | 7200000 |  |  | 7200000
| Conformación de grupos de veeduría ciudadana | 3599000 |  |  | 3599000
| Conformación de grupos de veeduría ambiental | 3600000 |  |  | 3600000
| Apoyo a la comunidad para realizar el seguimiento de los recursos destinados a invertir | 18181000 |  |  | 18181000
| Total | 200000000 |  |  | 200000000
G. Programa de Ordenamiento Ambiental Territorial
Ximena | G. Programa de Ordenamiento Ambiental Territorial |  |  |  |  | Fuente | 2013-2015 | 2016-2021 | 2022-2036 | Total | Porcentaje Participación
| Indicador | Inversión (pesos corrientes) |  |  | Total Inversión | CORPAMAG |  |  | 480000000 | 480000000 | 100%
|  | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |  | Gobernación |  |  |  |  | 0%
| Número de instrumentos formulados para el ordenamiento ambiental territorial y porcentaje de ejecución de los formulados | 0 |  | 480000000 | 480000000 | MADS |  |  |  |  | 0%
| Total | 0 | 0 | 480000000 | 480000000 | Alcaldía de Santa Marta |  |  |  |  | 0%
[6 empty] | Comunidad |  |  |  |  | 0%
[6 empty] | Total | 0 | 0 | 480000000 | 480000000 | 100%
16 | Proyecto de Incorporación de determinantes ambientales POMCAs en los POT, EOT y PBNOT de los municipios que hacen parte de la Cuenca. 1 año |  |  |  |  | Incorporación de determinantes ambientales POMCAs en los POT, EOT y PBNOT de los municipios que hacen parte de la Cuenca
| Actividades | Inversión (pesos corrientes) |  |  | Total Inversión | Fuente | 2013-2015 | 2016-2021 | 2022-2036 | Total | Porcentaje Participación
|  | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |  | CORPAMAG | 250000000 |  |  | 250000000 | 83.33%
| Identificación de las determinantes ambientales para la Cuenca | 20000000 |  |  | 20000000 | Gobernación |  |  |  |  | 0%
| Socialización de los determinantes con las instituciones y comunidad local | 30000000 |  |  | 30000000 | MADS |  |  |  |  | 0%
| Representación espacial de las determinantes ambientales en el Sistema de información geográfico | 100000000 |  |  | 100000000 | Alcaldía de Santa Marta | 50000000 |  |  | 50000000 | 16.67%
| Documento técnico con las determinantes ambientales y recomendaciones para su incorporación en los instrumentos de planificación | 110000000 |  |  | 110000000 | Comunidad |  |  |  |  | 0%
| Entrega de determinantes y acompañamiento a la administración local para la incorporación de las determinantes en el proceso de revisión y ajuste del instrumentos de planificación | 40000000 |  |  | 40000000 | Total | 300000000 |  |  | 300000000 | 100%
| Total | 300000000 |  |  | 300000000
17 (Ximena) | Proyecto de Lineamientos para el ordenamiento y manejo forestal. 10 años |  |  |  |  | Lineamientos para el ordenamiento y manejo forestal
| Actividades | Inversión (pesos corrientes) |  |  | Total Inversión | Fuente | 2013-2015 | 2016-2021 | 2022-2036 | Total | Porcentaje Participación
|  | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |  | CORPAMAG | 2940910000 |  | 1600000000 | 4540910000 | 100%
| Generación de la línea base: recopilación de información secundaria e inventario forestal | 468000000 |  |  | 468000000 | Gobernación |  |  |  |  | 0%
| Identificación de potencialidades de las áreas forestales | 350100000 |  |  | 350100000 | MADS |  |  |  |  | 0%
| Diagnóstico ambiental integral de las áreas forestales | 210000000 |  |  | 210000000 | Alcaldía de Santa Marta |  |  |  | 0 | 0%
| Zonificación para el manejo de las áreas forestales | 25000000 |  |  | 25000000 | Comunidad |  |  |  |  | 0%
| Definición de las condicionantes de manejo (uso principal, complementario, restringido y prohibido) y reglamentación de las áreas forestales | 412810000 |  |  | 412810000 | Total | 2940910000 | 0 | 1600000000 | 4540910000 | 100%
| Formulación de las estrategias de manejo de las áreas forestales: protección, recuperación y uso sostenible. | 675000000 |  |  | 675000000
| Formulación de la estrategia de puesta en marcha, seguimiento y evaluación de implementación de los lineamientos de ordenamiento y manejo forestal | 500000000 |  |  | 500000000
| Formulación de la estrategia de puesta en marcha, seguimiento y evaluación de implementación de los lineamientos de ordenamiento y manejo forestal | 300000000 |  |  | 300000000
| Talleres de socialización con actores institucionales y comunidades | 0 |  | 1600000000 | 1600000000
| Total | 2940910000 | 0 | 1600000000 | 4540910000
18 (Ximena) | Proyecto de Formulación de los lineamientos para el turismo sostenible. 2 años |  |  |  |  | Formulación de los lineamientos para el turismo sostenible
| Actividades | Inversión (pesos corrientes) |  |  | Total Inversión | Fuente | 2013-2015 | 2016-2021 | 2022-2036 | Total | Porcentaje Participación
|  | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |  | CORPAMAG | 703000000 |  | 97000000 | 800000000 | 100%
| Inventariar los sitios para la actividad turística de acuerdo con la zonificación de la Cuenca | 288000000 |  |  | 288000000 | Gobernación |  |  |  |  | 0%
| Caracterización biofísica y socioeconómica del área de estudio para el desarrollo del proyecto turístico | 250000000 |  |  | 250000000 | MADS |  |  |  |  | 0%
| Diagnóstico de oferta y demanda para el desarrollo de la actividad turística | 50000000 |  |  | 50000000 | Alcaldía de Santa Marta |  |  |  |  | 0%
| Talleres de socialización | 50000000 |  |  | 50000000 | Comunidad |  |  |  |  | 0%
| Zonificación de las actividades turísticas y reglamentación de usos permitidos y prohibidos | 50000000 |  |  | 50000000 | Total | 703000000 | 0 | 97000000 | 800000000 | 100%
| Capacitacion empresarial a la comunidad local | 0 |  | 97000000 | 97000000
| Diseño e implementación de proyecto piloto | 15000000 |  |  | 15000000
| Total | 703000000 | 0 | 97000000 | 800000000
H. Programa de Sostenibilidad ambiental
Ximena | H. Programa de Sostenibilidad ambiental |  |  |  |  | Fuente | 2013-2015 | 2016-2021 | 2022-2036 | Total | Porcentaje Participación
| Indicador | Inversión (pesos corrientes) |  |  | Total Inversión | CORPAMAG |  |  | 480000000 | 480000000 | 100%
|  | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |  | Gobernación |  |  |  |  | 0%
| Porcentaje de ejecución de los instrumentos para la sostenibilidad ambiental. |  |  | 480000000 | 480000000 | MADS |  |  |  |  | 0%
| Total | 0 | 0 | 480000000 | 480000000 | Alcaldía de Santa Marta |  |  |  |  | 0%
[6 empty] | Comunidad |  |  |  |  | 0%
[6 empty] | Total | 0 | 0 | 480000000 | 480000000 | 100%
19 (Ximena) | Proyecto de Restauración ecológica de bosques, rondas hídricas y nacederos. 10 años |  |  |  |  | Restauración ecológica de bosques, rondas hídricas y nacederos
| Actividades | Inversión (pesos corrientes) |  |  | Total Inversión | Fuente | 2013-2015 | 2016-2021 | 2022-2036 | Total | Porcentaje Participación
|  | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |  | CORPAMAG | 3888600000 |  | 100000000 | 3988600000 | 100%
| Diagnóstico del estado actual de las áreas de bosque objeto de restauración | 1078000000 |  |  | 1078000000 | Gobernación |  |  |  |  | 0%
| Definición de las estrategias de restauración a implementar (pasiva, activa y/o mixta) | 8000000 |  |  | 8000000 | MADS |  |  |  |  | 0%
| Establecimiento de Barreras (ecológicas y sociales) para la Restauración | 235000000 |  |  | 235000000 | Alcaldía de Santa Marta |  |  |  |  | 0%
| Talleres de participación con la comunidad | 470000000 |  |  | 470000000 | Comunidad |  |  |  |  | 0%
| Diseño de 3 proyectos pilotos para la implementación de programa de restauración de bosques, rondas hídricas y nacederos: parte alta, media y baja y definición de estrategias de financiación y co-manejo con la comunidad local. | 500000000 |  |  | 500000000 | Total | 3888600000 | 0 | 100000000 | 3988600000 | 100%
| Selección de parcelas como áreas piloto de restauración y monitoreo con participación de la comunidad local | 1000000000 |  |  | 1000000000
| Búsqueda y selección de especies nativas para la Restauración (fenología) | 320000000 |  |  | 320000000
| Identificación y aislamiento de áreas clave para la Restauración | 15000000 |  |  | 15000000
| Definición e implementación de estrategia de revegetalización y restablecimiento de la zona riparía amortiguadora in situ. | 162600000 |  |  | 162600000
| Capacitación a la comunidad para el establecimiento de viveros (manejo de frutos, semillas y ensayos de germinación y crecimiento), estrategias para su manejo, monitoreo y acompañamiento en su implementación. | 0 |  | 100000000 | 100000000
| Identificación y puesta en marcha de medidas para el control y eliminación de presiones (antrópicas y naturales) que pongan en riesgo las acciones de restauración. | 100000000 |  |  | 100000000
| Total | 3888600000 | 0 | 100000000 | 3988600000
20 | Proyecto de Directrices para la conservación y el uso sostenible de las especies de fauna. 5 años |  |  |  |  | Directrices para la con servación y el uso sostenible de las especies de fauna
| Actividades | Inversión (pesos corrientes) |  |  | Total Inversión | Fuente | 2013-2015 | 2016-2021 | 2022-2036 | Total | Porcentaje Participación
|  | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |  | CORPAMAG | 328000000 |  |  | 328000000 | 43.73%
| Talleres de socialización con instituciones y comunidad local | 32000000 |  |  | 32000000 | Gobernación |  |  |  |  | 0%
| Formulación del plan de conservación de fauna para la Cuenca | 72000000 |  |  | 72000000 | MADS |  | 422000000 |  | 422000000 | 56.27%
| Aprobación de la reglamentación del uso de la fauna y definición de periodos de veda y cotos de caza | 36000000 |  |  | 36000000 | Alcaldía de Santa Marta |  |  |  |  | 0%
| Establecimiento de mecanismo de control y vigilancia de las actividades de extracción y aprovechamiento de fauna | 36000000 |  |  | 36000000 | Comunidad |  |  |  |  | 0%
| Plan de acción para la conservación y priorización de proyectos para protección y recuperación de especies amenazadas | 36000000 |  |  | 36000000 | Total | 328000000 | 422000000 |  | 750000000 | 100%
| Diseño de dos proyectos pilotos para la recuperación de la fauna | 36000000 |  |  | 36000000
| Evaluación y seguimiento del proyecto | 80000000 | 120000000 |  | 200000000
| Implementación de proyectos pilotos con participación de la comunidad | 0 | 216000000 |  | 216000000
| Talleres de socialización | 0 | 32000000 |  | 32000000
| Implementación de una estrategia de comunicación y divulgación de resultados e información a nivel local, a través del centros de centros de conservación ex situ y redes de información virtual | 0 | 54000000 |  | 54000000
| Total | 328000000 | 422000000 |  | 750000000
21 | Proyecto de establecimiento de una nueva área protegida (AP) para la conservación de la biodiversidad. 2 años |  |  |  |  | Establecimiento de una nueva área protegida (AP) para la conservación de la biodiversidad
| Actividades | Inversión (pesos corrientes) |  |  | Total Inversión | Fuente | 2013-2015 | 2016-2021 | 2022-2036 | Total | Porcentaje Participación
|  | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |  | CORPAMAG | 370000000 |  |  | 370000000 | 92.5%
| Recopilación de información secundaria y primaria | 10000000 |  |  | 10000000 | Gobernación |  |  |  |  | 0%
| Selección del sitio candidato para establecer el AP | 5000000 |  |  | 5000000 | MADS |  |  |  |  | 0%
| Definición de los criterios para la delimitación del AP | 10000000 |  |  | 10000000 | Alcaldía de Santa Marta | 30000000 |  |  | 30000000 | 7.5%
| Delimitación espacial del área protegida | 10000000 |  |  | 10000000 | Comunidad |  |  |  |  | 0%
| Talleres de socialización | 30000000 |  |  | 30000000 | Total | 400000000 |  |  | 400000000 | 100%
| Caracterización y diagnóstico del AP | 200000000 |  |  | 200000000
| Zonificación del AP | 88000000 |  |  | 88000000
| Definición de la zona de amortiguadora del AP | 5000000 |  |  | 5000000
| Propuesta de reglamentación del AP | 5000000 |  |  | 5000000
| Formulación de los lineamientos del plan de manejo del AP | 30000000 |  |  | 30000000
| Aprobación del AP | 7000000 |  |  | 7000000
| Total | 400000000 |  |  | 400000000
22 | Proyecto de Formulación del plan de investigación sobre la base natural de la Cuenca. 2 años |  |  |  |  | Formulación del plan de investigación sobre la base natural de la Cuenca
| Actividades | Inversión (pesos corrientes) |  |  | Total Inversión | Fuente | 2013-2015 | 2016-2021 | 2022-2036 | Total | Porcentaje Participación
|  | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |  | CORPAMAG | 340000000 |  |  | 340000000 | 85%
| Recopilación de información secundaria e identificación de vacíos y necesidades de información | 152000000 |  |  | 152000000 | Gobernación |  |  |  |  | 0%
| Talleres de recopilación de información | 20000000 |  |  | 20000000 | MADS | 60000000 |  |  | 60000000 | 15%
| Estructurar el plan de investigación, priorizando las líneas temáticas de investigación, estrategias, programas y proyectos | 100000000 |  |  | 100000000 | Alcaldía de Santa Marta |  |  |  |  | 0%
| Talleres de expertos y socialización | 20000000 |  |  | 20000000 | Comunidad |  |  |  |  | 0%
| Priorizar los proyectos de investigación a escala espacial y temporal | 40000000 |  |  | 40000000 | Total | 400000000 |  |  | 400000000 | 100%
| Elaborar el plan de acción para la implementación del plan de investigación | 15000000 |  |  | 15000000
| Estrategia financiera del plan de acción | 17000000 |  |  | 17000000
| Adopción oficial y puesta en marcha del plan de acción | 36000000 |  |  | 36000000
| Total | 400000000 |  |  | 400000000
23 (Ximena) | Proyecto de Formulación del programa de monitoreo de los ecosistemas, recursos naturales y las variables climáticas. 10 años |  |  |  |  | Formulación del programa de monitoreo de los ecosistemas, recursos naturales y las variables climáticas
| Actividades | Inversión (pesos corrientes) |  |  | Total Inversión | Fuente | 2013-2015 | 2016-2021 | 2022-2036 | Total | Porcentaje Participación
|  | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |  | CORPAMAG | 3190000000 | 2410000000 |  | 5600000000 | 100%
| Diseño monitoreo componente- bosques teniendo en cuenta la zonificación, planes de manejo de áreas de manglar, áreas protegidas, y áreas de aprovechamiento. | 464000000 |  |  | 464000000 | Gobernación |  |  |  |  | 0%
| Diseño monitoreo componente espacial- cobertura de los ecosistemas. | 280000000 |  |  | 280000000 | MADS |  |  |  |  | 0%
| Diseño componente - dinámica de poblaciones de especies claves, incluyendo aves acuáticas, reptiles entre otras, que permitan evaluar alteraciones y cambios en las comunidades naturales. | 500000000 |  |  | 500000000 | Alcaldía de Santa Marta |  |  |  |  | 0%
| Diseño componente -recursos hidrobiológicos | 500000000 |  |  | 500000000 | Comunidad |  |  |  |  | 0%
| Diseño componente- hidrometereológico, incluye las variables climáticas que deberán ser definidas en conjunto con la autoridad en el tema el IDEAM. | 1000000000 |  |  | 1000000000 | Total | 3190000000 | 2410000000 | 0 | 5600000000 | 100%
| Revisión y ajuste de presupuesto según el plan de acción para el desarrollo de los programas de monitoreo por cada componente | 380000000 |  |  | 380000000
| Estructuración y alimentación de las bases de datos correspondiente a cada uno de los monitoreos | 66000000 |  |  | 66000000
| Crear del Sistema de información Geográfica (SIG) y alimentarlo con los resultados periódicos de cada monitoreo | 0 | 1900000000 |  | 1900000000
| Ingresar los datos al Sistema nacional de información ambiental | 0 | 510000000 |  | 510000000
| Total | 3190000000 | 2410000000 | 0 | 5600000000
I. Programa de Manejo y Seguimiento de riesgos ambientales y tecnologicos y Control integral de Asentamientos Subnormales
Guilliam | I. Programa de Manejo y Seguimiento de riesgos ambientales y tecnologicos y Control integral de Asentamientos Subnormales |  |  |  |  | Fuente | 2013-2015 | 2016-2021 | 2022-2036 | Total | Porcentaje Participación
| Indicador | Inversión (pesos corrientes) |  |  | Total Inversión | CORPAMAG | 0 |  | 2880000000 | 2880000000 | 100%
|  | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |  | Gobernación | 0 |  |  |  | 0%
| Áreas afectadas por Movimientos en masas y erosión (Porcentaje de áreas afectadas por movimientos en masa reportados y zonas de erosión cartografiadas por unidad geográfica respecto al total de área de la cuenca ). | 0 |  | 2880000000 | 2880000000 | MADS |  |  |  |  | 0%
| Total | 0 | 0 | 2880000000 | 2880000000 | Alcaldía de Santa Marta |  |  |  |  | 0%
[6 empty] | Comunidad |  |  |  |  | 0%
[6 empty] | Total | 0 | 0 | 2880000000 | 2880000000 | 100%
24 (Guilliam) | Proyecto de Estudio de evaluación semi-cuantitativa de riesgos ambientales y tecnológicos (por lo menos a escala 1:25000). 2 años |  |  |  |  | Estudio de evaluación semi-cuantitativa de riesgos ambientales y tecnológicos (por lo menos a escala 1:25000)
| Actividades | Inversión (pesos corrientes) |  |  | Total Inversión | Fuente | 2013-2015 | 2016-2021 | 2022-2036 | Total | Porcentaje Participación
|  | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |  | CORPAMAG | 1544000000 |  |  | 1544000000 | 45.57%
| Socialización del proyecto con la comunidad | 80000000 |  |  | 80000000 | Gobernación |  |  |  |  | 0%
| Elaboración de cartografía base | 255000000 |  |  | 255000000 | MADS | 1759250000 | 85000000 |  | 1844250000 | 54.43%
| Análisis de antecedentes históricos | 125000000 |  |  | 125000000 | Alcaldía de Santa Marta |  |  |  |  | 0%
| Diagnóstico de las condiciones físicas | 328000000 |  |  | 328000000 | Comunidad |  |  |  |  | 0%
| Estudios básicos (geología, geomorfología, geotecnia, hidrología, hidrogeología, cobertura y uso del suelo) | 756000000 |  |  | 756000000 | Total | 1759250000 | 85000000 |  | 3388250000 | 100%
| Evaluación de las amenazas (factores antrópicos, sísimicos y precipitación) | 517250000 |  |  | 517250000
| Evaluación de la vulnerabilidad física, corporal y funcional | 675000000 |  |  | 675000000
| Evaluación de riesgos | 567000000 |  |  | 567000000
| Socialización y evaluación de resultados |  | 85000000 |  | 85000000
| Total | 3303250000 | 85000000 |  | 3388250000
25 (Guilliam) | Proyecto de Diseño de un sistema de alerta temprana. 1 año |  |  |  |  | Diseño de un sistema de alerta temprana
| Actividades | Inversión (pesos corrientes) |  |  | Total Inversión | Fuente | 2013-2015 | 2016-2021 | 2022-2036 | Total | Porcentaje Participación
|  | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |  | CORPAMAG | 191000000 |  |  | 191000000 | 48.05%
| Socialización del proyecto con la comunidad | 40000000 |  |  | 40000000 | Gobernación |  |  |  |  | 0%
| Organización de la comunidad | 40000000 |  |  | 40000000 | MADS | 206500000 |  |  | 206500000 | 51.95%
| Reconocimiento físico de la cuenca | 111000000 |  |  | 111000000 | Alcaldía de Santa Marta |  |  |  |  | 0%
| Medición de lluvias y caudales | 62000000 |  |  | 62000000 | Comunidad |  |  |  |  | 0%
| Implementación y funcionamiento del sistema de alerta temprana | 72500000 |  |  | 72500000 | Total | 397500000 |  |  | 397500000 | 100%
| Evaluación de la situación, difusión de la alerta y plan de emergencia | 72000000 |  |  | 72000000
| Total | 397500000 |  |  | 397500000
26 | Proyecto de Estudio demografico para la definición de zonas de expansión urbanas. 1 año |  |  |  |  | Estudio demografico para la definición de zonas de expansión de urbanas
| Actividades | Inversión (pesos corrientes) |  |  | Total Inversión | Fuente | 2013-2015 | 2016-2021 | 2022-2036 | Total | Porcentaje Participación
|  | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |  | CORPAMAG | 400000000 |  |  | 400000000 | 100%
| Caracterización demográfica | 240000000 |  |  | 240000000 | Gobernación |  |  |  |  | 0%
| Análisis de escenarios de crecimiento demográfico en el espacio | 80000000 |  |  | 80000000 | MADS |  |  |  |  | 0%
| Selección de tendencias de crecimiento demográfico más adecuadas | 40000000 |  |  | 40000000 | Alcaldía de Santa Marta |  |  |  |  | 0%
| Elaboración del plano de expansión urbana | 40000000 |  |  | 40000000 | Comunidad |  |  |  |  | 0%
| Total | 400000000 |  |  | 400000000 | Total | 400000000 |  |  | 400000000 | 100%
| J. Programa de Recuperación, mantenimiento y protección de las rondas hídricas y Acuíferos |  |  |  |  | J. Programa de Recuperación, mantenimiento y protección de las rondas hídricas y Acuíferos
| Indicador | Inversión (pesos corrientes) |  |  | Total Inversión | Fuente | 2013-2015 | 2016-2021 | 2022-2036 | Total | Porcentaje Participación
|  | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |  | CORPAMAG | 0 |  | 3840000000 | 3840000000 | 100%
| Rondas de cauces libres de ocupación y recuperadas en la cuenca baja y media | 0 |  | 3240000000 | 3240000000 | Gobernación |  |  |  |  | 0%
| Porcentaje de área de la cuenca con un índice de escasez alto | 0 |  | 600000000 | 600000000 | MADS |  |  |  |  | 0%
| Total | 0 | 0 | 3840000000 | 3840000000 | Alcaldía de Santa Marta |  |  |  |  | 0%
[6 empty] | Comunidad |  |  |  |  | 0%
[6 empty] | Total | 0 |  |  | 3840000000 | 100%
27 (Dalia) | Proyecto de Delimitación física, recuperación y saneamiento de las rondas hídricas del río y principales afluentes. 4 años |  |  |  |  | Delimitación física, recuperación y saneamiento de las rondas hídricas del río y principales afluentes
| Actividades | Inversión (pesos corrientes) |  |  | Total Inversión | Fuente | 2013-2015 | 2016-2021 | 2022-2036 | Total | Porcentaje Participación
|  | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |  | CORPAMAG | 247000000 | 41000000 |  | 288000000 | 82.29%
| Socialización del proyecto con la comunidad | 8000000 |  |  | 8000000 | Gobernación |  |  |  |  | 0%
| Localización y delimitación de zonas de rondas a intervenir | 12000000 |  |  | 12000000 | MADS | 62000000 |  |  | 62000000 | 17.71%
| Selección de especies nativas, construcción de viveros y siebra de semillas | 81000000 |  |  | 81000000 | Alcaldía de Santa Marta |  |  |  |  | 0%
| Talleres de capacitación a las comunidades | 10000000 |  |  | 10000000 | Comunidad |  |  |  |  | 0%
| Limpieza de zonas, preparación y siembra de especies con apoyo de comunidades | 136000000 |  |  | 136000000 | Total | 309000000 | 41000000 |  | 350000000 | 100%
| Delimitación de las áreas reforestadas y geoposicionamiento de las mismas | 33000000 |  |  | 33000000
| Selección, estudio y delimitación de predios para compra | 29000000 |  |  | 29000000
| Mantenimiento y seguimiento de las áreas reforestadas | 0 | 33000000 |  | 33000000
| Socialización y evaluación de resultados | 0 | 8000000 |  | 8000000
| Total | 309000000 | 41000000 |  | 350000000
28 (Dalia) | Proyecto de Delimitación Física de las áreas de recarga de Acuíferos. 4 años |  |  |  |  | Delimitación Física de las áreas de recarga de Acuíferos
| Actividades | Inversión (pesos corrientes) |  |  | Total Inversión | Fuente | 2013-2015 | 2016-2021 | 2022-2036 | Total | Porcentaje Participación
|  | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |  | CORPAMAG | 2000000000 | 8000000 |  | 2008000000 | 44.62%
| Socialización del proyecto con la comunidad | 8000000 |  |  | 8000000 | Gobernación |  |  |  |  | 0%
| Localización y delimitación de zonas del acuífero a intervenir | 350000000 |  |  | 350000000 | MADS | 2043400000 | 448600000 |  | 2492000000 | 55.38%
| Selección de especies nativas, construcción de viveros y siebra de semillas | 1275000000 |  |  | 1275000000 | Alcaldía de Santa Marta |  |  |  |  | 0%
| Talleres de capacitación a las comunidades | 10400000 |  |  | 10400000 | Comunidad |  |  |  |  | 0%
| Limpieza de zonas, preparación y siembra de especies con apoyo de comunidades | 2000000000 |  |  | 2000000000 | Total | 4043400000 | 456600000 |  | 4500000000 | 100%
| Delimitación de las áreas reforestadas y geoposicionamiento de las mismas | 375000000 |  |  | 375000000
| Selección, estudio y delimitación de predios para compra | 25000000 |  |  | 25000000
| Mantenimiento y seguimiento de las áreas reforestadas | 0 | 448600000 |  | 448600000
| Socialización y evaluación de resultados | 0 | 8000000 |  | 8000000
| Total | 4043400000 | 456600000 |  | 4500000000
| K. Programa de Control, seguimiento y monitoreo del recurso hídrico |  |  |  |  | K. Programa de Control, seguimiento y monitoreo del recurso hídrico
| Indicador | Inversión (pesos corrientes) |  |  | Total Inversión | Fuente | 2013-2015 | 2016-2021 | 2022-2036 | Total | Porcentaje Participación
|  | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |  | CORPAMAG | 0 | 0 | 4320000000 | 4320000000 | 100%
| Índice de calidad agua | 0 |  | 2880000000 | 2880000000 | Gobernación |  |  |  |  | 0%
| Demanda Bioquímica de Oxigeno | 0 |  | 1440000000 | 1440000000 | MADS |  |  |  |  | 0%
| Total | 0 | 0 | 4320000000 | 4320000000 | Alcaldía de Santa Marta |  |  |  |  | 0%
[6 empty] | Comunidad |  |  |  |  | 0%
[6 empty] | Total | 0 | 0 |  | 4320000000 | 100%
29 | Proyecto de Fortalecimiento de redes de monitoreo de la calidad del agua. 2 años |  |  |  |  | Fortalecimiento de redes de monitoreo de la calidad del agua
| Actividades | Inversión (pesos corrientes) |  |  | Total Inversión | Fuente | 2013-2015 | 2016-2021 | 2022-2036 | Total | Porcentaje Participación
|  | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |  | CORPAMAG | 880000000 |  |  | 880000000 | 78.57%
| Diseño de la red de monitoreo | 50000000 |  |  | 50000000 | Gobernación |  |  |  |  | 0%
| Implementación de la red equipos, sensores y estrategias | 800000000 |  |  | 800000000 | MADS | 200000000 |  |  | 200000000 | 17.86%
| Implementacion de la oficina de modelacion e investigacion de la caldiad de agua | 200000000 |  |  | 200000000 | Alcaldía de Santa Marta |  | 40000000 |  | 40000000 | 3.571%
| Analisis de gestion y administracion de la red | 30000000 |  |  | 30000000 | Comunidad |  |  |  |  | 0%
| Sensibilizacion y capacitacion |  | 40000000 |  | 40000000 | Total | 1080000000 | 40000000 |  | 1120000000 | 100%
| Total | 1080000000 | 40000000 |  | 1120000000
30 (Dalia) | Proyecto de Instrumentación de cuencas para manejo y aprovechamiento controlado del recurso hídrico superficial y subterráneo. 4 años |  |  |  |  | Instrumentación de cuencas para manejo y aprovechamiento controlado del recurso hídrico superficial y subterráneo
| Actividades | Inversión (pesos corrientes) |  |  | Total Inversión | Fuente | 2013-2015 | 2016-2021 | 2022-2036 | Total | Porcentaje Participación
|  | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |  | CORPAMAG | 0 | 30000000 |  | 30000000 | 23.08%
| Socialización del proyecto con la comunidad | 6000000 |  |  | 6000000 | Gobernación | 0 |  |  |  | 0%
| Identificación de zonas y localización de puntos para instalación de estaciones | 900000 |  |  | 900000 | MADS | 100000000 |  |  | 100000000 | 76.92%
| Selección de equipos, sistema de enlace y compra | 68000000 |  |  | 68000000 | Alcaldía de Santa Marta |  |  |  |  | 0%
| Talleres de capacitación a las comunidades | 8000000 |  |  | 8000000 | Comunidad |  |  |  |  | 0%
| Geoposicionamiento, construcción de bases y soportes para equipos y cerramiento de las estaciones | 14600000 |  |  | 14600000 | Total | 100000000 | 30000000 |  | 130000000 | 100%
| Instalaciòn y prueba de equipos y sistema de enlace | 2500000 |  |  | 2500000
| Mantenimiento de las estaciones | 0 | 8000000 |  | 8000000
| Socialización y evaluación de resultados | 0 | 22000000 |  | 22000000
| Total | 100000000 | 30000000 |  | 130000000

## Resumen Totales
Programas y proyectos | Inversión (pesos corrientes) |  |  | Total Inversión |  |  | Fuentes de Financiación Cuenca del Río Aracataca
| Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |  |  |  | Fuente | 2013-2015 | 2016-2021 | 2022-2036 | Total | Porcentaje Participación
A. Programa de Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional para la educación ambiental | 0 | 0 | 192000000 | 192000000 |  |  | CORPAMAG | 21854361000 | 9235221000 | 17955868700 | 49045450700 | 66.79%
Proyecto de Articulación interinstitucional para educación ambiental. 2 años | 300000000 | 0 | 0 | 300000000 |  |  | Gobernación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
B. Programa de Fortalecimiento del sistema de gestión | 0 | 0 | 696000000 | 696000000 |  |  | MADS | 12456150000 | 11305600000 | 0 | 23761750000 | 32.36%
Proyecto de Fortalecimiento del sistema de calidad institucional. 4 años | 350000000 | 250000000 | 0 | 600000000 |  |  | Alcaldía Municipal | 580000000 | 40000000 | 0 | 620000000 | 0.8444%
Proyecto de Fortalecimiento del sistema de información ambiental de la cuenca. 2 años | 410000000 | 0 | 0 | 410000000 |  |  | Comunidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Proyecto de Capacitación y formación de los empleados a nivel de postgrado en sistemas de calidad ambiente y administración pública . 4 años | 30000000 | 1620000000 | 0 | 1650000000 |  |  | Total | 34890511000 | 20580821000 | 17955868700 | 73427200700 | 100%
C. Programa de Educación Ambiental, comunicación y participación comunitaria | 0 | 0 | 1152000000 | 1152000000
Proyecto de Educación Ambiental Participativa. 2 años | 825000000 | 0 | 0 | 825000000
Proyecto de conformación, consolidación y capacitación de comités de gestores ambientales comunitarios. 2 años | 300000000 | 0 | 0 | 300000000
D. Fortalecimiento de las relaciones sociales e institucionales con grupos étnicas presentes en la cuenca | 0 | 0 | 480000000 | 480000000
Proyecto de Coordinación institucional con los territorios etnicos. 2 años | 460000000 | 0 | 0 | 460000000
E. Programa de Producción limpia de bienes de origen agropecuario | 0 | 0 | 1158868700 | 1158868700
Proyecto de Gestión de los residuos generados en la actividad productiva. 8 años | 530000000 | 470000000 | 0 | 1000000000
Proyecto de Gestión sostenible del uso del agua en la agroindustria. 4 años | 1000000000 | 1780000000 | 0 | 2780000000
Proyecto de Capacitación e implementación de tecnologías sostenibles para las actividades agropecuarias. 5 años | 100000000 | 176221000 | 0 | 276221000
Proyecto de Formulación de un plan de incentivos a las prácticas productivas sostenibles. 1 año | 851851000 | 0 | 0 | 851851000
F. Programa de Disminución de la pobreza y mejoramiento de la calidad de vida | 0 | 0 | 480000000 | 480000000
Proyecto de Ampliación y mejoramiento en la calidad de servicios de agua potable y saneamiento básico. 4 años | 7200000000 | 12800000000 | 0 | 20000000000
Proyecto de Formulación de un plan de mejoramiento de hábitat para comunidades localizadas en zonas aptas para uso residencial. 1 año | 300000000 | 0 | 0 | 300000000
Proyecto de Evaluación de los mecanismos de gestión de salud y educación. 2 años | 250000000 | 0 | 0 | 250000000
Proyecto de Capacitación ciudadana para la vigilancia, control y seguimiento de los recursos destinados a invertir. 2 años | 200000000 | 0 | 0 | 200000000
G. Programa de Ordenamiento Ambiental Territorial | 0 | 0 | 480000000 | 480000000
Proyecto de Incorporación de determinantes ambientales POMCAs en los POT, EOT y PBNOT de los municipios que hacen parte de la Cuenca. 1 año | 300000000 | 0 | 0 | 300000000
Proyecto de Lineamientos para el ordenamiento y manejo forestal. 10 años | 2940910000 | 0 | 1600000000 | 4540910000
Proyecto de Formulación de los lineamientos para el turismo sostenible. 2 años | 703000000 | 0 | 97000000 | 800000000
H. Programa de Sostenibilidad ambiental | 0 | 0 | 480000000 | 480000000
Proyecto de Restauración ecológica de bosques, rondas hídricas y nacederos. 10 años | 3888600000 | 0 | 100000000 | 3988600000
Proyecto de Directrices para la conservación y el uso sostenible de las especies de fauna. 5 años | 328000000 | 422000000 | 0 | 750000000
Proyecto de establecimiento de una nueva área protegida (AP) para la conservación de la biodiversidad. 2 años | 400000000 | 0 | 0 | 400000000
Proyecto de Formulación del plan de investigación sobre la base natural de la Cuenca. 2 años | 400000000 | 0 | 0 | 400000000
Proyecto de Formulación del programa de monitoreo de los ecosistemas, recursos naturales y las variables climáticas. 10 años | 3190000000 | 2410000000 | 0 | 5600000000
I. Programa de Manejo y Seguimiento de riesgos ambientales y tecnologicos y Control integral de Asentamientos Subnormales | 0 | 0 | 2880000000 | 2880000000
Proyecto de Estudio de evaluación semi-cuantitativa de riesgos ambientales y tecnológicos (por lo menos a escala 1:25000). 2 años | 3303250000 | 85000000 | 0 | 3388250000
Proyecto de Diseño de un sistema de alerta temprana. 1 año | 397500000 | 0 | 0 | 397500000
Proyecto de Estudio demografico para la definición de zonas de expansión urbanas. 1 año | 400000000 | 0 | 0 | 400000000
J. Programa de Recuperación, mantenimiento y protección de las rondas hídricas y Acuíferos | 0 | 0 | 3840000000 | 3840000000
Proyecto de Delimitación física, recuperación y saneamiento de las rondas hídricas del río y principales afluentes. 4 años | 309000000 | 41000000 | 0 | 350000000
Proyecto de Delimitación Física de las áreas de recarga de Acuíferos. 4 años | 4043400000 | 456600000 | 0 | 4500000000
K. Programa de Control, seguimiento y monitoreo del recurso hídrico | 0 | 0 | 4320000000 | 4320000000
Proyecto de Fortalecimiento de redes de monitoreo de la calidad del agua. 2 años | 1080000000 | 40000000 | 0 | 1120000000
Proyecto de Instrumentación de cuencas para manejo y aprovechamiento controlado del recurso hídrico superficial y subterráneo. 4 años | 100000000 | 30000000 | 0 | 130000000
Total | 34890511000 | 20580821000 | 17955868700 | 73427200700 | 16158868700 | 57268332000

## Flujos
Programa | No | Proyecto | Tiempo de ejecucion (año) | [9 empty] | Total
|  |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10
A | 1 | Proyecto de Articulación interinstitucional para educación ambiental. 2 años | Tiempo de ejecucion (año) Año 1: 150000000; Tiempo de ejecucion (año) Año 2: 150000000 | 300000000
B | 2 | Proyecto de Fortalecimiento del sistema de calidad institucional. 4 años | Tiempo de ejecucion (año) Año 1: 150000000; Tiempo de ejecucion (año) Año 2: 150000000; Tiempo de ejecucion (año) Año 3: 150000000; Tiempo de ejecucion (año) Año 4: 150000000 | 600000000
| 3 | Proyecto de Fortalecimiento del sistema de información ambiental de la cuenca. 2 años | Tiempo de ejecucion (año) Año 1: 205000000; Tiempo de ejecucion (año) Año 2: 205000000 | 410000000
| 4 | Proyecto de Capacitación y formación de los empleados a nivel de postgrado en sistemas de calidad ambiente y administración pública . 4 años | Tiempo de ejecucion (año) Año 1: 412500000; Tiempo de ejecucion (año) Año 2: 412500000; Tiempo de ejecucion (año) Año 3: 412500000; Tiempo de ejecucion (año) Año 4: 412500000 | 1650000000
C | 5 | Proyecto de Educación Ambiental Participativa. 2 años | Tiempo de ejecucion (año) Año 1: 412500000; Tiempo de ejecucion (año) Año 2: 412500000 | 825000000
| 6 | Proyecto de conformación, consolidación y capacitación de comités de gestores ambientales comunitarios. 2 años | Tiempo de ejecucion (año) Año 1: 150000000; Tiempo de ejecucion (año) Año 2: 150000000 | 300000000
D | 7 | Proyecto de Coordinación institucional con los territorios etnicos. 2 años | Tiempo de ejecucion (año) Año 1: 230000000; Tiempo de ejecucion (año) Año 2: 230000000 | 460000000
E | 8 | Proyecto de Gestión de los residuos generados en la actividad productiva. 8 años | 125000000 | 125000000 | 125000000 | 125000000 | 125000000 | 125000000 | 125000000 | 125000000 |  |  | 1000000000
| 9 | Proyecto de Gestión sostenible del uso del agua en la agroindustria. 4 años | Tiempo de ejecucion (año) Año 1: 695000000; Tiempo de ejecucion (año) Año 2: 695000000; Tiempo de ejecucion (año) Año 3: 695000000; Tiempo de ejecucion (año) Año 4: 695000000 | 2780000000
| 10 | Proyecto de Capacitación e implementación de tecnologías sostenibles para las actividades agropecuarias. 5 años | Tiempo de ejecucion (año) Año 1: 55244200; Tiempo de ejecucion (año) Año 2: 55244200; Tiempo de ejecucion (año) Año 3: 55244200; Tiempo de ejecucion (año) Año 4: 55244200; Tiempo de ejecucion (año) Año 5: 55244200 | 276221000
| 11 | Proyecto de Formulación de un plan de incentivos a las prácticas productivas sostenibles. 1 año | Tiempo de ejecucion (año) Año 1: 851851000 | 851851000
F | 12 | Proyecto de Ampliación y mejoramiento en la calidad de servicios de agua potable y saneamiento básico. 4 años | Tiempo de ejecucion (año) Año 1: 5000000000; Tiempo de ejecucion (año) Año 2: 5000000000; Tiempo de ejecucion (año) Año 3: 5000000000; Tiempo de ejecucion (año) Año 4: 5000000000 | 20000000000
| 13 | Proyecto de Formulación de un plan de mejoramiento de hábitat para comunidades localizadas en zonas aptas para uso residencial. 1 año | Tiempo de ejecucion (año) Año 1: 300000000 | 300000000
| 14 | Proyecto de Evaluación de los mecanismos de gestión de salud y educación. 2 años | Tiempo de ejecucion (año) Año 1: 125000000; Tiempo de ejecucion (año) Año 2: 125000000 | 250000000
| 15 | Proyecto de Capacitación ciudadana para la vigilancia, control y seguimiento de los recursos destinados a invertir. 2 años | Tiempo de ejecucion (año) Año 1: 100000000; Tiempo de ejecucion (año) Año 2: 100000000 | 200000000
G | 16 | Proyecto de Incorporación de determinantes ambientales POMCAs en los POT, EOT y PBNOT de los municipios que hacen parte de la Cuenca. 1 año | Tiempo de ejecucion (año) Año 1: 300000000 | 300000000
| 17 | Proyecto de Lineamientos para el ordenamiento y manejo forestal. 10 años | 454091000 | 454091000 | 454091000 | 454091000 | 454091000 | 454091000 | 454091000 | 454091000 | 454091000 | 454091000 | 4540910000
| 18 | Proyecto de Formulación de los lineamientos para el turismo sostenible. 2 años | Tiempo de ejecucion (año) Año 1: 400000000; Tiempo de ejecucion (año) Año 2: 400000000 | 800000000
H | 19 | Proyecto de Restauración ecológica de bosques, rondas hídricas y nacederos. 10 años | 398860000 | 398860000 | 398860000 | 398860000 | 398860000 | 398860000 | 398860000 | 398860000 | 398860000 | 398860000 | 3988600000
| 20 | Proyecto de Directrices para la conservación y el uso sostenible de las especies de fauna. 5 años | Tiempo de ejecucion (año) Año 1: 150000000; Tiempo de ejecucion (año) Año 2: 150000000; Tiempo de ejecucion (año) Año 3: 150000000; Tiempo de ejecucion (año) Año 4: 150000000; Tiempo de ejecucion (año) Año 5: 150000000 | 750000000
| 21 | Proyecto de establecimiento de una nueva área protegida (AP) para la conservación de la biodiversidad. 2 años | Tiempo de ejecucion (año) Año 1: 200000000; Tiempo de ejecucion (año) Año 2: 200000000 | 400000000
| 22 | Proyecto de Formulación del plan de investigación sobre la base natural de la Cuenca. 2 años | Tiempo de ejecucion (año) Año 1: 200000000; Tiempo de ejecucion (año) Año 2: 200000000 | 400000000
| 23 | Proyecto de Formulación del programa de monitoreo de los ecosistemas, recursos naturales y las variables climáticas. 10 años | 560000000 | 560000000 | 560000000 | 560000000 | 560000000 | 560000000 | 560000000 | 560000000 | 560000000 | 560000000 | 5600000000
I | 24 | Proyecto de Estudio de evaluación semi-cuantitativa de riesgos ambientales y tecnológicos (por lo menos a escala 1:25000). 2 años | Tiempo de ejecucion (año) Año 1: 1694125000; Tiempo de ejecucion (año) Año 2: 1694125000 | 3388250000
| 25 | Proyecto de Diseño de un sistema de alerta temprana. 1 año | Tiempo de ejecucion (año) Año 1: 397500000 | 397500000
| 26 | Proyecto de Estudio demografico para la definición de zonas de expansión urbanas. 1 año | Tiempo de ejecucion (año) Año 1: 400000000 | 400000000
J | 27 | Proyecto de Delimitación física, recuperación y saneamiento de las rondas hídricas del río y principales afluentes. 4 años | Tiempo de ejecucion (año) Año 1: 87500000; Tiempo de ejecucion (año) Año 2: 87500000; Tiempo de ejecucion (año) Año 3: 87500000; Tiempo de ejecucion (año) Año 4: 87500000 | 350000000
| 28 | Proyecto de Delimitación Física de las áreas de recarga de Acuíferos. 4 años | Tiempo de ejecucion (año) Año 1: 1125000000; Tiempo de ejecucion (año) Año 2: 1125000000; Tiempo de ejecucion (año) Año 3: 1125000000; Tiempo de ejecucion (año) Año 4: 1125000000 | 4500000000
K | 29 | Proyecto de Fortalecimiento de redes de monitoreo de la calidad del agua. 2 años | Tiempo de ejecucion (año) Año 1: 560000000; Tiempo de ejecucion (año) Año 2: 560000000 | 1120000000
| 30 | Proyecto de Instrumentación de cuencas para manejo y aprovechamiento controlado del recurso hídrico superficial y subterráneo. 4 años | Tiempo de ejecucion (año) Año 1: 32500000; Tiempo de ejecucion (año) Año 2: 32500000; Tiempo de ejecucion (año) Año 3: 32500000; Tiempo de ejecucion (año) Año 4: 32500000 | 130000000
Total |  |  | 15921671200 | 13672320200 | 9245695200 | 9245695200 | 1743195200 | 1537951000 | 1537951000 | 1537951000 | 1412951000 | 1412951000 | 57268332000
Porcentaje Participación |  |  | 27.8% | 23.87% | 16.14% | 16.14% | 3.044% | 2.686% | 2.686% | 2.686% | 2.467% | 2.467% | 100%
Fuentes de Financiación Cuenca del Río Piedras
|  | Fuente de inversión | Tiempo de ejecucion (año) Año 1: Año de inversión
|  |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Total
66.79% |  | CORPAMAG | 10634826501.0355 | 9132380097.9889 | 6175630880.5985 | 6175630880.5985 | 1164361346.0274 | 1027269175.8698 | 1027269175.8698 | 1027269175.8698 | 943775848.0696 | 943775848.0696 | 38252188929.9973
0% |  | Gobernación
32.36% |  | MADS | 5152406288.5404 | 4424494620.7292 | 2991996097.1439 | 2991996097.1439 | 564114771.4841 | 497695769.7674 | 497695769.7674 | 497695769.7674 | 457244564.7414 | 457244564.7414 | 18532584313.8264
0.8444% |  | Alcaldía Municipal | 134438410.4241 | 115445481.282 | 78068222.2576 | 78068222.2576 | 14719082.4885 | 12986054.3628 | 12986054.3628 | 12986054.3628 | 11930587.1891 | 11930587.1891 | 483558756.1763
0% |  | Comunidad
|  | Total | 15921671200 | 13672320200 | 9245695200 | 9245695200 | 1743195200 | 1537951000 | 1537951000 | 1537951000 | 1412951000 | 1412951000 | 57268332000
|  | Porcentaje Participación | 27.8% | 23.87% | 16.14% | 16.14% | 3.044% | 2.686% | 2.686% | 2.686% | 2.467% | 2.467% | 100%

## Ruta Critica
Problemas y Potencialidades |  |  |  |  | Factores de Cambio |  | VE | INDICADOR | ESTADO PRESENTE | HIPOTESIS |  |  | ESCENARIO APUESTA | ESTRATEGIAS SELECCIONADAS | PROGRAMAS | PROYECTOS | TIPO DE PROYECTO | COSTOS DE INVERSIÓN | PLAZO
Componente hidrico | Síntesis diagnóstica | Descripción de la Situación | Actividades – presiones que causa la situación Generación de malos olores | Impacto (Efecto en la sostenibilidad ambiental de la cuenca) | Factor de Cambio | Descripción del FC
(problemas, potencialidades)
| Contaminación del Recurso Hídrico en la cuenca media y baja | De acuerdo al decreto 2115 de 2007 los niveles de coliformes fecales superan los límites establecido por la normatividad, a lo referente a características microbiológicas del agua para consumo humano, debido a que en la cuenca media (E1) y baja (E2) presentan valores de 60 NMP/100 ml y 430 NMP/100 ml respectivamente; de igual forma no cumplen con las características físicas del agua para consumo humano al sobrepasar los valores máximos aceptables para el parámetro de turbiedad al tener más de 2 UNT. Acorde al decreto 1594 de 1984 la cuenca media (E1) sobrepasa los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso para fines recreativos mediante contacto primario por el alto contenido de Coliformes totales (1500 NMP/100 ml). Para la cuenca baja (E2) el recurso no puede ser destinado para fines recreativos mediante contacto primario por el alto contenido de Coliformes fecales (430 NMP/100 ml) y Coliformes totales (4600 NMP/100 ml). | • Vertimiento inadecuado de aguas negras, residuos líquidos y sólidos urbanos y desechos de la construcción. • Alteración de las condiciones sedimentológicas e hidrogeológicas causadas por el régimen de lluvias de la zona. • Actividades agroindustriales no sostenibles | • Metamorfosis y pérdida de la biodiversidad acuática. • Generación de malos olores. • Deterioro de la calidad del agua utilizada para recreación turística. | Educación Ambiental | La educación ambiental acorde con el código de recursos naturales y del medio ambiente está referida a la formación y a la capacitación continua de la población, de tal manera que se permita mantener en la comunidad conocimiento y convicción suficiente sobre la necesidad de proteger el medio ambiente y de manejar bien los recursos naturales renovables, además del adiestramiento en la identificación y manejo adecuado de residuos sólidos, líquidos y de sustancias nocivas al medio ambiente. La capacitación continua se refiere a la realización de jornadas ambientales con participación de la comunidad y de campañas de educación popular, en los medios urbanos y rurales según lo establecido en el decreto 1743 de 1994 del Ministerio de Educación
[5 empty] | Practicas productivas | Las prácticas productivas se refieren a los tipos de tecnologías que se utilizan en las actividades económicas que se desarrollan en la cuenca. Hace referencia a los procesos integrales de asistencia técnica directa rural, a los actores sobre cada sistema productivo desarrollado sobre la cuenca en cumplimiento de la Ley 607 de 2000. Las buenas prácticas ambientales son un conjunto de recomendaciones prácticas, útiles y didácticas, que sirven para modificar o mejorar los comportamientos habituales, y están encaminadas a: • Optimizar el consumo de recursos naturales: agua, energía, materias primas como la madera o los metales, etc. • Disminuir la producción de sustancias contaminantes: emisiones de gases a la atmósfera, contaminación del suelo o de las aguas subterráneas, etc. • Minimizar y gestionar adecuadamente los residuos que se producen durante la actividad. Sensibilizar y educar ambientalmente tanto a los trabajadores como a los posibles usuarios.
[5 empty] | Desarrollo de asentamientos humanos | El desarrollo de asentamientos humanos está referido al proceso de poblamiento del territorio, ya sea en zonas urbanas o rurales o en zonas aptas o no aptas para tal fin, teniendo en cuenta el riesgo que las características biofísicas del territorio ocupado o poblado representan para garantizar la calidad de vida de sus habitantes. Para la planificación y ordenamiento de una cuenca hidrográfica el desarrollo de asentamientos humanos se comporta como un factor de cambio toda vez que su carácter adecuado o inadecuado, podría impactar positiva o negativamente el equilibrio ecosistemico de la cuenca.
[5 empty] | Inversión Social | Se refiere a la inversión de recursos encaminados a mejorar los índices de necesidades básicas insatisfechas en lo referente a agua y saneamiento básico. Recursos destinados a mejorar la calidad de vida, teniendo en cuenta factores como la educación y la cultura, el empleo formal y un lugar de vivienda adecuado a las condiciones necesarias para el hábitat de las personas.
| Inundaciones en las poblaciones de la Parte baja de la Cuenca | El desarrollo de actividades agropecuarias productivas inapropiadas como la siembra en fuertes pendientes, zonas de grandes monocultivos, agricultura sin mucho control y poca tecnificación y especialmente la ganadería extensiva acompañada de la tala del bosque nativo y la quema en zonas altas de la cuenca, producen problemas de deforestación y erosión. Adicionalmente, la construcción de vías y estructuras para el cruce de las mismas ocasionan represamiento. Durante la época de lluvias cuando se incrementan los aportes por escorrentía y debido a las altas pendientes en la parte alta de la cuenca, con el incremento de humedad y la falta de cobertura vegetal el río arrastra los sedimentos y los deposita en la parte baja de la cuenca donde las pendientes son más suaves y las velocidades menores. El sedimento depositado disminuye la capacidad de transporte de agua en el cauce del río, provocando inundaciones en las zonas planas de la cuenca durante la época de lluvias. También la mala disposición de residuos sólidos (basuras) contribuye a la sedimentación del cauce en la parte baja | • Uso Inadecuado del suelo • Demanda de tierras para cultivo y pastos • Inadecuado manejo de residuos • Sitios inadecuados para la ubicación de viviendas e infraestructura • Tala selectiva de bosques y deforestación | • Cambios en la configuración paisajística. • Fragmentación de los bosques y deterioro de la cobertura vegetal • Alteración del Hábitat • Deterioro de la calidad agrológica de los suelos • Sedimentación de los cuerpos de agua • Pérdidas de ecosistemas, fauna y flora • Limitaciones en los espacios de recreación de las personas • Limitaciones en el desarrollo de las actividades económicas | Desarrollo de asentamientos humanos | El desarrollo de asentamientos humanos está referido al proceso de poblamiento del territorio, ya sea en zonas urbanas o rurales o en zonas aptas o no aptas para tal fin, teniendo en cuenta el riesgo que las características biofísicas del territorio ocupado o poblado representan para garantizar la calidad de vida de sus habitantes. Para la planificación y ordenamiento de una cuenca hidrográfica el desarrollo de asentamientos humanos se comporta como un factor de cambio toda vez que su carácter adecuado o inadecuado, podría impactar positiva o negativamente el equilibrio ecosistemico de la cuenca.
[5 empty] | Gestión Integral del Recurso Hídrico | Acciones de regulación y ordenamiento para garantizar la sostenibilidad del recurso y la optimización de su uso, el que se deriva del ciclo hidrológico y de establecer interrelaciones entre diferentes componentes naturales y antrópicos.
| Disponibilidad del Recurso Hídrico | El recurso hídrico superficial de la cuenca del río Aracataca es abundante y genera bienes y servicios ambientales; es factor importante para el suministro y abastecimiento de agua de la población, especialmente para el municipio de Fundación y demás municipios vecinos. Los caudales superficiales que aporta la cuenca están ligados a las condiciones climáticas locales y a las características propias de la misma en cuanto a condiciones de elevación sobre el nivel del mar y cercanía con la Sierra Nevada de Santa Marta. El caudal y los niveles en el cauce siguen un ciclo anual unimodal con menores caudales y niveles del río entre enero y abril, con un mínimo en marzo y un período de niveles altos de agosto a noviembre; el rango de caudales promedio por escorrentía para el punto medio de la cuenca varía entre 286m3/s y 822m3/s, para lluvias con período de retorno de 2 a 10 años y para la parte baja de la cuenca varía entre 187m3/s y 186m3/s indicando la importancia de la cuenca alta para la conservación del recurso | • Falta de recursos • Poca coordinación Institucional | • Mejor calidad de vida • Mejores ingresos por producción • Riesgo de agotar el recurso si no se usa adecuadamente, incrementando el Índice de escasez | Gestión Ambiental | La gestión ambiental, en este contexto, se conceptualiza como el conjunto de medidas técnicas y de gestión que tienen que adelantar las diferentes entidades gubernamentales y no gubernamentales con injerencia sobre la cuenca para asegurar que las diferentes acciones encaminadas a la prevención, control y descontaminación del medio ambiente, principalmente de los cuerpos de agua, se ejecuten completamente en conformidad con la legislación ambiental vigente.
[5 empty] | Gestión integral del recurso hídrico | Acciones de regulación y ordenamiento para garantizar la sostenibilidad del recurso y la optimización de su uso, el que se deriva del ciclo hidrológico y de establecer interrelaciones entre diferentes componentes naturales y antrópicos.
[7 empty] | VE | Indicador | Estado Presente | Hipótesis 1 | Hipótesis 2 | Hipótesis 3 | Escenario Apuesta | Estrategias | Programas | Proyectos | Tipo de Proyecto | Costos de Estimados | Plazo (años)
Componente Geologico | Síntesis diagnóstica (problemas, potencialidades) | Descripción de la Situación | Actividades – presiones que causa la situación | Impacto (Efecto en la sostenibilidad ambiental de la cuenca) | Factor de Cambio | Descripción del FC | Planificación y Control Territorial | Instrumentos de Planificación formulados que se encuentran en fase de implementación. | Existen instrumentos de planificación formulados pero no implementados, y también existen instrumentos de planificación formulados y en fase de implementación. | Existen instrumentos de planificación formulados mas no implementados | Existen instrumentos de planificación formulados e implementados parcialmente, y también existen instrumentos de planificación formulados y no implementados. | Todos los instrumentos de planificación formulados se encuentran en la fase de implementación. | • Todos los instrumentos de planificación formulados se encuentran en la fase de implementación, con una articulación total entre entidades de control ambiental y planificación territorial, Disminuyéndose el porcentaje de área de la cuenca en conflicto severo de uso del territorio entre un 80% y 100%. | I. Fortalecimiento de las instituciones encargadas del manejo ambiental y definición de los mecanismos para la disminución del conflicto de uso de territorio | A. Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional para la educación ambiental | 1. Articulación interinstitucional para educación ambiental | Permanente | 300000000 | 2
[8 empty] | Articulación entre las instituciones de control ambiental y planificación territorial. | Algunas instituciones de control ambiental y planificación territorial trabajan articuladamente y otras no. | Todas las entidades de control ambiental y planificación territorial trabajan articuladamente. | Algunas instituciones de control ambiental y planificación territorial trabajan articuladamente y otras no. | Ninguna de las instituciones de control ambiental y planificación territorial trabajan articuladamente |  |  | B. Fortalecimiento del sistema de gestión | 2. Fortalecimiento del sistema de calidad institucional | Permanente | 600000000 | 4
[16 empty] | 3. Fortalecimiento del sistema de gestión ambiental de la cuenca | Permanente | 410000000 | 2
| Incremento de los fenómenos de Movimientos en masas por actividades antrópicas (deslizamientos, flujos de detritos, caídas de bloques y avalanchas) en la cuenca media y alta | Los problemas de inestabilidad de laderas (movimientos en masas) se cuentan entre las amenazas naturales más destructivos de nuestro planeta, lo cual genera uno de los mayores riesgos para la vida y bienes materiales de la población. Derrumbes, deslizamientos, flujos y movimientos complejos ocurren a menudo en la cuenca de los ríos. Cada año estos desastres ocasionan numerosas víctimas, heridos y damnificados, así como cuantiosas pérdidas económicas | • Deforestación y quema • Construcción de carretables sin obras de mitigación • Construcción inadecuada de Viviendas localizadas en taludes • Explotación de canteras artesanales | • Peligro de deslizamientos, flujos de detritos y caídas de bloques, avalanchas • Viviendas y vías colapsadas y destruidas. • Víctimas, heridos y damnificados. • Impacto sobre las actividades económicas. • Impactos negativos en la calidad del suelo, agua y aire • Impactos negativos sobre la fauna y la flora de la cuenca. | Desarrollo de asentamientos humanos | El desarrollo de asentamientos humanos está referido al proceso de poblamiento del territorio, ya sea en zonas urbanas o rurales o en zonas aptas o no aptas para tal fin, teniendo en cuenta el riesgo que las características biofísicas del territorio ocupado o poblado representan para garantizar la calidad de vida de sus habitantes. Para la planificación y ordenamiento de una cuenca hidrográfica el desarrollo de asentamientos humanos se comporta como un factor de cambio toda vez que su carácter adecuado o inadecuado, podría impactar positiva o negativamente el equilibrio ecosistemico de la cuenca. |  | Porcentaje del área de la cuenca en conflicto severo del uso del territorio | 9.84% | Igual | Se disminuye el porcentaje de área de la cuenca en conflicto severo de uso del territorio entre un 50% y 79% | Se disminuye el porcentaje de área de la cuenca en conflicto severo de uso del territorio entre un 80% y 100% |  |  |  | 4. Capacitación y formación de los empleados a nivel de postgrado en sistemas de calidad ambiente y administración publica | Transitorio | 1650000000 | 4
[7 empty] | Gobernanza Ambiental | Nivel de empoderamiento de la sociedad civil frente al cumplimiento de las politicas ambientales y el uso sustentable de los recursos naturales. | Baja participación de las comunidades en el seguimiento de las políticas ambientales y en control a la implementación de prácticas productivas amigables con el medio ambiente y de uso sustentable de los recursos. | Porcentaje de población capacitada en políticas ambientales, protección del medio ambiente y manejo de los recursos naturales menor al 25% | Porcentaje de población capacitada en políticas ambientales, protección del medio ambiente y manejo de los recursos naturales entre el 25 y 80% | Porcentaje de población capacitada en políticas ambientales, protección del medio ambiente y manejo de los recursos naturales 80 y 100% | Porcentaje de población capacitada en políticas ambientales, protección del medio ambiente y manejo de los recursos naturales entre 80 y 100% | II. Fortalecimiento de la cultura ambiental y la participación ciudadana | C. Educación Ambiental, comunicación y participación comunitaria | 5. Educación Ambiental participativa | Permanente | 825000000 | 2
[5 empty] | Practicas productivas | Las prácticas productivas está referido a los tipos de tecnologías que se utilizan en las actividades económicas que se desarrollan en la cuenca. Hace referencia a los Las prácticas productivas se refieren a los tipos de tecnologías que se utilizan en las actividades económicas que se desarrollan en la cuenca. Hace referencia a los procesos integrales de asistencia técnica directa rural, a los actores sobre cada sistema productivo desarrollado sobre la cuenca en cumplimiento de la Ley 607 de 2000. Las buenas prácticas ambientales son un conjunto de recomendaciones prácticas, útiles y didácticas, que sirven para modificar o mejorar los comportamientos habituales, y están encaminadas a: • Optimizar el consumo de recursos naturales: agua, energía, materias primas como la madera o los metales, etc. • Disminuir la producción de sustancias contaminantes: emisiones de gases a la atmósfera, contaminación del suelo o de las aguas subterráneas, etc. • Minimizar y gestionar adecuadamente los residuos que se producen durante la actividad. Sensibilizar y educar ambientalmente tanto a los trabajadores como a los posibles usuarios. | [9 empty] | 6. Conformación, consolidacion y capacitación de comites de gestores ambientales comunitarios (red de gestores comunitarios) | Permanente | 300000000 | 2
[5 empty] | Educación ambiental | La educación ambiental acorde con el código de recursos naturales y del medio ambiente está referida a la formación y a la capacitación continua de la población, de tal manera que se permita mantener en la comunidad conocimiento y convicción suficiente sobre la necesidad de proteger el medio ambiente y de manejar bien los recursos naturales renovables, además del adiestramiento en la identificación y manejo adecuado de residuos sólidos, líquidos y de sustancias nocivas al medio ambiente. La capacitación continua se refiere a la realización de jornadas ambientales con participación de la comunidad y de campañas de educación popular, en los medios urbanos y rurales según lo establecido en el decreto 1743 de 1994 del Ministerio de Educación | [8 empty] | D. Fortalecimiento de las relaciones sociales e institucionales con grupos étnicas presentes en la cuenca | 7. Coordinación institucional con los territorios etnicos | Transitorio | 460000000 | 2
| Asentamientos de población en zonas de alta amenazas por movimientos en masas. | La inadecuada localización de los asentamientos humanos es una de los factores que explica la alta y creciente vulnerabilidad a los desastres que se advierte a nivel mundial, y son los asentamientos humanos informales los que por lo general tienen esa condición. | • Desempleo, fuentes de ingreso cercanos a estas zonas. • Desplazamiento forzado. • Falta de planes de viviendas | • Viviendas y vías colapsadas y destruidas. • Víctimas, heridos y damnificados. • Impacto sobre las actividades económicas | Desarrollo de asentamientos humanos | El desarrollo de asentamientos humanos está referido al proceso de poblamiento del territorio, ya sea en zonas urbanas o rurales o en zonas aptas o no aptas para tal fin, teniendo en cuenta el riesgo que las características biofísicas del territorio ocupado o poblado representan para garantizar la calidad de vida de sus habitantes. Para la planificación y ordenamiento de una cuenca hidrográfica el desarrollo de asentamientos humanos se comporta como un factor de cambio toda vez que su carácter adecuado o inadecuado, podría impactar positiva o negativamente el equilibrio ecosistemico de la cuenca.
[7 empty] | Prácticas productivas | Sectores productivos que implementen buenas prácticas ambientales en sus actividades productivas. | Menos del 30% de los sectores productivos implementen buenas prácticas ambientales en sus actividades productivas | Menos del 30% de los sectores productivos implementen buenas prácticas ambientales en sus actividades productivas | Que entre el 31-50% de los sectores productivos implementen buenas prácticas ambientales en sus actividades productivas | Que entre el 51-70% de los sectores productivos implementen buenas prácticas ambientales en sus actividades productivas. | • Entre el 51-70% de los sectores productivos implementan buenas prácticas ambientales en sus actividades productivas | III. Gestión sostenible de las actividades productivas | E. Producción limpia de bienes de origen agropecuario | 8. Gestión de los residuos generados en la actividad productiva | Permanente | 1000000000 | 8
| Suelo con aptitud productiva | Dada por el manejo agroecológico del suelo y la nutrición vegetal, a través de procesos que intervienen en la rizosfera y que caracterizan la interrelación suelo-planta, y como respuesta al preocupante deterioro ambiental ocasionado por la agricultura intensiva y el uso de equipo y sustancias de efectos nocivos. | • Falta de apoyo institucional a través de proyectos productivos alternativos. • Débil presencia de la autoridad ambiental. • Débil sentido de pertenencia e interés de la población por el recurso suelo. • Falta de conocimiento y capacitación de las organizaciones de productores. • Presencia de agro inversionistas propiciadores de monocultivos comerciales. | • Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de las zonas de influencia. • Asociación de productores agropecuarios y agroindustriales de la región. • Comunidad en general | Gestión ambiental | La gestión ambiental, en este contexto, se conceptualiza como el conjunto de medidas técnicas y de gestión que tienen que adelantar las diferentes entidades gubernamentales y no gubernamentales con injerencia sobre la cuenca para asegurar que las diferentes acciones encaminadas a la prevención, control y descontaminación del medio ambiente, principalmente de los cuerpos de agua, se ejecuten completamente en conformidad con la legislación ambiental vigente
[16 empty] | 9. Gestión sostenible del uso del agua en la agroindustrial | Permanente | 2780000000 | 4
[16 empty] | 10. Capacitación e implementación de tecnologias sostrenibles para las actividades agropecuarias | Transitorio | 276221000 | 5
[16 empty] | 11. Formulación de un plan de incentivos a las practicas productivas sostenibles | Transitorio | 851851000 | 1
Componente Biotico | Síntesis diagnóstica (problemas, potencialidades) | Descripción de la Situación | Actividades – presiones que causa la situación | Impacto (Efecto en la sostenibilidad ambiental de la cuenca) | Factor de Cambio | Descripción del FC | Inversión Social | Porcentaje de habitantes en Necesidades Básicas Insatisfechas | 60.65% | Entre 31 y 60% de habitantes con Necesidades Básicas Insatisfechas en el futuro | Entre 61 y 80% de habitantes con Necesidades Básicas Insatisfechas en el futuro | Entre 10 y 30% de habitantes con Necesidades Básicas Insatisfechas en el futuro | • Más del 70% de los habitantes de la cuenca tienen sus necesidades básicas satisfechas | IV. Gestión, administración y ejecución integral y eficiente de recursos para inversión social | F. Disminución de la pobreza y mejoramiento de la calidad de vida | 12. Ampliación y mejoramiento en la calidad de servicios de agua potable y saneamiento basico | Transitorio | 20000000000 | 4
[16 empty] | 13. Formulación de un plan de mejoramiento de habitat para comunidades localizadas en zonas aptas para uso residencial | Transitorio | 300000000 | 1
[16 empty] | 14. Evaluación de los mecanismos de gestión de salud y educación | Transitorio | 250000000 | 2
| Deterioro de la cobertura vegetal por la ampliación de la frontera agropecuaria | Las crecientes demandas de territorios agrícolas, el mal manejo a las diferentes actividades productivas y crecimiento poblacional, ha generado un deterioro ambiental en la cuenca, que ha impactado de manera directa, a la cobertura boscosa (bosque denso alto, ripario) que existen de manera natural y es hábitat de especies amenazadas. De estas actividades productivas que se dan de manera incontrolada, es en especial la extracción de especies forestales, la cual se ejerce de manera ilegal (excluyendo las plantaciones forestales), para satisfacer la creciente demanda de madera a nivel local y regional. Lo que en consecuencia resulta, en la fragmentación y pérdida parcial o total de la cobertura vegetal de la cuenca del río Aracataca | • Falta de implementación de la planeación y ordenamiento forestal en la cuenca • Control y vigilancia parte de las autoridades competentes a nivel local y departamental. • Conflictos del uso del suelo (incompatibilidad del uso actual y el uso recomendado) | • Fragmentación de bosques y cobertura asociada • Perdida de hábitats • Transformación de los ecosistemas originales. • Perdida del recurso hídrico • Perdida de los bienes y servicios ambientales | Transformación de Ecosiste mas | Conversión de los bosques a otro tipo de uso de la tierra, o la reducción de la cubierta de copa, a menos del límite del 10 por ciento. La deforestación implica la pérdida permanente de la cubierta de bosque e implica la transformación en otro uso de la tierra. Dicha pérdida puede ser causada y mantenida por inducción humana o perturbación natural. La deforestación incluye áreas de bosque convertidas a la agricultura, pasto, reservas de aguas y áreas urbanas (FAO, 2001). | [9 empty] | 15. Capacitación ciudadana para la Vigilancia, control y seguimiento de los recursos destinados a invertir | Permanente | 200000000 | 2
[7 empty] | Transformación de Ecosistemas | Porcentaje de cobertura de bosque | 23,7% de la cobertura de bosques (bosque, ripario y fragmentado) | Que se mantenga el porcentaje actual: 24% | Que disminuya al 15% | Aumenta a un 35% | • Porcentaje de Cobertura de Bosque (bosque, bosque ripario y fragmentado) aumenta a un 35% y entre un 20 y 40% del área de la cuenca está dedicada a la producción agrícola y pecuaria | V. PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO BAJO EL ENFOQUE ECOSISTÉMICO | G. ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL | 16. Incorporación de determinantes ambientales POMCAs en los POT, EOT y PBNOT de los municipios que hacen parte de la Cuenca | Transitorio | 300000000 | 1
[16 empty] | 17. Lineamientos para el ordenamiento y manejo forestal | Transitorio | 4540910000 | 10
[16 empty] | 18. Formulación de los lineamientos para el turismo sostenible | Transitorio | 800000000 | 2
[7 empty] | Consumo de recursos naturales y no renovables | Porcentaje (extensión) de la cuenca dedicada a la producción agrícola y pecuaria (sin incluir misceláneos y asociados a bosque fragmentado) | 12,4% dedicada a la producción agrícola y pecuaria | Entre un 10 y 20% de la cuenca dedicada a la producción agrícola y pecuaria | Entre un 20 y 30% de la cuenca dedicada a la producción agrícola y pecuaria | Se mantiene el % actual de la cuenca dedicada a la Producción agrícola y pecuaria |  |  | H. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | 19. Restauración ecológica de bosques, rondas hídricas y nacederos | Transitorio | 3988600000 | 10
[16 empty] | 20. Directrices para la conservación y el uso sostenible de las especies de fauna | Transitorio | 750000000 | 5
[16 empty] | 21. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad | Transitorio | 400000000 | 2
| Deterioro de la estructura ecológica de la Cuenca | En la mayoría de sectores que componen la cuenca, se ha registrado un manejo inadecuado de los recursos naturales (ausencia de buenas prácticas ambientales), así como el aprovechamiento intensivo por parte de los sectores productivos que allí se registran, lo que en consecuencia ha llevado al deterioro y al desequilibrio de la dinámica ecosistémica, lo cual favorece al incremento de los fenómenos asociados al cambio climático. Algunas actividades como la extracción de recursos forestales, captación del recurso hídrico, y caza y tráfico de fauna silvestre, que en la mayoría de casos se da de manera ilegal; son las que históricamente han conllevado a la transformación de los paisajes naturales de la cuenca | • Falta de implementación de buenas prácticas ambientales para los sectores productivos • Ausencia de planificación para el aprovechamiento de los recursos naturales • Extracción de materiales forestales de manera ilegal • Desviación y captación de agua para cultivos • Cacería y comercialización de especies cinegéticas (consumo). | • Alteración de la dinámica ecosistémica • Pérdida de hábitats • Alteración del microclima • Disminución de la biodiversidad • Perdida de los bienes y servicios ambientales • Deterioro ambiental de la cuenca | Consumo de recursos naturales y no renovables | Consumir se refiere a la utilización de comestibles u otros bienes para satisfacer necesidades o deseos de las personas (RAE, 2012). Se aplica el concepto al uso de los bienes naturales de los ecosistemas (agua, flora, fauna, suelos, minerales) y al intercambio de estos y de sus servicios ambientales entre diferentes consumidores (consumidor individual, empresa, estado) (MAVDT, 2010). | [9 empty] | 22. Formulación del plan de investigación sobre la base natural de la Cuenca | Transitorio | 400000000 | 2
| Áreas forestales para el abastecimiento de agua a la cuenca | En la cuenca se presentan 20% de áreas con cobertura forestal (bosques, bosques fragmentados, zonas glaciares) que se incrementa en la parte media - alta de la cuenca, los cuales a través de un manejo adecuado pueden contribuir al servicio de abastecimiento de agua a la cuenca. | Bajo nivel de información Difícil acceso Dificultades de orden público | Aumento de la oferta hídrica para la Cuenca Aumento de la cobertura vegetal Disminución de la sedimentación en la parte baja de la Cuenca | Gestión áreas protegidas | Área geográficamente definida que esta designada o regulada y gestionada para lograr específicos objetivos de conservación (CDB, Ley 165 de 1994). | [9 empty] | 23. Formulación del programa de monitoreo de los ecosistemas, recursos naturales y las variables climáticas | Permanente | 5600000000 | 10
[7 empty] | Desarrollo de Asentamientos Humanos | Existencia de población localizada en zonas de alta y moderada amenazas por movimientos en masas, inundación. | Si existen poblaciones localizadas en zonas de amenazas alta y moderada a movimientos en masas e inundación | No hay población localizada en zona de amenazas alta y moderada a movimientos en masas e inundación | Entre el 30% y el 50% de la población se encuentra localizada en zona de amenazas alta y moderada a movimientos en masas e inundación | Si existen poblaciones localizadas en zonas de amenazas alta y moderada a movimientos en masas e inundación | • No hay población localizada en zona de amenazas alta y moderada a movimientos en masas e inundación y el porcentaje del área de la cuenca con asentamientos humanos se incrementa entre un 1% y 3%. | VI. Gestión del Riesgo | I. Manejo y Seguimiento de riesgos ambientales y tecnologicos y Control integral de Asentamientos Subnormales | 24. Estudio de evaluación detallada de riesgos ambientales y tecnologicos (por lo menos a escala 1:25000) | Transitorio | 3388250000 | 2
| Zonas de la cuenca que pueden constituir bancos de germoplasma con potencial para la reforestación y repoblamiento en otros sectores de la cuenca | Algunas de los ecosistemas estratégicos de la Cuenca que presentan buen estado de conservación, se localizan dentro de las áreas del SPNN, y fuera de este, representando reservas biológicas de fauna y flora. Estos lugares que deberán ser destinados a la conservaciónde la diversidad genética de especies silvestres de fauna y flora y como áreas fuente de semillas de especies nativas para las actividades de reforestación y repoblamiento dentro de los sectores en recuperación o restauración de la cuenca | La dinámica de las áreas ha sido diversa y dirigida por los actores locales hacia el desarrollo socioeconómico, y seguridad alimentaria, lo cual ha conllevado la tala de bosques, cambios en la dinámica de la cobertura vegetal, colonización, incremento de áreas de cultivo y potreros para ganadería. Pocos incentivos económicos y discontinuidad en los programas de apoyo institucional para tal fin. Dificultades de orden público | Recuperación de la biodiversidad de la cuenca, y la estructura ecológica de la misma. Aumento de hábitats y recuperación de poblaciones de fauna. Mayor participación local en el manejo y protección de la Cuenca con posibles beneficios económicos.
[8 empty] | % de área de la cuenca con asentamientos humanos | Menos del 1% | No se incrementa el porcentaje de áreas con asentamientos humanos | Porcentaje de área de la cuenca con asentamientos humanos entre 1% y 3%. | Porcentaje de área de la cuenca con asentamientos humanos entre 4% y 5%.
[16 empty] | 25. Diseño de un sistema de alerta temprana | Transitorio | 397500000 | 1
| Áreas de alta importancia para la conservación biológica y cultural de la Cuenca, que reúnen criterios para ser consideradas como sitios prioritarios de conservación | Dada la ubicación geográfica de la cuenca con relación a la Sierra Nevada de Santa Marta, en la cuenca se presentan sitios de alta importancia para la conservación biológica y cultural de la Cuenca, que no están incluidos dentro del SPNN, y que reúnen criterios (singularidad, rareza, diversidad de especies, representatividad, vulnerabilidad de especies) para ser consideradas como sitios prioritarios de conservación y posibles nuevas áreas protegidas | Inadecuadas vías de acceso, escasa planificación territorial para la conservación. Bajo acompañamiento de entidades ambientales a las comunidades locales para el desarrollo de estrategias de conservación in situ. | Recuperación de la biodiversidad de la cuenca, y la estructura ecológica de la misma. Vinculación de la sociedad civil en la conservación de la cuenca. Conservación de ecosistemas estratégicos, aumento de bienes y servicios ambientales, conciencia ambiental | [11 empty] | 26. Estudio demografico para la definición de zonas de expansión de urbana | Transitorio | 400000000 | 1
| Zonas y áreas con paisajes naturales de alto potencial turístico y ecoturístico en la cuenca | Dada la importancia ecológica y belleza paisajística, algunas lagunas, áreas de bosques, márgenes de los ríos y zonas de páramo de la cuenca se presentan como áreas que podría ser utilizadas y/o adecuadas para el fomento y desarrollo del ecoturismo o turismo sostenible (partes bajas) teniendo en cuenta la capacidad de carga de la misma. | Baja capacitación de la comunidad local, escasos incentivos económicos, bajo acompañamiento institucional, escasa infraestructura de servicios, deficientes vías de acceso. | Uso sostenible, valoración y aprovechamiento de los atractivos turísticos, Integración de los sectores de la cuenca alta con la parte baja mediante vías de acceso, mayor oferta de empleo, beneficios económicos, capacitación y desarrollo empresarial en la zona. Conciencia y apropiación de los valores naturales y culturales |  |  | Gestión ambiental | Porcentaje de cobertura de acueducto y manejo de aguas residuales en zonas rurales | Acceso a agua potable mayor 15% y Manejo de agua residuales 5% | Cobertura de acceso a agua potable y manejo de aguas residuales menor al 15% | Cobertura de acceso a agua potable y manejo de aguas residuales entre 15% y 60% | Cobertura de acceso a agua potable y manejo de aguas residuales entre 60% y 100% | • Rondas recuperadas y protegidas entre el 80 % y el 100%. Porcentaje de área de la cuenca con un índice de escasez alto Entre 0 - 30 %. Índice de calidad de agua del río bueno y cobertura de acceso a agua potable y manejo de aguas residuales entre 60 y 100%. En la zona urbana la cobertura en manejo de residuos sólidos es mayor al 80% y en la zona rural mayor al 70% | VII. Conservación de recursos hídrico | J. Recuperación, mantenimiento y protección de las rondas hídricas y Acuiferos. | 27. Delimitación física y Saneamiento de las rondas hídricas | Transitorio | 350000000 | 4
| Implementación de un esquema de PSA- Pagos por servicios ambientales | Reconocer en el bosque, el potencial de proveer Servicios Ambientales Hídricos y, a partir de ello, proponer la implantación participativa de sistemas de Pago por Servicios Ambientales (PSA)+ que contribuyan al mantenimiento de áreas de cultivo (para seguridad alimentaria y aprovechamiento sostenible) bajo sombra, como sistema agroproductivo comunitario y de la biodiversidad contenida en los mismos. | Bajo conocimiento en el tema a nivel local. Bajo acompañamiento institucional en capacitación y seguimiento, baja capacidad local y organización para su implementación | Recuperación de suelos, aumento de cobertura vegetal, recuperación de la biodiversidad, y la estructura ecológica de la cuenca. Beneficios económicos locales |  |  |  | Rondas de cauces libres de ocupación en la cuenca baja | Invasión de Rondas | 10% rondas recuperadas y protegidas | 50% rondas recuperadas y protegidas | Entre el 80% y 90% rondas recuperadas y protegidas |  |  |  | 28. Delimitación fisca de las áreas de recarga de los acuiferos | Transitorio | 4500000000 | 4
[8 empty] | Porcentaje de área de la cuenca con un índice de escasez alto | <30% | Entre 5 - 30% | Entre 30 - 50% | Mayor de 50% |  |  | K. Control, seguimiento y monitoreo de l recurso hídrico | 29. Fortalecimiento de redes de monitoreo de la calidad del agua. | Transitorio | 1120000000 | 2
Componente sociocultural | Síntesis diagnóstica (problemas, potencialidades) | Descripción de la Situación | Actividades – presiones que causa la situación | Impacto (Efecto en la sostenibilidad ambiental de la cuenca) | Factor de Cambio | Descripción del FC |  | Cobertura de recolección y disposición adecuada de residuos sólidos | Cobertura media a nivel urbano y baja a nivel rural | En zona urbana menos de 50% y en zona rural: entre 0 y 40% | En zona urbana entre 50% y 80% y en zona rural: entre 40 y 70% | En zona urbana mayor de 80% y en zona rural: mayor de 70% |  |  |  | 30. Instrumentación de cuencas para manejo y aprovechamiento controlado del recurso hídrico superficial y subterraneo. | Transitorio | 130000000 | 4
| Desarticulación Institucional Ambiental | En la cuenca Río Aracataca existe un grupo numeroso y representativo de actores (entidades públicas, gremios, comunidad organizada y ONG) que han desplegado acciones encaminadas a mitigar su deterioro ambiental. Sin embargo, estos esfuerzos materializados en diversos planes, programas y proyectos no evidencian impactos significativos frente a las problemática ambientales actuales. La presencia del estado es fragmentada y desarticulada en diversos entes territoriales e instituciones de diferentes niveles (local, departamental, regional y nacional), cada uno de los cuales presentan propuestas de intervención y ordenamiento desarticulados e incluso, competencias sobrepuestas y contradictorias. En este mismo sentido, la fugacidad de los programas estatales y la insuficiencia de inversiones públicas en el área rural, reducen aún más el control y seguimiento a los procesos por parte de las autoridades locales y regionales. | • Inadecuada concertación interinstitucional en el diseño y ejecución de programas de educación ambiental participativos. • Insuficiente disponibilidad de recursos financieros para el desarrollo de proyectos de educación ambiental y recuperación de los ecosistemas. • Limitación de recursos humanos, económicos y tecnológicos de las autoridades ambientales para atender los requerimientos de una eficiente gestión ambiental local • Insuficiente articulación entre los actores (institucionales y organizaciones de la sociedad civil) para aprovechar los recursos y capacidades. • Existencia de una multiplicidad de disposiciones normativas y operativas de orden nacional, regional y municipal. | • Deterioro de los recursos naturales (agua, suelo, especies) • Conflictos de intereses entre los actores que tienen presencia en el territorio • Débil sentido de pertenencia de la población hacia el recurso hídrico • Múltiples estrategias de intervención (desde el sector privado y público) determinadas por los intereses particulares. • Débil gestión de recursos y capacitación para la comunidad desde las organizaciones sociales. • Debilidad en los programas de educación ambiental. • Debilidad de programas y proyectos de impacto socio ambiental. • Desconfianza y poca credibilidad por parte de los actores sociales hacia las entidades del estado (perdida de la reputación e imagen). | Gobernanza Ambiental | La gobernanza ambiental se refiere al proceso donde se definen, se regulan y se implementan las reglas que determinan el control de acceso y uso de los recursos naturales, mediante la participación conjunta de diferentes actores sociales y la intervención de instituciones públicas y privadas en el territorio |  | Índice de calidad de agua | Buena | Buen (ICA entre 71 y 90) | Medio (ICA entre 51 y 70) | Excelente (ICA entre 91 y 100)
[17 empty] | Total Costos de Inversión | 57268332000
| Capital humano organizado (JAC, Asociaciones) | El capital social se convierte en una herramienta indispensable para el desarrollo de las comunidades; este capital social lo constituyen las organizaciones de base, los líderes innatos y las entidades gubernamentales y no gubernamentales. Estos actores se caracterizan por trabajar de manera coordinada, bajo un ambiente de seguridad, correspondencia y unión; convirtiéndolos en un factor decisivo para el cambio. En la cuenca del rio Aracataca las Juntas de Acción Comunal, JAC, integran un valioso capital social con interés para trabajar en la sostenibilidad y ordenamiento del territorio. Por lo tanto, se requiere empoderarlas mediante el fortalecimiento organizacional. | • Debilidad en las redes sociales. • No hay sentido de pertenencia. • Falta de gestión de la organizaciones. • Escazas oportunidades de formación en educación comunitaria lo que obstaculiza la participación en asuntos locales, municipales y regionales. | • Empoderamiento de la población, incrementando su capacidad de gestión, autogestión y cogestión. • Participación comunitaria activa que permite promover la capacidad de negociación y autogestión de sus organizaciones. • El respeto por los conocimientos y saberes, afirmando la identidad de grupo con su cultura y sus tradiciones. • Promoción de espacios de concertación, diálogos y pactos como estrategias de desarrollo.
| Uso Inadecuado del Suelo | La cuenca del Río Aracataca, se encuentra fundamentalmente ocupada por pastos, ganadería y cultivos agrícolas especialmente palma africana, que han ido restando cada vez mayor superficie a las masas forestales autóctonas, de manera que solo es posible encontrar masas forestales en el entorno de los principales cauces fluviales, evidentemente localizado en la parte baja, media baja y media de la cuenca. | La demanda de tierras con aptitud agrícola, está en monocultivo permanente como Palma Africana y pastos para uso de ganadería lo que generan impactos negativos sobre un uso sostenible del suelo. | • Perdida de formaciones vegetales autóctonas. • Perdida de hábitat faunísticos. • Cambios en la configuración paisajística. | Planificación y Control Territorial | Se trata del proceso en el que intervienen actores del orden político, social, económico y técnico en aras de orientar un uso y ocupación sostenibles del espacio, que promueva el desenvolvimiento humano a la par del progreso nacional. No obstante, por muchos años el crecimiento y ocupación territorial ha estado marcado por la proliferación de construcciones fuera del marco legal establecido, violando normas urbanísticas, arquitectónicas e, incluso, de convivencia.
Componente Economico | Síntesis diagnóstica (problemas, potencialidades) | Descripción de la Situación | Actividades – presiones que causa la situación | Impacto (Efecto en la sostenibilidad ambiental de la cuenca) | Factor de Cambio | Descripción del FC
| Alto número de personas con NBI | El número de personas que se encuentra con alguna NBI en la zona rural del municipio de Santa Marta constituye al 49.72% del total de la población, en la zona rural del departamento del Magdalena la cifra corresponde al 64.68% del total de la población, y en la cabecera del departamento la cifra es del 40.08%. | • Viviendas inadecuadas • Viviendas con hacinamiento crítico • Viviendas con servicios inadecuados • Viviendas con alta dependencia económica • Viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la escuela | • Vulnerabilidad a enfermedades infecciosas • Baja productividad laboral • Conflictividad social e intrafamiliar • No hay mejoramiento socioeconómico transgeneracional (se perpetua la condición de pobreza) | Inversión Social | Se refiere a la inversión de recursos encaminados a mejorar los índices de necesidades básicas insatisfechas en lo referente a agua y saneamiento básico. Recursos destinados a mejorar la calidad de vida, teniendo en cuenta factores como la educación y la cultura, el empleo formal y un lugar de vivienda adecuado a las condiciones necesarias para el hábitat de las personas.