## Mapa de Riesgos 2023
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Entidad: Corporación Autónoma Regional del Magdalena - CORPAMAG | [7 empty] | Vigencia: 2023 | [6 empty] | I SEGUIMIENTO
No. | PROCESO | RIESGO | CLASIFICACIÓN | CAUSAS | PROBABILIDAD | IMPACTO | RIESGO RESIDUAL | OPCIÓN MANEJO | ACTIVIDADES DE CONTROL | SOPORTE | RESPONSABLE | TIEMPO | INDICADOR | ACCIÓN DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLE MATERIALIZACIÓN | Acciones realizadas por los responsables de las actividades | Seguimiento Control Interno | Recomendaciones
1 | Gestión Ambiental | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o para terceros por concepto técnico favorable en los tramites adelantados por la corporación | Corrupción | Internas *Abuso del cargo en beneficio personal. *El funcionario o contratista emite conceptos o informes técnicos de manera subjetiva y/o apartándose de la normatividad vigente y la ética. Externas *Influencia y presión de terceras personas. *Amiguismo | Improbable | Catastrófico | Extremo | *Revisión, actualización y socialización de los procesos, procedimientos y normas vigentes | *Revisión, actualización y socialización de los procesos, procedimientos y normas vigentes | *Procedimientos actualizados y/o informe | Subdirector de Gestión Ambiental - Profesional Universitario Gr.10 del grupo de Coordinación Jurídico de la Su dirección de Gestión Ambiental | 2023-12-31 | Eficacia # de procedimientos de gestión ambiental actualizados | Realizar notificación a la Secretaría General para revisión del caso y toma de acciones pertinentes Realizar reunión de contingencia con el líder de proceso y la Oficina de Planeación para revisión del riesgo y los controles.
2 | Gestión Financiera | Pago de un contrato de suministros y/o prestación de servicios sin el lleno de los requisitos con el fin de recibir dádivas o beneficiar a un tercero | Corrupción | Internas *Debilidades en la revisión de los requisitos necesarios para el pago de cuentas *Desconocimiento de los procedimiento de la oficina. Externas *Presiones externas o internas *Amiguismo | Improbable | Moderado | Moderado | Reducir el riesgo | - Realizar verificación del cumplimiento de los requisitos para el pago de las cuentas de cobro. - Revisión y/o actualización de los formatos asociados al proceso. - Divulgación de los requisitos para el proceso de los trámites de cuentas. - Seguimiento (Diligenciamiento de la Matriz de trazabilidad de la cuentas por pagar) | - Informes de cuentas de cobros recibidas y devueltas. - Correos electrónicos enviados de cuentas de cobro que no cumplen con los requisitos. - Matriz de trazabilidad de cuentas | *Profesional especializado Gr. 18 -Coordinadora Gestión Financiera *Secretario General (apoyo) | 30-04-2023 31-08-2023 31-12-2023 | # de casos de cuenta de cobro y facturas sin el lleno de requisitos presentados en el período actual | Realizar reunión de contingencia con el líder de proceso, Oficina de Planeación y la Oficina de Control interno para revisión del riesgo y sus controles. | Primer Seguimiento: Durante el primer cuatrimestre, el área de Gestión Financiera realizó la verificación del cumplimiento de los requisitos para el pago de las cuentas de cobro, evidenciado en el informe correspondiente al período evaluado. RESULTADO DEL INDICADOR: 128 | Primer Seguimiento: Se evidencia documento “Informe Seguimiento Plan Anticorrupción Y De Atención Al Ciudadano -PAAC- Gestión Financiera enero-abril 2023" el cual contiene: - Matriz de trazabilidad con la gestión de los funcionarios del área de Gestión Financiera en formato Excel. Al verificar el informe consolidado de análisis cuantitativo y gráfico (suministrado como evidencia) de la cantidad de cuentas recibidas y las revisadas (913), así como las devueltas en el período evaluado, se evidencia que hubo disminución; lo anterior, se dio, por el menor No. de cuentas tramitadas en el primer cuatrimestre de 2023 con relación al último cuatrimestre del 2022 (1,253).
3 | Gestión Administrativa | Recibir bienes devolutivos sin cumplir con especificaciones técnicas de acuerdo a lo estipulado en el contrato de suministros con el fin de beneficiar a un tercero | Corrupción | Internas *Desconocimiento del procedimiento y falta de control del mismo. *Favorecimiento con fines económicos. Externas *Presiones externas o internas *Amiguismo | Improbable | Mayor | Alto | Reducir el riesgo | Aplicación del procedimiento administración de bienes devolutivos | *Comprobante Entradas de almacén *Inventario anual | Profesional Universitario Gr. 05, Almacén del Grupo de Gestión Administrativa | Desde 02/01/2023 al 31/12/2023 | Eficacia Revisión aleatoria de los comprobantes de entradas al almacén cumpliendo los requisitos | Realizar notificación a la Secretaría General para revisión del caso y toma de acciones pertinentes Realizar reunión de contingencia con el líder de proceso para revisión del riesgo y los controles. | Primer Seguimiento: -Se efectuaron 2 entradas de activos fijos la No. 539 Y la 543 realizadas entre febrero y marzo de 2023 respectivamente. -1 archivo Excel con el inventario de Corpamag a corte de 30 de abril 2023. | Primer Seguimiento: Se verificó en el inventario a corte 30 de abril de 2023, las plaquetas No. 5575, 5576 y 5577 con los valores correspondientes a las entradas de Almacén, igualmente las salidas (1883 y 1189) y su depreciación. | Primer Seguimiento: Observación: Al revisar el libro de inventarios suministrado por el área encargada, se pudo observar que la cuenta contable NIIF que aparece en el módulo de almacén no es la misma cuenta contable del módulo de contabilidad.
4 | Gestión de Contratación | Posibilidad de incluir en los pliegos de condiciones, cláusulas o estipulaciones excluyentes o discriminatorias, a cambio de recibir dádivas o beneficios para favorecer a determinado proponente | Corrupción | Internas *Interés de las personas responsable de la determinación de las condiciones o requisitos para participar en un proceso. *Abuso del cargo en beneficio personal *Presiones de funcionarios de un nivel mayor Externas *Amiguismo | Posible | Mayor | Extremo | Reducir el riesgo | *Aplicación del procedimiento *Revisión detallada de cada una de la condiciones de los documentos del proceso de selección. | *La verificación de la revisión de los documentos del proceso por parte de los responsables | Jefe Oficina de Contratación | Desde 02/01/2023 al 31/12/2023 | # de estudios previos y pliegos verificados / total de contratos suscritos | Realizar notificación a la Secretaría General para revisión del caso y toma de acciones pertinentes Realizar reunión de contingencia con el líder de proceso para revisión del riesgo y los controles. | Primer Seguimiento: ESTUDIOS PREVIOS REVISADOS DEL 01/01/2023 AL 30/04/2023= 10 -PLIEGOS DE CONDICIONES VERIFICADOS DESDE EL 01/01/2023 AL 30/04/2023= 3 -TOTAL DE CONTRATOS SUSCRITOS DE SELECCIÓN OBJETIVA DEL 01/01/2023 AL 30/04/2023=10 En este indicador es necesario aclarar que entre las diferentes modalidades de contratación de la selección objetiva se encuentra la Mínima Cuantía que dentro del proceso precontractual no se hacen Pliegos de Condiciones, sino una Invitación pública, por lo tanto, el número de estudios previos revisados en esta clase de procesos siempre será mayor que el número de pliegos de condiciones, puesto que, estudios previos tienen todos los procesos en su etapa precontractual, mientras que Pliego de condiciones solo es requisito en la etapa precontractual de los procesos de SAMC, SASI, LP y CM. Es necesario manifestar que revisamos las 7 Mínimas Cuantías suscritas en la vigencia antes mencionada y encontramos que cada una se encuentra debidamente celebrada. Asimismo, revisamos 2 SAMC y una (1) LP, que a su vez, fueron suscritas por esta entidad y de igual manera encontramos que cumplen con todos los requisitos exigidos en la Ley, y al revisar detalladamente el procedimiento de cada uno de los procesos mencionados se observa que cumplen con cada una de las condiciones del proceso de selección determinadas en la Ley. Cada uno de esos proceso se surtieron por el portal de Colombia Compra Eficiente - SECOP II, atendiendo el orden de las etapas del proceso, y el principio de transparencia y el debido proceso, de acuerdo a lo consagrado en a la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, la ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 y todas las demás normas de la contratación pública. En consecuencia de lo anterior, consideramos que no es necesario solicitar la ACCIÓN DE CONTINGENCIA descrita en este indicador, debido a que no hay posible materialización de este riesgo de corrupción. Por otra parte, debemos resaltar que en la ponderación del indicador no se tuvieron en cuenta los contratos declarados desierto debido a que estos no nacieron a la vida jurídica. Es necesario informar que con la implementación del Secop II por Corpamag, todos los procesos se surten en línea y así mismo se aprueban, y su ejecución es publicada en la plataforma mes a mes por el contratista y el supervisor del contrato, por lo tanto anexamos aquí el link del Secop II, para que se pueda evidenciar la correcta celebración de estos contratos de prestación de servicios, suscritos en la vigencia de 01/01/2023 al 30/04/2023. | Primer Seguimiento: Se realizó verificación en el SECOP II de las mínima cuantía de la 001 a la 008. De estas 7 se encuentran adjudicadas con estudios previos publicados. La mínima cuantía No. 007 aparece en Evaluación.
5 | Gestión de Contratación | Elaborar documentos del proceso de selección, desconociendo lo señalado en la normativa que regula la contratación pública a cambio de recibir dádivas o beneficios para favorecer a determinado proponente. | Corrupción | Internas *Interés particular por favorecer a terceros **Presiones de funcionarios de un nivel mayor Externas *Amiguismo | Posible | Mayor | Extremo | Reducir el riesgo | Aplicación del procedimiento con todo el marco normativo que regula el proceso de contratación. | *La verificación de la revisión de los documentos del proceso por parte de los responsables | Jefe Oficina de Contratación | Desde 02/01/2023 al 31/12/2023 | # de estudios previos y pliegos verificados / total de contratos suscritos | Realizar notificación a la Secretaría General para revisión del caso y toma de acciones pertinentes Realizar reunión de contingencia con el líder de proceso para revisión del riesgo y los controles.
6 | Gestión de Contratación | No exigir al contratista en la supervisión cumplir con el objeto del contrato a cambio de recibir dádivas o beneficios | Corrupción | Internas *Interés particular de supervisores, interventores o asesores por favorecer a terceros *Presiones de funcionarios de un nivel mayor Externas *Amiguismo | Posible | Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | Verificación del cumplimiento a los requisitos establecidos en el contrato. | Informes de supervisión | Jefe Oficina de Contratación | Desde 02/01/2023 al 31/12/2023 | # de contratos con los informes de supervisión/total de contratos suscritos | Realizar notificación a la Secretaría General para revisión del caso y toma de acciones pertinentes Realizar reunión de contingencia con el líder de proceso para revisión del riesgo y los controles. | Primer Seguimiento: Con relación al presente indicador de riesgo se aclara que con la implementación del SECOP II en Corpamag, todo el procedimiento contractual se realiza en línea, así mismo la asignación del supervisor de cada contrato se realiza al momento de la suscripción del mismo; ese supervisor asignado cada mes junto con el contratista deben colgar en la plataforma cada uno en su respectivo usuario, la cuenta de cobro, el informe de supervisión y el recibido a satisfacción, entre otros requisitos. y en este indicador al momento de hacer la operación se observa que hay 238 contratos de contratación directa suscritos en la vigencia desde el 1 de enero hasta el 30 de abril de 2023, y de estos solo 221 contratos cuentan con informes de supervisión, y esto se debe a que aún no tienen un (1) mes de estar suscritos e iniciados, debido a que fueron suscrito en el mes de abril del año en curso, por lo tanto, no ha iniciado el plan de pagos y a su vez, no deben tener los respectivos informes cargados, ya que estos se deben hacer y cargar es mes a mes, de acuerdo a la forma de pago de cada contrato. Resultados del indicador: CONTRATOS SUSCRITOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA DESDE EL 01/01/2023 HASTA EL 30/04/2023 CON INFORMES DE SUPERVISIÓN: 221 CONTRATOS. - TOTAL DE CONTRATOS SUSCRITOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA DESDE EL 01/01/2023 HASTA EL 30/04/2023= 238. (NO SE TIENEN EN CUENTA LOS CONTRATOS ANULADOS, DEBIDO A QUE NO NACIERON A LA VIDA JURÍDICA). Es necesario informar que con la implementación del SECOP II por Corpamag , ya todos los procesos se surten en línea y así mismo se aprueban, y su ejecución es publicada en la plataforma mes a mes por el contratista y el supervisor del contrato, por lo tanto anexamos aquí el link del SECOP II, para que se pueda evidenciar la correcta celebración de estos procesos de selección objetiva, suscritos en la vigencia del 01/01/2023 HASTA EL 30/04/2023. | Primer Seguimiento to: Se hizo revisión mediante una muestra aleatoria por parte de la OCI de los contratos No. 039, 02,021,019,034,016,94 y 143 ; se evidencia que se encuentran publicados los documentos requisitos para su pago, con el respectivo recibido a satisfacción del supervisor.
7 | Gestión Jurídica | Indebida defensa judicial de la Corporación a cambio de recibir dádivas o beneficios para favorecer a un tercero | Corrupción | Internas *Negligencia de los abogados externos en la ejecución de sus obligaciones *No presentar en término las actuaciones propias de la representación judicial de la entidad Externas *Complicidad entre el abogado demandante y el abogado de la Corporación para beneficiar los intereses del primero | Rara vez | Mayor | Alto | Reducir el riesgo | *Contratación de personal idóneo que cumpla con requisitos de experiencia y estudio profesional. *Seguimiento a las actuaciones judiciales asignadas. *Solicitud de antecedentes disciplinarios de los abogados de la entidad ante la procuraduría y ante el consejo superior de judicatura. | *Estudios previos acordes a las necesidades de la Corporación. *Informe de ejecución de contrato. *Reporte de la consulta de antecedentes disciplinarios. | Jefe Oficina Jurídica | Desde 02/01/2023 al 31/12/2023 | Eficacia (# de informes de defensa jurídica / # de abogados dedicados a la defensa jurídica de la entidad) x 100 | Realizar notificación a la Secretaría General para revisión del caso y toma de acciones pertinentes Realizar reunión de contingencia con el líder de proceso para revisión del riesgo y los controles. | Primer Seguimiento: La Oficina Jurídica en el seguimiento reporta, que se celebraron los siguientes contratos (02,021,019,034,016,94 y 143), y en Secop II se encuentran publicados los respectivos estudios previos, reportes de antecedentes disciplinarios e informes de ejecución respectivos. Indicador: 100% | Primer Seguimiento: La Oficina de Control Interno - OCI, verificó la información reportada en el Secop II correspondiente a: reporte de antecedentes (todos los contratos); informes de ejecución (todos los contratos) y estudios previos (todos los contratos)
8 | Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Manipulación o acceso no autorizado a los sistemas de información en beneficio de intereses particulares | Corrupción | Internas *Presiones indebidas *Intereses particulares *Escasa identificación de activos de información *Falta de análisis de vulnerabilidades en los activos de información *Vulnerabilidad de la seguridad del sistema de información *Falta o insuficiencia de pruebas de software *Ausencia de pistas de auditoria de software Externas *Uso no autorizado del equipo *Corrupción de datos | Posible | Mayor | Extremo | Reducir el riesgo | *Gestión de los Activos de información *Identificar las vulnerabilidades de los activos de información *Identificar los objetivos de control aplicables a la Corporación | *Documento con el inventario de activos de información con las vulnerabilidades identificadas. *Documento con los objetivos de control del Modelo de Seguridad y privacidad de la Información -MSPI *Políticas de Seguridad de la información actualizadas | Profesional universitario Gr. 9 | Desde 02/01/2023 al 31/12/2023 | (Objetivo de control gestionados / objetivos de control definidos ) * 100 | Realizar notificación a la Secretaría General para revisión del caso y toma de acciones pertinentes Realizar reunión de contingencia con el líder de proceso de Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Proceso afectado. | Primer Seguimiento: De acuerdo a la información suministrada por el proceso, se ha avanzado en el levantamiento y consolidación del documento con el inventario de activos de información de Corpamag; hasta el 30 de abril de 2023 se ha avanzado en un 85% * Referente al levantamiento y consolidación del documento con los objetivos de control del Modelo de Seguridad y privacidad de la Información -MSPI; a la fecha lleva un avance del 0% * La posible actualización de las Políticas de Seguridad de la información; ha avanzado en un 0% | Primer Seguimiento: Se verificó documento de avance en formato Excel referente a activos de información. Se recomienda avanzar con las otras 2 actividades definidas, por constituir un tema de gran relevancia para Corporación.
9 | Planificación Estratégica Corporativa y Ambiental | Sesgar selección de negocios verdes según los criterios definidos para las actividades y acciones de acompañamiento y/o promoción realizado por la Corporación con el fin de beneficiar a un tercero | Corrupción | Internas *Interés particular *Complicidad entre el verificador de la Corporación y el negocio verde en concurso *Favorecimiento con fines económicos *Incumplimiento de los procedimientos establecidos Externa *Presiones de los grupos de interés *Amiguismo | Rara vez | Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | *Revisión, actualización y/o socialización de los procesos, procedimientos y normas vigentes *Personal idóneo encargado de realizar las verificaciones y recomendaciones de los planes de mejora. | *Aplicación de los procedimientos y/o formatos existentes. *Registros de verificación de Negocios verdes | Profesional especializado Gr. 18 (Negocios verdes) | 2023-12-31 | # de negocios verificados cumpliendo con los criterios de negocios verdes / #. de negocios verificados * 100. | Realizar notificación a la Secretaría General para revisión del caso y toma de acciones pertinentes Realizar reunión de contingencia con el líder de proceso para revisión del riesgo y los controles. | Actividad programada para diciembre 2023
10 | Gestión del Talento Humano | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio en la ejecución de sus funciones como servidor público. Código de integridad - Conflicto de intereses. | Corrupción | Internas * Débil concientización de lo ético e íntegro por parte del personal *Incumplimiento de los procedimientos establecidos Externas *Presiones de los grupos de interés *Favorecimiento con fines económicos | Improbable | Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | *Realizar sensibilizaciones/ socializaciones del código de integridad de la Corporación y conflicto de intereses. | Evidencias de las Sensibilizaciones | Profesional especializado Gr. 16 coordinador del grupo Gestión del Talento Humano | 2023-12-31 | % de personal sensibilizado con respecto al código de integridad y conflicto de intereses. | Realizar reunión de contingencia con el líder de proceso donde se presentó la situación y la Secretaría General para revisión del caso y toma de acciones pertinentes. Realizar reunión con Secretaría General para revisión del riesgo y los controles. | Actividad programada para diciembre 2023
12
13 | Procesos |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Riesgo residual | Opción de Manejo
14 | Planificación Estratégica Corporativa y Ambiental |  |  |  | Casi seguro | Insignificante | Extremo | Aceptar el riesgo
15 | Educación Ambiental |  |  |  | Probable | Menor | Alto | Evitar el riesgo
16 | Gestión Ambiental |  |  |  | Posible | Moderado | Moderado | Reducir el riesgo
17 | Sostenibilidad Ambiental y Prevención del Riesgo |  |  |  | Improbable | Mayor | Bajo | Compartir el riesgo
18 | Análisis Ambiental |  |  |  | Rara vez | Catastrófico
19 | Gestión del Talento Humano
20 | Gestión Administrativa
21 | Gestión Financiera
22 | Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
23 | Gestión Documental
24 | Gestión Jurídica
25 | Gestión de Contratación
26 | Evaluación Seguimiento y Mejora

## 1. Gestión Riesgo Corrupc.
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción
Subcomponente/ procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | % de cumplimiento I Seguimiento | Seguimiento Control Interno | Recomendaciones
Subcomponente/ proceso 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Fortalecer el conocimiento de la Política de Administración de Riesgo al interior de la Corporación | Sensibilización de la Política de administración de riesgos | Oficina de Planeación (Coordinación del grupo de planeación estratégica corporativa) | 2023-06-30 | Actividad programada para junio 2023
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisar y actualizar el Mapa de riesgos de corrupción con cada uno de los procesos de la Corporación. | Mapa de riesgos de corrupción actualizado | Oficina de Planeación y Líderes de Procesos | 2023-01-31 | 100% | Primer Seguimiento: Se verificó en la página web de la Corporación la publicación del mapa de riesgo de corrupción correspondiente a la vigencia 2023; estos fueron identificados en los siguientes procesos Gestión Ambiental, Gestión Financiera, Gestión Administrativa, Gestión de Contratación, Gestión Jurídica, Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Planificación Estratégica Corporativa y Ambiental y Gestión del Talento Humano y fue publicada el 31/01/2023. Link: https://www.corpamag.gov.co/transparencia/planeacion/anticorrupcion-y-atencion-ciudadana
Subcomponente/ proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicación del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano y del Mapa de Riesgos de Corrupción | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción de la vigencia publicados en página web | Oficina de Planeación | 2023-01-31 | 100% | Primer Seguimiento: Se evidenció en la página web de Corpamag, la publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y del Mapa de Riesgos de Corrupción de la vigencia 2023, la cual fue realizada el 31/01/2023; igualmente su actualización con la justificación (24/04/2023). Link: https://www.corpamag.gov.co/transparencia/planeacion/anticorrupcion-y-atencion-ciudadana
Subcomponente/ proceso 4 Monitorio y revisión | 4.1 | Realizar monitoreo a los controles establecidos, con el fin de evaluar su efectividad | Monitoreos realizados | Lideres de Procesos Oficina de Planeación | De acuerdo a las fechas definidas en cada uno de los componentes del PAAC y Mapa de riesgos de corrupción de los procesos | 100% | Primer Seguimiento: - De los 10 riesgos de corrupción identificados, 7 tenían fechas programadas para realizar actividades de control en este primer seguimiento, todos cumplieron con la implementación de las acciones definidas. Los procesos que reportaron avances de las actividades definidas son: Gestión Financiera (1), Gestión Administrativa (1), Gestión de Contratación (3), Gestión Jurídica (1) y Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (1). | Primer Seguimiento: Las recomendaciones en cada caso se realizaron en el formato del seguimiento al Mapa de Riesgos.
Subcomponente/ proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano y al Mapa de Riesgos de Corrupción | Informes de seguimiento cuatrimestral | Jefe Oficina de Control Interno | 31/05/2023 29/09/2023 19/01/2024 | 100% | Primer seguimiento: Se realizó el seguimiento de las actividades contempladas en el PAAC 2023, correspondiente al primer cuatrimestre 2023 por parte de la OCI. Informe Link: https://www.corpamag.gov.co/transparencia/planeacion/anticorrupcion-y-atencion-ciudadana

## 2. Racional. Trámites
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites
N° | NOMBRE DEL TRÁMITE A RACIONALIZAR | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN
|  | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | % de cumplimiento I Seguimiento | Seguimiento Control Interno | Recomendaciones
1 | Registro del libro de operaciones forestales | El usuario debe dirigirse de manera presencial a la entidad y registrar el libro de operaciones | Habilitar la ventanilla de trámites ambiental para que el usuario pueda registrar el libro de operaciones en Línea, de conformidad con lo dispuesto en la resolución 1971 de 2019 | Disminución de los costos y tiempo para el usuario y la entidad | Tecnológica | Trámite total en línea | 2023-01-31 | 2023-12-31 | Subdirector de Gestión Ambiental | 100% | Primer Seguimiento: - La Oficina de Control Interno-OCI, el día 27 de abril de 2023 desde el aplicativo Sistema Único de Información de Trámites- SUIT, hizo el seguimiento a la gestión de racionalización efectuada por los responsables del cumplimiento de esta actividad; generando el reporte consolidado (el cual se publica en el link de seguimiento al PAAC 2023), en donde se realizaron las observaciones respectivas. Lo anterior, teniendo en cuenta que este seguimiento debe hacerse a corte 30 de abril/2023; quedando la observación en el formato del SUIT, que "aún no se encontraba registrado el Plan de Trabajo en el aplicativo", sin embargo fue reportado en formato Excel y cargado el día 8/05/2023. | Primer Seguimiento: - Cumplir con el cronograma de actividades, teniendo en cuenta los cortes de los informes y las metas programadas.

## 3. Rend. Cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 3. Estrategia de Rendición de cuentas 2023
Objetivo General | Implementar las acciones que garanticen dentro de la gestión de la Corporación el desarrollo de espacios y canales de comunicación que permitan informar, de manera permanente, a los grupos de interés y ciudadanía del departamento del Magdalena, los programas, proyectos e intervenciones que realiza Corpamag, dando a su vez garantía a la participación ciudadana y el cumplimiento con los derechos.
Elementos de la RC | Meta/Reto | Marco Jurídico | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | % de cumplimiento I Seguimiento | Seguimiento Control Interno | Recomendaciones
1. Información | La Corporación informa públicamente la gestión y avances en la garantia de derechos. Así mismo, se adelanta a las necesidades de información de sus grupos de valor para garantizar un alto nivel de transparencia y acceso a la información en lenguaje claro, veraz y confiable. | Ley 1712 de 2014 - Transparencia y Acceso a la Información Pública | 1.1 | Monitoreo a la información de interés y establecida por la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia) en la Página web de Corpamag | (4) Monitoreos al Esquema de Publicación de la Información de Corpamag | Responsables de la Información asignados en el Esquema de Publicación y Oficina de Planeación | Marzo - Junio-Septiembre - Diciembre de 2023 | 100% | Primer seguimiento: Se evidencia monitoreo realizado al Esquema de Publicación de la Información de Corpamag . Desde la Oficina de Control Interno, se evaluó cada ítem, trabajo que se ejecutó articuladamente con la Oficina de Planeación. | Primer Seguimiento: Se debe revisar y actualizar el esquema de publicación, conforme al principio de divulgación proactiva de la información previsto en el artículo 3 de la Ley 1712 de 2014, y teniendo en cuenta la normatividad aplicable para cada caso. Igualmente se recomienda, debido a los resultados obtenidos, y dado que la Oficina de Planeación es la encargada de realizar este monitoreo, solicite a los líderes de los procesos y a los responsables de generar la información , que realicen los reportes oportunamente.
|  | Manual único de rendición de cuentas | 1.2 | Generar información basada en datos, logros, avances de la gestión de acuerdo a los programas del POAI 2023 relacionando los ODS y derechos humanos. | Documento Estrategia de Comunicaciones para la Rendición de Cuentas vigencia 2023 | Jefe Oficina de Comunicaciones / Equipo de Rendición de Cuentas | 2023-02-28 | 100% | Primer seguimiento: En la página web de la Corporación se encuentra publicada la estrategia de rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2023. Link: https://www.corpamag.gov.co/transparencia/planeacion/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/informes-de-rendicion-de-cuentas | Primer Seguimiento: Se debe realizar un permanente monitoreo y seguimiento a las acciones contempladas en la estrategia de rendición de cuentas para garantizar el logro de sus objetivos.
|  | Manual único de rendición de cuentas | 1.3 | Publicar informes de rendición de cuentas semestral en la sección de transparencia, que incluya los contenidos informativos relacionados a las temáticas de los espacios de diálogos establecidos para la vigencia 2023. | Informe Semestral de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Equipo de Rendición de Cuentas/Oficina de Planeación | 15/07/2023 29/12/2023 | Actividad programada para los meses de julio y diciembre de 2023
|  | Manual único de rendición de cuentas | 1.4 | Publicar de manera proactiva datos que sean de interés de la ciudadanía | Catálogo de Mapas actualizado con toda la información disponible en la Corporación y en formatos accesibles. | Oficina de Planeación | 2023-12-30 | Actividad programada para diciembre de 2023
|  | Manual único de rendición de cuentas | 1.5 | Actualizar guía para identificar y abordar claramente el procedimiento y formas de participación para los espacios de diálogos priorizados por Corpamag. | Un (1) documento Guía de Rendición de Cuentas de Corpamag 2023 | Equipo de Rendición de Cuentas | 2023-02-28 | 100% | Primer seguimiento: En la página web de la Corporación se encuentra publicada la guía para rendición de cuentas 2023, el cual tiene el propósito de presentar a los ciudadanos y grupos de interés de Corpamag los tipos de espacios de rendición de cuentas, la forma como se realizan las convocatorias y la metodología de participación en los diversos espacios de diálogo. Link: https://www.corpamag.gov.co/transparencia/planeacion/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/informes-de-rendicion-de-cuentas | Primer seguimiento: Observaciones: El documento guía de rendición de cuentas, numeral 3, hace referencia del link o enlace para acceder al calendario de rendición de cuentas, sin embargo no se observa que se haya señalado.
2. Diálogo | Corpamag diversifica sus espacios de diálogos presenciales y virtuales en los que garantiza la efectiva participación de los grupos de valor por medio del diálogo colaborativo. La entidad está en capacidad de consultar y acatar lo consultado. | Decreto 330 de 2007 - Decreto 1076 de 2015 | 2.1. | Audiencia pública de seguimiento al Plan de Acción Cuatrienal | 2 eventos (virtual, presencial o mixto) | Equipo de Rendición de Cuentas | 28/04/2023 30/12/2023 | 100% | Primer seguimiento: El día 27 de abril de 2023 la Corporación realizó la Audiencia Pública de manera presencial (auditorio de la entidad) y virtual (en sus canales de You tube, Facebook), con la finalidad de garantizar la transparencia de su gestión administrativa y basado en los principios del Buen Gobierno y presentar seguimiento al Plan de Acción Institucional 2020-2023, vigencia 2022. Link: https://www.youtube.com/watch?v=JetqYs_2pTg
|  | CONPES 3654 de 2010 : Política de Rendición de Cuentas como un proceso permanente | 2.2 | Realizar Rendición de Cuentas en nodos con entidades del sector Ambiente, corresponsables en políticas y proyectos. | 1 evento (virtual, presencial o mixto) | Equipo de Rendición de Cuentas | 2023-10-31 | Actividad programada para octubre 2023
|  |  | 2.3 | Implementar diversos espacios de diálogo identificados para la vigencia 2023 | Número de espacios identificados y ejecutados (Virtual, presencial o mixtos) | Equipo de Rendición de Cuentas | 2023-12-30 | Actividad programada para diciembre 2023
3. Responsabilidad | Corpamag incentiva a los funcionarios y grupos de interés con el fin de generar una cultura de rendición de cuentas. | Manual único de rendición de cuentas | 3.1 | Diseñar e implementar campaña sobre la importancia de realizar rendiciones de cuentas. | Una (1) campaña | Equipo de Trabajo de la Rendición de Cuentas/ Oficina de Planeación | 2023-12-30 | Actividad programada para diciembre 2023
|  | CONPES 3654 de 2010 Ley 1757 de 2015: Estatuto de Participación Democrática | 3.2 | Capacitar a los grupos de valor sobre la importancia de participar en las rendiciones de cuentas y metodologías para realizar los espacios de diálogo sobre temas específicos. | Una (1) Capacitación ejecutada | Equipo de Trabajo de la Rendición de Cuentas | 2023-12-30 | Actividad programada para diciembre 2023
| Corpamag realiza evaluación y retroalimentación de la gestión institucional en la garantía de participación de sus grupos de interés. | Manual único de rendición de cuentas | 3.3 | Socializar al interior de la entidad, los resultados del diagnóstico del proceso de rendición de cuentas institucional | Informe de la implementación de la estrategia de rendición de cuentas | Oficina de Planeación | 31/07/2023 30/12/2023 | Actividad programada para julio 2023
|  |  | 3.4 | Aplicar encuesta de evaluación y retroalimentación sobre los eventos de rendición de cuentas | Encuestas de Evaluación | Responsable de los Espacios de Diálogo (según Calendario de eventos de Rendición de cuentas de la vigencia) | 2023-12-30 | Actividad programada para diciembre 2023

## 4. Atención al Ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Atención al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | % de cumplimiento I Seguimiento | Seguimiento Control Interno | Recomendaciones
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 1.1 | Formular estrategia de servicio y/o relacionamiento con la ciudadanía que contenga acciones de lenguaje claro y que cuente con un responsable para su implementación. | Documento de estrategia formulada. | Oficina de Planeación | 30 de junio de 2023 | Actividad programada para junio de 2023
| 1.2 | Desarrollar ejercicio de caracterización de ciudadanía y grupos de valor, en articulación con otras dependencias y acorde a la identificación de necesidades o alcance definido por la entidad. | Informe de caracterización de ciudadanía y grupos de valor elaborado y publicado. | Oficina de Planeación | 31 de diciembre de 2023 | Actividad programada para diciembre 2023
| 1.3 | Realizar el autodiagnóstico del estado de implementación de la Política, a partir de resultados del FURAG, informes de evaluación de PQRSD entre otros. | Diagnóstico del estado de implementación de la Política realizado. | Oficina de Planeación | 30 de junio de 2023 | Actividad programada para junio 2023
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 2.1 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano, como por ejemplo: cultura de servicio al ciudadano, fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio, innovación en la administración púbica, ética y valores del servidor público, normatividad, competencias y habilidades personales, gestión del cambio, lenguaje claro, entre otros. | Plan institucional de Capacitación adoptado Listados de asistencia, constancias de participación o certificaciones de los funcionarios asistentes. | Grupo de Gestión del Talento Humano | 31 de diciembre de 2023 | Actividad programada para diciembre 2023
| 2.2 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos (dependencias misionales) a través de procesos de cualificación. | 1 Capacitación - Registros de asistencia | Grupo de Gestión del Talento Humano | 31 de diciembre de 2023 | Actividad programada para diciembre 2023
| 2.3 | Llevar a cabo actividades de sensibilización y apropiación del Protocolo de atención al ciudadano al interior de la entidad. | 2 actividades informativas para difusión del Protocolo de atención al ciudadano | Oficina de planeación | 31 de julio de 2023 31 de diciembre de 2023 | Actividad programada para julio 2023
| 2.4 | Promover y apropiar el Código de Integridad: Valores del Servicio Público como herramienta pedagógica para promover y fortalecer la ética de lo público. | Talento humano de la entidad con apropiación de los valores del servicio público | Grupo de Gestión del Talento Humano | 31 de diciembre de 2023 | Actividad programada para diciembre 2023
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos (procesos y procedimientos, canales, certidumbre) | 3.1 | Diseñar estrategia para implementar el canal de citas virtuales en temas relacionados con la oferta institucional, atendiendo lo dispuesto en la Resolución 1519 de 2020. | Documento de estrategia y plan de trabajo | Oficina de Planeación | 30 de septiembre de 2023 | Actividad programada para Septiembre 2023
| 3.2 | Actualizar y mejorar la presentación y usabilidad de la página web, de acuerdo a los lineamientos definidos por Función Pública, con el fin de facilitar y agilizar al ciudadano la consulta de información. | Menú de Transparencia unificado Menú Participa actualizado Menú de servicio al Ciudadano actualizado | Oficina de Planeación | 30 de noviembre de 2023 | Actividad programada para noviembre 2023
| 3.3 | Actualizar y publicar en la página web la oferta institucional (información pública, portafolio de trámites y servicios, formulario de PQRSD y espacios de diálogo) | Oferta institucional publicada en la página web. | Oficina de Planeación | 30 de noviembre de 2023 | Actividad programada para noviembre 2023
| 3.4 | Actualizar el espacio de preguntas frecuentes en el Menú de atención y servicio al ciudadano, en la página web de la entidad. | Contenidos de las preguntas frecuentes actualizado en el Menú de atención y servicio al ciudadano. | Oficina de Planeación | 30 de noviembre de 2023 | Actividad programada para noviembre 2023
| 3.5 | Actualizar e implementar una política de protección de datos personales. | Política de protección de datos personales actualizada. | Oficina de Planeación | 30 de diciembre de 2023 | Actividad programada para diciembre 2023
| 3.6 | Actualizar y socializar las modificaciones del procedimiento de gestión interna de peticiones, Quejas, reclamos, Sugerencias y denuncias | Socialización del Procedimiento - Registro de Asistencia | Oficina de Planeación | 30 de septiembre de 2023 | Actividad programada para septiembre de 2023 | Primer seguimiento: Se evidencia que se actualizó el procedimiento de gestión interna de peticiones, Quejas, reclamos, Sugerencias y denuncias; igualmente correo electrónico de fecha 28-04-2023 donde socializan el procedimiento. Avance de la actividad 50%. https://www.corpamag.gov.co/intranet/SGC/DocumentosSGC/01.%20MP.01%20Manual%20de%20Procesos%20y%20Procedimientos/13.%20Gestion%20Juridica/Procedimientos/PR.GJ.002%20Gesti%C3%B3n%20de%20peticiones.pdf,i | Primer seguimiento: La actividad está programada para septiembre de 2023, sin embargo, a la fecha presenta avances, dado que se hizo una primera socialización por correo electrónico a todo el personal, así mismo se encuentra publicado en la intranet. Se debe realizar la socialización programada en este ítem, y aportar la evidencia descrita "registro de asistencia".
| 3.7 | Resolver peticiones ciudadanas de manera efectiva, oportuna y con calidad, en atención al procedimiento interno, recibo y respuesta de las peticiones. | Informe de gestión de PQRSD en la página web | Oficina Jurídica y Secretaría General | 15 de abril de 2023 15 de julio de 2023 15 de octubre de 2023 15 de enero de 2024 | 70% | Primer seguimiento: Se evidencia en la página web de la Corporación, que el último informe publicado corresponde al trimestre de octubre -diciembre 2022; el de la vigencia 2023, de acuerdo a la meta estipulada en este componente debió publicarse el (15 abril 2023). De acuerdo a lo reportado, el informe se encuentra en construcción teniendo en cuenta que debe realizarse la búsqueda manual de la respuestas de 342 oficios (anexan el estado de estos en el IDOC). https://www.corpamag.gov.co/transparencia/planeacion/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos | Primer seguimiento: Se recomienda se publique los informes que está pendiente, correspondiente al primer trimestre 2023, teniendo en cuenta que es evaluado por la Procuraduría General de la Nación en la matriz ITA, Ley de Transparencia.
| 3.8 | Actualizar la carta de trato digno que oriente a los grupos de valor en el relacionamiento con la entidad, a partir de los lineamiento de la Guía de diseño de la carta de trato digno | Carta de trato digno actualizada | Oficina de Planeación | 30 de junio de 2023 | Actividad programada para junio 2023
| 3.9 | Promover capacitaciones de Lenguaje claro al interior de la Corporación para Funcionarios y Contratistas | Número de funcionarios y contratistas con el curso de lenguaje claro del DNP | Oficina de Planeación | 31 de julio de 2023 31 de diciembre de 2023 | Actividad programada para julio 2023
| 3.10 | Establecer canales de interacción con el ciudadano, a través de las redes sociales de la entidad (Facebook, Twitter, Instagram). | Captura de pantalla de las publicaciones y piezas gráficas de divulgación. | Oficina de Comunicaciones | 31 de julio de 2023 31 de diciembre de 2023 | Actividad programada para julio 2023
Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano | 4.1 | Documentar, publicar y socializar el conocimiento de servicio o relacionamiento con la ciudadanía y lenguaje claro, que garanticen la preservación de la memoria institucional, lecciones aprendidas y buenas prácticas. | Buenas prácticas documentadas, publicadas y socializadas | Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía; Oficina de Servicio al Ciudadano; Oficina de Planeación | 30 de noviembre de 2023 | Actividad programada para noviembre 2023
Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 5.1 | Cumplir y reportar las metas de servicio, relacionamiento con la ciudadanía y lenguaje claro, definidas por la entidad en los instrumentos de planeación y la estrategia anual de servicio al ciudadano del PAAC y/o Programa de Transparencia y Ética Pública. | Informe de cumplimiento y reporte de metas. | Oficina de Control Interno | 31 de diciembre de 2023 | Actividad programada para diciembre 2023
| 5.2 | Realizar medición anual de satisfacción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora. | Informe de medición anual de satisfacción de los ciudadanos | Oficina de Planeación | 31 diciembre de 2023 | Actividad programada para diciembre 2023
| 5.3 | Elaboración de informe sobre el cumplimiento de la Estrategia servicio al ciudadano.(Incluye Recomendaciones) | Informe elaborado y socializado a la alta Dirección | Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía; Oficina de Servicio al Ciudadano; Oficina de Planeación | 15 de enero 2024 | Actividad programada para enero 2024

## 5. Transp. y Acceso Informa
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | % de cumplimiento I Seguimiento | Seguimiento Control Interno | Recomendaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Gestionar las solicitudes de publicación y actualización en la página web corporativa. | Atención del 100% de las solicitudes de publicación y actualización en la página web | No. solicitudes atendidas de publicación y actualización en la página web / No. solicitudes recibidas de publicación y actualización en la página web | Oficina de Planeación | 2023-12-31 | Actividad programada para diciembre 2023
| 1.2 | Realizar actualización de la información de interés establecida por la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia) en la Página web. | Sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública en la página web actualizada | % de Información Mínima (Ley Transparencia) publicada / Publicación de información Mínima requerida por Ley | Responsables de la Información asignados en el Esquema de Publicación de Corpamag | Abril - Julio- Octubre del 2023 y Enero 2024 | 92% | Primer seguimiento: Desde la Oficina de Control Interno se verificaron los 135 ítems que la conforman, de los cuales 114 cumplen, 21 cumplen parcialmente , representando un porcentaje del 92% de cumplimiento. Se observa que hubo una disminución del 3% con respecto a la evaluación efectuada en el período anterior. | Primer Seguimiento: - Se debe revisar el sitio donde se encuentra publicado el calendario de eventos y fechas clave relacionadas con los procesos misionales de la entidad vigencia 2023, debido a que aparece en el menú INICIO y no en TRANSPARENCIA. - Actualizar evaluación del desempeño de los funcionarios (reiterativamente desde la OCI se ha efectuado esta solicitud) - Actualizar Informe de peticiones, quejas y reclamos, no se ha publicado el correspondiente al primer trimestre de 2023. - Se reitera que se actualice el formulario de peticiones, quejas y reclamos. - Debe publicarse informe sobre las demandas correspondiente a los períodos (septiembre - diciembre 2022 y de enero a marzo de 2023). - Actualizar el conjunto de datos Registros de Información Clasificada y Reservada en el Portal de Datos Abiertos del Estado Colombiano. - En cuando al esquema, este debe revisarse puesto que hay información que no se genera ni actualiza permanentemente, lo que ocasiona que el % de cumplimiento baje. Desde la Oficina de Planeación, quien es la encargada de realizar el monitoreo, debe solicitar a las áreas encargadas la actualización de la información para su publicación.
| 1.3 | Actualizar el conjunto de datos en el Portal de Datos Abiertos del Estado | Actualización de los 4 conjuntos de datos en el Portal de Datos Abiertos. | No. De conjunto de datos publicados/No. De datos actualizados | Oficina de Planeación - Gestión Documental - Laboratorio Ambiental | 31/01/2023 a 31/12/2023 | 100% | Primer Seguimiento: Al verificar en el portal de datos abiertos de la Corporación, se pudo evidenciar la actualización del conjunto de datos, el cual se detalla así: -Monitoreo calidad de aire departamento del Magdalena se encuentra actualizado, link https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Monitoreo-Calidad-de-Aire-departamento-del-Magdale/dgnf-6h7v. -Inventario de Activos de Información de Corpamag, su actualización se debe hacer anual, el cual se valida su cumplimiento (15 sept 2022), en el link https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Inventario-de-Activos-de-Informaci-n-de-Corpamag/v8ni-nh5g. -Índice de Información Clasificada y Reservada de Corpamag, se encuentra actualizada 15/09/2022 (anual), https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Indice-de-Informacion-Clasificada-y-Reservada-de-C/bmxm-edut. - Esquema de publicación de Información - Corpamag, se evidencia su cumplimiento (15/09/2022) en el enlace: https://www.datos.gov.co/Funci-n-p-blica/Esquema-de-publicaci-n-de-Informaci-n-Corpamag/ja3x-3i93 | Primer Seguimiento:
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Actualizar el sistema de PQRSD web para la creación, consulta y seguimiento de radicados. | Mejoras implementadas en el formulario de PQRSD de la Corporación | % de cumplimiento de las actividades programadas en el Sistema de PQRSD de la Corporación | Secretaría General | 2023-07-30 | Actividad programada para julio 2023
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar el Registro de Activos de Información | Activos de Información actualizado | Documento actualizado | Oficina de Planeación | 2023-08-15 | Actividad programada para agosto 2023
| 3.2 | Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada | Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado | Documento actualizado | Grupo de Gestión documental | 2023-08-15 | Actividad programada para agosto 2023
| 3.3 | Publicación y Divulgación del Registro de Activos de Información y el Índice de Información Clasificada y Reservada | Publicación y divulgación de la actualización de Activos de Información y del Índice de Información Clasificada y Reservada | Documento publicado en el portal web. | Oficina de Planeación | 2023-08-31 | Actividad programada para agosto 2023
| 3.4 | Actualizar y socializar el Esquema de Publicación de Información | Actualización, publicación y divulgación del Esquema de Publicación de Información | Documento actualizado y publicado en el portal web. Evidencias de la divulgación | Oficina de Planeación | 2023-08-31 | Actividad programada para agosto 2023
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Realizar con criterios de accesibilidad las emisiones radiales y fotos de las noticias publicados en la página web | Publicación de texto alternativo en las emisiones radiales y fotos de las noticias del 2023 | No. de emisiones radiales y fotos de noticias con texto alternativo/ No. de emisiones radiales y fotos de noticias publicadas en la página web. | Oficina de Planeación/ Oficina de comunicaciones | 2023-12-31 | Actividad programada para diciembre 2023
| 4.2. | Socializar a funcionarios los lineamientos de accesibilidad requeridos en los documentos electrónicos que se producen en Corpamag | 1 Guía socializada | No. de funcionarios socializados/ No. De funcionarios de la corporación | Oficina de Planeación | 2023-10-31 | Actividad programada para octubre 2023
| 4.3. | Realizar monitoreo del cumplimiento del nivel de accesibilidad AA y AAA en la página web de Corpamag | Monitoreo del nivel de accesibilidad AA y AAA realizado en la Página web | Porcentaje de cumplimiento de los niveles de accesibilidad de acuerdo al monitoreo | Oficina de Planeación | 30/06/2023 29/12/2023 | Actividad programada para junio 2023

## 6. Iniciativas Adicionales
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 6: Iniciativas Adicionales
Componente | Objetivo | Subcomponente | Categoría | Actividades de Gestión |  | Responsables | Plazos | % de cumplimiento I Seguimiento | Seguimiento Control Interno | Recomendaciones
Estrategia para la adopción del Código de Integridad y la promoción del cambio cultural | Desarrollar iniciativas para fomentar la difusión y apropiación de valores y prácticas que garanticen la prioridad del interés general en el servicio público desde la perspectiva de procesos de cambio cultural permanentes. | Promoción del cambio cultural alrededor de los valores de integridad al interior de la entidad | Diseño e implementación | 1.1 | Diseñar e implementar un plan de trabajo para fomentar la apropiación de los valores del Código de Integridad al interior de la entidad que involucre las cuatro acciones básicas para fomentar el cambio cultural (comprometer, ejemplificar, activar, fomentar). | Gestión del Talento Humano | 2023-02-28 | 100% | Primer Seguimiento: La entidad formuló el plan Estratégico de Talento Humano en donde se encuentra incluido la Estrategia de Cumplimiento de la Política de Integridad, igualmente el plan de trabajo para fomentar los valores del Código de Integridad : https://www.corpamag.gov.co/transparencia/informacion-de-la-entidad/talento-humano/actos-administrativos | Primer Seguimiento: Se revise los plazos contemplados en este ítem, teniendo en cuenta que el diseño y ejecución del plan tienen las mismas fecha.
|  |  | Seguimiento y evaluación | 1.2 | Adelantar un ejercicio de seguimiento al diagnóstico anual de apropiación de los valores de integridad identificando los cambios en los resultados del FURAG, y los cambios en las percepciones de los colaboradores de la entidad y resultado de la encuesta de satisfacción | Gestión del Talento Humano | 2023-12-31 | Actividad programada para diciembre 2023
|  |  | Gestión del conocimiento | 1.3 | Diseñar e implementar una estrategia de identificación y registro de las lecciones aprendidas para fortalecer el cambio cultural al interior de la entidad y su aplicación a futuro para mejorar el diseño de estrategias posteriores. | Gestión del Talento Humano | 2023-12-31 | Actividad programada para diciembre 2023
|  | Pedagogía | Sensibilización y capacitación | 2.1 | Realizar actividades comunicativas (por diferentes medios) de sensibilización relacionadas con los temas de integridad. | Gestión del Talento Humano | 2023-12-31 | Actividad programada para diciembre 2023
|  |  |  | 2.2 | Gestionar la vinculación a los funcionarios y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020.(Incluir en el plan de trabajo) | Gestión del Talento Humano | 2023-12-31 | Actividad programada para diciembre 2023
|  | Articulación con actores clave o grupos de valor | Articulación con actores clave o grupos de valor | 3.1 | Adelantar ejercicios de socialización de la normatividad y horizonte estratégico de la gestión preventiva de conflictos de interés con la ciudadanía y el sector privado. | Secretaría General | 2023-12-31 | Actividad programada para diciembre 2023
Estrategia para la gestión de Conflicto de Intereses | Desarrollar mecanismos para prevenir y controlar la aparición de conflictos de intereses en la entidad con el objeto de evitar la afectación del servicio y el interés general. | Condiciones institucionales | Procesos y procedimientos | 4.1 | Identificar las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias | Secretaría General | 2023-12-31 | Actividad programada para diciembre 2023
|  |  |  | 4.2 | Organizar e implementar un canal de comunicación interna (correo, buzón, intranet) para recibir los impedimentos o recusaciones. | Secretaría General | 2023-12-31 | Actividad programada para diciembre 2023
|  |  |  | 4.3 | Establecer el procedimiento interno para el manejo y declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011. | Secretaría General | 2023-12-31 | Actividad programada para diciembre 2023
|  | Pedagogía al interior de la entidad | Capacitación | 5.1 | Incluir en el Plan de capacitación institucional temas sobre la identificación y gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011. | Gestión del Talento Humano | 2023-01-31 | 100% | Primer Seguimiento: Se evidencia en el Plan Institucional de Capacitación de Corpamag para la vigencia 2023, la inclusión sobre los temas: -Identificación y gestión de conflictos de intereses. -Declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019. -El trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, (pág.23). en el Link: https://www.corpamag.gov.co/archivos/planes/GTH_2023_PlanCapacitacion_Resolucion.pdf | Primer Seguimiento: Desde la Oficina de Gestión del Talento Humano, se promueva entre los funcionarios estas capacitación con el fin de lograr una participación masiva en estos eventos.
|  | Seguimiento y evaluación | Declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses Ley 2013 de 2019 | 6.1 | Promover que el 100% de servidores públicos y contratistas de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública. | Gestión del Talento Humano | 2023-07-31 | Actividad programada para julio 2023
|  |  | Registro de las declaraciones de conflictos de intereses | 6.2 | Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite (Presentación en el aplicativo por la Integridad Pública) | Gestión del Talento Humano | 2023-12-31 | Actividad programada para diciembre 2023